Астана қаласы                                                                                                          город Астана

О внесении изменений в приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 мая 2022 года 
№ 265 «Об утверждении Методики мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 12 мая 2022 года № 265 «Об утверждении Методики мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28102) следующие изменения:

в Методике мониторинга промышленно-инновационных проектов единой карты индустриализации, утвержденной указанным приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Мониторинг проводится ежеквартально ответственным государственным органом с момента включения проекта в карту.

Ответственный государственный орган осуществляет интеграцию проектов Единой карты индустриализации в Национальную цифровую инвестиционную платформу.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Мониторинг до ввода в эксплуатацию предусматривает анализ текущего состояния проекта, включающий в себя проверку и обработку следующих показателей:

1) освоение инвестиций, которое исчисляется соотношением текущего объема инвестиций в основной капитал к общему объему инвестиций;

2) количество временных рабочих мест определяемых численностью задействованных рабочих мест на период строительства проекта;

3) процент выполненных строительных работ (услуг), исчисляемый соотношением текущего объема выполненных строительных работ (услуг) к общему объему строительных работ (услуг) по проекту;

4) срок ввода в эксплуатацию проекта.

В случаях срыва срока мероприятий план-графика реализации проекта ответственный государственный орган совместно с заявителем проводит работу по выявлению причин с проработкой путей их решения и разрабатывает дорожную карту проекта согласно приложению 4 к настоящей Методике с обязательным согласованием с центральным государственным органом по отраслевой принадлежности проекта.

Ответственные государственные органы проводят регулярную проверку и обработку показателей реализации проектов на основе данных, полученных из информационных систем других государственных органов.»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности 
и строительства Республики Казахстан в установленном законодательном порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- |

«СОГЛАСОВАН»

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство финансов

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан