Приложение 1

к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов

Форма

**Информационный лист инвестиционного предложения**

      1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации государственного инвестиционного проекта (далее – ГИП)

Администратор бюджетной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование ГИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование документов Системы государственного планирования, включая планов развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планов развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора в составе которых предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при наличии таковой)

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать приблизительно):

Продолжительность реализации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев

Начало реализации ГИП: год: \_\_\_\_\_\_\_\_ месяц: \_\_\_\_\_\_\_\_

Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: \_\_\_\_\_\_ месяц: \_\_

Период эксплуатации (службы) ГИП

Общая стоимость ГИП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе

(заполняется в случае необходимости):

стоимость разработки технико-экономического обоснования (далее – ТЭО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге

стоимость корректировки ТЭО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге

Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период (с указанием источника финансирования)

Место реализации ГИП:

(укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат по ГИП по регионам)

Населенный пункт (село, район, город, область, страна)

Балансодержатель\* (заполняется при необходимости)

Наличие отведенной земли для ГИП\* (заполняется при необходимости)

да (указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество, находящееся на нем);

нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка).

4) наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой)

да (указывается какой именно)

нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

Примечание:

\* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник, в случае реконструкции указывается действующий собственник

2. Ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | | | Годы, предшествующие году осуществления Инвестиции | | | | | |
| Номер бюджетной программы (подпрограммы) | | | | год | | год | | год | |
| Название бюджетной программы (подпрограммы) | | | |  |  |  |  |  |  |
| Название бюджетной программы (подпрограммы) | | | |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление | | | номер |  |  |  |  |  |  |
|  | | | название |  |  |  |  |  |  |
| Цель | | | номер |  |  |  |  |  |  |
|  | | | название |  |  |  |  |  |  |
| Задача | | | номер |  |  |  |  |  |  |
|  | | | название |  |  |  |  |  |  |
| Сумма бюджетной программы (подпрограммы), тысяч тенге | | | |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа (подпрограмма) | | | Вид |  |  |  |  |  |  |
|  | | | дата принятия |  |  |  |  |  |  |
| номер |  |  |  |  |  |  |
| Результат | № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | план | факт | план | факт | план | факт |
| Прямой результат (показатели количества) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный результат (показатели результата) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

2) для ГИП, предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по-проектно) в приоритетном порядке)

Цель и задачи ГИП:

1) цель (цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан);

2) количественные задачи (укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность, и другие);

3) Конечные результаты (эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

Обоснование проекта: (обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повыситься показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Описание ГИП:

(опишите содержание проекта и всех его мероприятии и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период и стоимость реализации мероприятии | | | | | |
| № | Наименование мероприятий и компонентов | Период | Период | Период | Итого |
| стоимость | стоимость | стоимость |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Отдельные компоненты и этапы реализации | Количественные показатели | | |
| Единица измерения | По Проекту | Стоимость (тысяч тенге) |
| 1. |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта).

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

Влияние на занятость населения (представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых

государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе: возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором; обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами; платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита; срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита);

4) проект государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе концессионный проект (отражение информации на соответствие):

соблюдения принципов ГЧП, в том числе концессии, установленных Законом

Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве»; социальной эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии; экономической эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии; обоснованности предлагаемых решений по схеме ГЧП, в том числе концессии);

5) государственная гарантия;

6) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

Реквизиты контактного лица

Фамилия, имя, отчество (при его наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение/организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма 1

**Базовые параметры финансово-экономической модели проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая стоимость проекта | тысяч тенге |  |
| 2. | Инвестиционный период | год |  |
| 3. | Постинвестиционный период | год |  |
| 4. | Ставка (коэффициент) дисконтирования | % |  |
| 5. | Уровень инфляции | % |  |
| 6. | Ставки налогов | % |  |
| 7. | Нормы амортизации |  |  |

Примечание:

В строке 4 указывается базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан, применяемая в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Форма 2

**Расчет показателей экономического эффекта от реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Примечание (обоснование) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Экономические выгоды |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Прямые денежные притоки |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Косвенные экономические выгоды |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Экономические затраты |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Инвестиционные затраты/Компенсация инвестиционных затрат\* |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Эксплуатационные затраты/Компенсация операционных затрат\* |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Косвенные экономические затраты/Вознаграждение за управление\* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого чистый экономический поток |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого чистый дисконтированный экономический поток |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Срок окупаемости (РР) |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Данная форма заполняется отдельно по каждому способу финансирования ГИП (как бюджетный инвестиционный проект, как бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, как проект государственно-частного партнерства, в том числе концессионный проект, как бюджетный кредит, частные инвестиции).

В подпункте 1) пункта 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В подпункте 2) пункта 1 указываются все выгоды, связанные с реализации проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

В пункте 1 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В подпункте 1) пункта 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В подпункте 2) пункта 2 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В подпункте 3) пункта 2 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 2 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат проекта.

В пункте 3 указывается разница между экономическими выгодам и затратами.

В пункте 4 указываются величины, полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

1 k = ------- (1+r)i

r - ставка дисконтирования, приведенная в таблице 1 настоящего приложения;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В пункте 5 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в пункте 4.

В пункте 6 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

В пункте 7 указывается срок окупаемости, рассчитываемый по формуле:

PP = min n, при котором



CFi > IC, где:

IC (Invest Capital) – первоначальные инвестиционные затраты в проекте;

CFi (Cash Flow) – денежный поток от проекта в i-й период времени, который представляет собой сумму чистой прибыли и амортизации.

Для расчета денежного потока необходимо воспользоваться следующими формулами:

CFi = NP + A,

Или

CFi = Доход – Операционные издержки – Налоговые платежи и выплаты по заемному капиталу,

где:

А (Amortization) – амортизация, вид денежного потока, который не является затратами;

NP (Net Profit) – чистая прибыль инвестиционного проекта.

\* Выбрать нужное

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

**Порядок отнесения объектов к критически важным проектам**

**и к проектам общестранового значения**

1. Отнесение объектов к критически важным и к проектам общестранового значенияосуществляется в соответствии с пунктом 8 статьи 148 Кодекса.

2. Объекты относятся к критически важным и к проектам общестранового значения при их соответствии нижеследующим критериям.

3. Критериями отнесения объектов к критически важным являются:

1. функционирование объекта инфраструктуры в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, продовольственной и водной безопасности;
2. несоответствие минимальным стандартам инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктур, утверждаемым соответствующими центральными отраслевыми государственными органами;
3. влияние объекта на непрерывную эксплуатацию, нарушение функционирования которого существенно повлияет на снижение безопасности жизнедеятельности населения либо возникновение угрозы чрезвычайной ситуации.

4. Критериями отнесения объектов к проектам общестранового значения являются:

1) соответствие проектов документам Системы государственного планирования Республики Казахстан, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планы развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора;

2) получателями экономических выгод от реализации проекта являются субъекты двух и более областей, городов республиканского значения, столицы либо создание (реконструкция) объекта в рамках реализации Межправительственных соглашений между Правительством Республики Казахстан и Правительствами других стран;

3) осуществление инвестиций в размере не менее двухмилионнократного размера месячного расчетного показателя.

5. ГИП, направленные на реализацию критически важных объектов и проектов общестранового значения, реализуются непосредственно центральными государственными органами, местными исполнительными органами или субъектами квазигосударственного сектора, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Инвестиционная карта субъекта квазигосударственного сектора по реализованным, реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным проектам на пятилетний период**

Администратор бюджетной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и код) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Наименование мероприятий/компонентов | Название участников (получатель инвестиций) | Стоимость проекта (тыс. тенге) | Источник  финансирования | | | | | | Период | | Место реализации | Примечание (принятые решения, результаты, прочие) |
| Республиканский бюджет | Местный бюджет | Национальный фонд | Заемные средства | Собственные средства | другие (показать источник финансирования) | Стротельства (инвестиционный) | эксплуатации (постинвестиционный) |
| Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора  (в течение 10 лет) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В столбце «Наименование мероприятий/компонентов» указывается наименование мероприятий проекта.

Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обоснований (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

      В столбце «Название участников (получатель инвестиций)» указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Стоимость проекта (тыс. тенге)» указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников финансирования.

В столбце «Источник финансирования (тыс. тенге)» отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Период строительства (инвестиционный)» указывается срок реализации/строительства инвестиционного проекта.

В столбце «Период эксплуатации (эксплуатационный)» указывается срок эксплуатации инвестиционного проекта.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

**Методика отбора государственного инвестиционного проекта**

1. АБП осуществляет первичный отбор ГИП для дальнейшей разработки инвестиционного предложения ГИП как ГЧП или не ГЧП на основании следующих критериев, но не ограничиваясь:

наличие законодательных ограничений по передаче объекта для реализации ГЧП (например, включение объекта в перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации ГЧП в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию» от 06.11.2017 года №710 и т.п.);

отсутствие мероприятии по созданию (строительство и/ или реконструкция, и/ или модернизация) объекта в рамках ГИП;

наличие законодательных ограничений по эксплуатации и или техническому обслуживанию объекта частным партнером в рамках реализации проекта ГЧП.

Для определения ГИП как не ГЧП достаточно соответствие проекта одному из вышеуказанных критериев.

2. Основными предпосылками (критериями) среди прочего для реализации проектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), для государства являются наличие, в том числе и в совокупности, следующих факторов:

1) проект ориентируется на привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Казахстан; создания ценности для населения на долгосрочный период;

2) целью проекта является повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг, с учетом интересов и потребностей населения, а также иных заинтересованных лиц;

3) проект является экономически привлекательным для субъектов предпринимательства;

4) целью проекта является повышение общей инновационной активности в Республике Казахстан, включая содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств;

Участие собственных денежных средств частного партнера составляет не менее десяти процентов от стоимости объекта государственно-частного партнерства;

6) проект не предусматривает покрытие валютных рисков за счет бюджета, за исключением республиканских проектов государственно-частного партнерства и проектов ГЧП особой значимости;

7) в проекте ГЧП предполагает наличие инвестиционного и эксплуатационного периодов;

8) инвестиционный период включает проектирование (при необходимости), строительство и/ или реконструкцию, и/ или модернизацию либо создание объекта ГЧП.

1. Основными критериями участия государства в проектах ГЧП является достижение стратегических целей государства посредством привлечения частных инвестиции, в том числе с учетом оптимального соотношения цены и качества, а также законодательная возможность реализации государственного инвестиционного проекта посредством механизмов ГЧП.
2. Разработка инвестиционного предложения по отобранным ГИП осуществляется по выбранному виду и способу финансирования, без разработки альтернативных вариантов реализации ГИП.

Разработка инвестиционного предложения по остальным видам ГИП осуществляется с учетом альтернативных вариантов его реализации.

АБП осуществляет дальнейший выбор преимущественного вида и способа финансирования для отобранных ГИП по следующим критериям, но не ограничиваясь:

1. как БИП, в случае:

если проект предусматривает мероприятия, направленные на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание и развитие объектов информатизации, реализуемые за счет бюджетных средств в течение определенного периода времени и имеющие завершенный характер;

если объект находится на балансе государственного учреждения;

отсутствия прямого финансового дохода либо если выгодоприобретателем является государственное учреждение;

наличия необходимости выполнения важнейших государственных инвестиционных проектов в кратчайшие сроки, в том числе в целях эффективного реагирования на текущие потребности страны и достижения приоритетных целей;

превышения стоимости разработки и экспертизы документации ГИП стоимости реализации проекта.

2) как бюджетный кредит, в случае:

отсутствия ограничений по пруденциальным нормативам и ковенантам;

окупаемости мероприятий;

когда финансовое агентство выступает заемщиком при реализации государственной инвестиционной политики.

3) как негосударственный заем под государственную гарантию, в случае:

реализации инвестиционного проекта;

если заемщик является резидентом Республики Казахстан и субъектом квазигосударственного сектора, занимающийся предпринимательской деятельностью, за исключением Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и местных исполнительных органов;

отсутствия ограничений по пруденциальным нормативам и ковенантам;

окупаемости мероприятий.

4) участие государства в уставном капитале юридического лица, в случае:

если юридическое лицо является субъектом квазигосударственного сектора;

если объект находится на балансе квазигосударственного сектора;

наличия предпосылок невозможности финансирования мероприятий за счет собственных и заемных средств;

отсутствия необходимости в покрытии текущих убытков хозяйственной деятельности и финансирования текущих расходов юридического лица.

1. Экономическое заключение на инвестиционное предложение ГИП состоит из двух уровней.

      Первый уровень экономического заключения определяет приоритетность реализации ГИП путем оценки проекта на соответствие документам Системы государственного планирования.

      Путем осуществления ГИП не реализуются проекты, направленные на предоставление развлекательных услуг, игорный бизнес, парикмахерские и салоны косметических услуг, банно-оздоровительные комплексы, торгово-развлекательные центры.

      Если затраты на разработку и экспертизу документации превышает стоимость реализации проекта, то ГИП не рассматривается через механизм ГЧП.

~~https://adilet.zan.kz/files/1541/25/1.jpg~~

второй уровень экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП проводится методом анализа соотношения цены и качества (VFM).

По ГИП, где вид и способ финансирования ГИП отобран согласно п.4 приложения 1 настоящих Правил, этот уровень экономического заключения проводится путем проведения анализа выгод и затрат исключительно по выбранному виду и способу финансирования ГИП.

По остальным ГИП, второй уровень экономической экспертизы инвестиционного предложения ГИП проводится путем проведения анализа соотношения цены и качества (VFM) с учетом нижеследующих требований.

Определение соотношения цены и качества (VFM):

где,

Показатели оценки затрат по проекту ГЧП:

YCt - годовая стоимость схемы ГЧП в году t для государства (например, платежи за доступность). Данный показатель показывает объем платежей государства в пользу частного партнерав рамках выполнения проекта ГЧП (могут включать капитальные затраты (например, расходы на строительство), операционные расходы по эксплуатации и/ или обслуживанию Объекта, компенсации частному партнеру за принятые им риски).

ARCt - Корректировка на регулятивные расходы

Регулятивные расходы – включение в расчеты дополнительных затрат, связанные с регуляторными требованиями (расходы на соблюдение экологических норм, сертификацию продукции, уплату налогов и сборов, получение разрешений и др.).

Также могут включать другие виды государственной поддержки, являющиеся косвенными затратами для налогоплательщиков (например, субсидирование со стороны государства посредством Даму вознаграждений по займам и т.п.)

r = ставка дисконтирования, принимается на данном этапе анализа проекта равной базовой ставке Национального Банка Республики Казахстан на дату разработки инвестиционного предложения либо среднему значению прогнозируемой инфляции согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан.

Примечание:

Данные показатели затрат по проекту ГЧП указываются исходя из расчетов проекта в соответствии с требованиями пп.6) п.7 приложения 2 настоящих Правил.

Скорректированные затраты государства для реализации проекта как БИП:

CCt – указываются расходы на строительство (включая перерасход) по PSC в году t.

Расходы на строительство – определяются путем использования нормативных показателей (при наличии)/ретроспективных (исторических) показателей/ данные по предыдущим государственным контрактам по проектам-аналогам/ международный опыт, включая расходы по альтернативной стоимости бюджетных инвестиций в инвестиционный период реализации проекта **(**затраты по обслуживанию долга, привлекаемого Правительством Республики Казахстан путем выпуска государственных ценных бумаг в инвестиционный период, по ставке размещаемых долгосрочных облигации Министерства финансов Республики Казахстан (https://kase.kz/ru/gsecs/).

OMt – операционные расходы на эксплуатацию и/или техобслуживание по PSC в году t.

Операционные расходы - определяются путем использования нормативных показателей (при наличии)/ретроспективных (исторических) показателей/данных по предыдущим государственным контрактам по проектам-аналогам/международного опыта, включая расходы по альтернативной стоимости бюджетных инвестиций в эксплуатационный период реализации проекта **(**затраты по обслуживанию долга, привлекаемого Правительством Республики Казахстан путем выпуска государственных ценных бумаг в инвестиционный период, по ставке размещаемых долгосрочных облигации Министерства финансов Республики Казахстан (https://kase.kz/ru/gsecs/).

RRt – расходы на обновления и замену по PSC в год t.

Расходы на обновления и замену - определяются путем использования нормативных показателей (при наличии)/ретроспективных (исторических) показателей/ данные по предыдущим государственным контрактам по проектам-аналогам/ международный опыт.

При отсутствии вышеуказанных данных – используются стоимости по обновляемым и заменяемым активам, исходя из первоначальных инвестиционных издержек на их приобретение, с корректировкой на показатель инфляции данного сегмента экономики (при наличии инфляции), при отсутствии отраслевой инфляции – возможна корректировка на среднее значение прогнозируемой инфляции согласно прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан.

ARt - корректировки на риск в год t.

Указываются риски в денежном выражении, переданные частному партнеру по модели ГЧП.

ACNt - корректировки для обеспечения конкурентной нейтральности в году t.

Конкурентной нейтральностью могут быть: налоговые преимущества государственных компании (НДС, налог на имущества и др.), гарантии от государства по проектам ГЧП (могут снижать риски проекта) и т.п.

ASEt - корректировки с учетом различий в социально-экономических последствиях проекта в год t

Социально-экономические последствия (выгоды) от рассматриваемых способов закупок (например, по проектам ГЧП задержки сроков завершения строительства могут быть менее вероятными и сроки получения социально-экономических выгод могут быть ускорены, чем при традиционных закупках).

𝐴𝐶𝑂𝑡 = корректировка на операционные расходы в год t

Дополнительные операционные расходы - определяются путем использования нормативных показателей (при наличии)/ретроспективных (исторических) показателей/ данные по предыдущим государственным контрактам по проектам-аналогам/ международный опыт (например, привлечение по проектам ГЧП дополнительного персонала, расходы при поддержке проекта ГЧП займами со стороны государственных предприятий, субсидирование процентов по займам по линии Даму).

Примечание:

Данные показатели затрат по БИП указываются исходя из расчетов проекта в соответствии с требованиями пп.6) п.7 приложения 2 настоящих Правил.

Определение VFM:

Анализ VFM должен быть сосредоточен на оптимизации соотношения цены и качества (выгод и затрат) для достижения целей проекта, оценить наличие/ отсутствие у частного партнера стимулов и возможности эффективного управления рисками, снижать их и получать большие выгоды в сравнении с государственным закупом.

На данном этапе оценка соотношения цены и качества (VfM) производится с использованием данных из доступных источников (ретроспективные/ исторические данные/аналоги/международный опыт, данные из косвенных источников и т.п.).

Полученные сопоставимые значения из двух структур расходов с различными временными данными необходимо привести к чистой приведенной стоимости для сравнения показателей, с использованием одинаковой ставки дисконтирования.

Если показатель VFM положительный, то наиболее выгодным является реализация ГИП посредством иных видов ГИП, не как проект ГЧП.

Если показатель VFM отрицательный, то наиболее выгодным является реализация ГИП через механизм ГЧП.

В случае если, по результатам анализа соотношения цены и качества (VfM), проект ГИП выбран для реализации не как проект ГЧП, то определение вида ГИП и преимущественной схемы финансирования ГИП осуществляется на основании критериев, определенных п.4 приложения 1 настоящих Правил, но не ограничиваясь.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Экономическое заключение на инвестиционное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Общая информация по проекту |
| 1.1. | Наименование государственного инвестиционного проекта |
| 1.2. | Мощность проекта (единица измерения) |
| 1.3. | Период реализации (лет) |
| 1.4. | Период эксплуатации (лет) |
| 1.5. | Обоснование реализации проекта (согласно заключению отраслевой экспертизы) |
| 1.6. | Механизмы и объемы финансирования (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тысяч тенге) |
| 1) | Стоимость разработки (корректировки) технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (тысяч тенге) |
| 2) | Стоимость выкупа земли (тысяч тенге) |
| 3) | Возможность принятия государственных обязательств в пределах установленных нормативными правовыми актами лимитов государственных обязательств (в случае реализации проекта как государственно-частного партнерства) |
| 1.7. | Соответствие приоритетам бюджетной инвестиционной политики |
| 1.8. | Наличие представленной документации |
| 2. | Соответствие положениям документов Системы государственного планирования, включая планов развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планов развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора (указать реквизиты документа) |
| 3. | Институциональная схема управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие) |
| 4. | Наличие измеримых (количественных) показателей конечного результата |
| 5. | Возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков |
| 6. | Обоснованность расчетов стоимости государственного инвестиционного проекта |
| 7. | Обоснованность приоритетного выбора механизма реализации государственного инвестиционного проекта в зависимости от потребности государственных инвестиций |

Выводы (определение возможного вида и способов финансирования государственных инвестиционных проектов из бюджета, а также целесообразности реализации государственного инвестиционного проекта с учетом рекомендации юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Краткая характеристика бюджетного** **инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | | Описание | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | |
| 1. | Наименование проекта | | |  | | | |
| 2. | Наименование администратора бюджетных программ | | |  | | | |
| 3. | Наименование заявителя проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета) | | |  | | | |
| 4. | Место реализации проекта | | |  | | | |
| 5. | Цель проекта | | |  | | | |
| 6. | Показатели результатов | | |  | | | |
| 7. | Компоненты проекта | | |  | | | |
| 8. | Масштаб проекта и мощность проекта | | |  | | | |
| 9. | Целевые группы, в том числе основные выгодополучатели | | |  | | | |
| 10. | Нормативные правовые акты, в том числе документы системы государственного планирования, в соответствии с которыми предполагается реализация проекта | | |  | | | |
| 11. | Дата и номер заключения экономической оценки инвестиционного предложения по проекту | | |  | | | |
| 12. | Общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам | | | | | | |
| Источник финансирования | Форма финансирования | год | | Форма финансирования | год | Всего |
| Республиканский бюджет |  |  | |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Иные источники |  |  | |  |  |  |
| Итого: |  |  | |  |  |  |
| 13. | Источник и сумма финансирования разработки и экспертизы ТЭО | | | | | | |
| Источник финансирования разработки и экспертизы ТЭО | | |  | | | |
| Стоимость разработки и экспертизы ТЭО | | |  | | | |
| Наименование разработчика ТЭО | | |  | | | |
| Реквизиты договора по разработке ТЭО | | |  | | | |
| 14. | Период реализации проекта | | |  | | | |
| 15. | Качественные и количественные требования для обеспечения нормального режима функционирования проекта | | |  | | | |
| 16. | Объем планируемого казахстанского содержания в работах, товарах и услугах проекта | | |  | | | |
| 17\*. | Представитель Администратора | | |  | | | |
| 1) | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | |  | | | |
| 2) | должность | | |  | | | |
| 3) | контактный телефон | | |  | | | |
| 4) | электронная почта | | |  | | | |

Примечание: \* при оформлении Заключения указанные строки не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**График реализации проекта** **(в том числе по технологическим этапам)**

**с разбивкой финансирования по компонентам** **проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компонента | Стоимость компонента, в том числе по годам реализации, тенге | | | | График выполнения работ, в том числе по месяцам/кварталам | | | | | | | |
| ГГГГ | | | | ГГГГ | | | |
| гггг | гггг | n | итого | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Компонент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Институциональная схема проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название участника проекта | Информация об участнике проекта | Функции участника проекта | Ответственность участника проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администратор программы |  |  |  |
| 2. | Заявитель проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета) |  |  |  |
| 3. | Участник Проекта (Балансодержатель в постинвестиционный период) |  |  |  |
| 4. | Участник Проекта (Эксплуатирующая организация) |  |  |  |
| 5. | Участник Проекта |  |  |  |
| 6. | Участник Проекта n |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Базовые параметры финансово-экономической модели проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая стоимость проекта | тысяч тенге |  |
| 2. | Инвестиционный период | ГГГГ-ГГГГ |  |
| 3. | Постинвестиционный период | ГГГГ-ГГГГ |  |
| 4. | Ставка (коэффициент) дисконтирования | % |  |
| 5. | Уровень инфляции | % |  |
| 6. | Ставки налогов | % |  |
| 7. | Нормы амортизации |  |  |
| 8. | Отраслевые показатели |  |  |
| 9. | Макроэкономические индикаторы |  |  |
| 10. | Другое |  |  |

Примечание:

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на момент разработки ТЭО (но не более 6 месяцев), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики /или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан на момент разработки ТЭО, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим на момент разработки ТЭО законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 8 указываются показатели, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности, отвечающие следующим характеристикам:

наличие данных в системе национальных счетов, документов Системы

государственного планирования;

наличие целевых значений, документов Системы государственного планирования, в том числе стратегическими документами государственного органа.

В строке 9 указывается значения макроэкономических индикаторов, в соответствии со среднесрочным прогнозом макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Также возможно применение ключевого или интегрированного индикатора макроэкономического развития экономики (в случае возможности его представления). Например, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем промышленной продукции, мировая цена на нефть (смесь Brent) и прочее.

В строке 10 указываются другие показатели (параметры), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Расчет показателей финансовой эффективности проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Прямые денежные притоки |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Итого затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого чистый денежный поток |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Итого чистый дисконтированный денежный поток |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внутренняя норма доходности (IRR) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Простой срок (финансовой) окупаемости |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Дисконтируемый срок (финансовой) окупаемости |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В строке 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В строке 3 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В строке 4 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тыс. тенге), определенная посредством суммирования величин стоимости риска приведенных в приложении 9.

В строке 5 указывается разница между прямыми денежными притоками и затратами:

строка 5 = строка 1 - строка 4.

В строке 6 указываются величины, полученные путем перемножения чистого денежного потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

k = (1+r)i

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 7;

і - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В строке 7 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного денежного потока, приведенного в строке 6.

В строке 8 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (строка 8) равен нулю.

В строке 9 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого денежного потока.

В строке 10 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого дисконтированного денежного потока.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Результаты анализа чувствительности чистого** **дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы** **доходности (IRR)** **проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

По показателю «Объем сбыта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

По показателю «Цена сбыта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

По показателю «Объем инвестиционных издержек»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

По показателю «Объем эксплуатационных издержек»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма доходности (IRR),% |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 13 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Показатели анализа наименьших затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Предназначена для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Показатели анализа наименьших затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1-ПАНЗП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: \_\_ число \_\_\_ месяц \_\_ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты | Наименование | Примечание (обоснование ссылка на ТЭО, экспертизы) | год | год | год | n | Итого |
| Вариант 1 | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по первому варианту | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по второму варианту | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |
| Вариант n | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по варианту n | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |

### 

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Показатели анализа наименьших затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

### **Пояснение по заполнению формы административных данных «Показатели анализа наименьших затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 1-ПАНЗП (единовременная)**

в графе 1 указывается вариант;

в графе 2 указывается наименование параметра;

в графе 3 указывается примечание (обоснование ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы);

в графах 4-n указываются значения параметров по годам реализации;

в последней графе указываются итоговые суммарные значения.

в строке 1 указываются инвестиционные затраты;

в строке 2 указываются эксплуатационные затраты;

в строке 3 указывается итоговое значение по первому варианту;

в строке 4 указывается приведенная стоимость затрат.

Все варианты анализа наименьших затрат оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 14 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Показатели для анализа эффективности затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_**

Предназначена для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Показатели для анализа эффективности затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 2-ПАЭЗП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: \_\_ число \_\_\_ месяц \_\_ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты | Наименование показателя | Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы) | год | год | год | n | Итого |
| Вариант 1 | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по первому варианту | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |
| Объем сбыта товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг | |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по второму варианту | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |
| Объем сбыта товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг | |  |  |  |  |  |
| Вариант n | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Итого по варианту n | |  |  |  |  |  |
| Приведенная стоимость затрат | |  |  |  |  |  |
| Объем сбыта товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг | |  |  |  |  |  |

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Показатели для анализа эффективности затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

### **Пояснение по заполнению формы административных данных «Показатели для анализа эффективности затрат проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

### **2-ПАЭЗП (единовременная)**

в графе 1 указывается вариант;

в графе 2 указывается наименование показателя;

в графе 3 указывается примечание (обоснование ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы);

в графах 4-n указываются значения параметров по годам реализации;

в последней графе указываются итоговые суммарные значения.

в строке 1 указываются инвестиционные затраты;

в строке 2 указываются эксплуатационные затраты;

в строке 3 указывается итоговое значение по первому варианту;

в строке 4 указывается приведенная стоимость затрат;

в строке 5 указываются показатели объема сбыта товаров, работ, услуг;

в строке 6 указываются удельные издержки на единицу товара, работ, услуг.

Все варианты анализа эффективности затрат оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 15 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Расчет показателей экономической эффективности проекта \_\_\_\_\_\_**

Предназначена для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Расчет показателей экономической эффективности проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 3-РПЭЭП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: \_\_ число \_\_\_ месяц \_\_ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Прямые денежные притоки |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Косвенные экономические выгоды |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого экономические выгоды |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Косвенные экономические затраты |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Риски проекта |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого экономические затраты |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Итого чистый экономический поток |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Итого чистый дисконтированный экономический поток |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR) |  |  |  |  |  |  |

### 

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Расчет показателей экономической эффективности проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

### **Пояснение по заполнению формы административных данных «Расчет показателей экономической эффективности проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_». 3-РПЭЭП (единовременная)**

в графе 1 указывается порядковый номер;

в графе 2 указывается наименование параметра;

в графе 3 указывается примечание (обоснование ссылка на технико-экономическое обоснование, экспертизы);

в графах 4-n указываются значения параметров по годам реализации;

в строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

в строке 2 указываются все выгоды, связанные с реализации проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

в строке 3 указывается суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

в строке 4 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

в строке 5 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

в строке 6 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тысяч тенге).

в строке 7 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тысяч тенге), определенная посредством суммирования величин стоимости риска, приведенных в приложении 13.

в строке 8 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат и рисков проекта.

в строке 9 указывается разница между экономическими выгодам и затратами.

в строке 10 указываются величины, полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

1  
k = -------  
 (1+r)i

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 11;

і - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

в строке 11 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в строке 10.

в строке 12 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Предназначена для сбора административных данных

Представляется: Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Наименование формы административных данных: Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 4-РАЧЭЧДДЭВНДП.

Периодичность: единовременная.

Отчетный период: \_\_ число \_\_\_ месяц \_\_ год.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: по мере необходимости.

По показателю «Объем сбыта» (Спрос)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

По показателю «Объем инвестиционных издержек»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

По показателю «Объем эксплуатационных издержек»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |
| Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

### **«Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 4-РАЧЭЧДДЭВНДП (единовременная)**

в графе 1 указывается наименование показателя;

в графе 2-n указывается значения для анализа чувствительности;

в строке 1 указываются значение показателя чистого дисконтированного дохода (NPV), тысяч тенге;

в строке 2 указывается значение внутренней нормы доходности   
(IRR), %.

Все показатели анализа чувствительности оформляются в соответствии с вышеуказанным описанием.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 17 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Риски проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Вероятность наступления риска | Ущерб от наступления риска | Стоимость риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков | |
| Мероприятия | Ответственный участник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммерческие риски |  |  |  |  |  |
| Риск 1… |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |
| Технические риски |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |
| Экологические риски |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |
| Институциональные риски |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |
| Финансовые риски |  |  |  |  |  |
| Риск n |  |  |  |  |  |
| Социальные риски |  |  |  |  |  |
| Риск n. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | | | | |

Примечание:

В графе 1 указывается вероятность наступления риска (неблагоприятного события) для каждого риска в долях от 0 до 1.

Вероятность определяется посредством одного из следующих методов:

метод экспертных оценок;

нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);

метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);

статистический метод;

другие.

В графе 2 указывается величина ущерба от наступления риска (неблагоприятного события) в денежном эквиваленте (тенге). Величина ущерба определяется посредством одного из следующих методов:

метод экспертных оценок;

нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);

метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);

статистический метод;

другие.

В графе 3 указывается стоимость риска в денежном эквиваленте (тенге).

Стоимость каждого риска определяется посредством перемножения вероятности наступления на величину ущерба от наступления риска.

В графе 4 указываются предполагаемые мероприятия по снижению каждого риска.

В графе 5 указываются ответственные участники проекта в соответствии с институциональной схемой за реализацию этих по снижению каждого риска.

В строке «Итого» указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тенге). Суммарная стоимость рисков проекта определяется посредством суммирования величин стоимости риска.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 18 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Наименование проекта |
| 2. | Мощность проекта (ед. измерения) |
| 3. | Срок строительства (создания) (лет) |
| 4. | Срок эксплуатации (лет) |
| 5. | Срок окупаемости (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ и услуг) (лет) |
| 6. | Соответствие положениям документов Системы государственного планирования, включая планов развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планов развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, исполнения норм законодательных актов Республики Казахстан (указать реквизиты документа) |
| 7. | Показатели результатов, определенных планом развития государственного органа |
| 8. | Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге) |
| 9. | Стоимость выкупа земли (тыс. тенге) |
| 10. | Источники финансирования (тыс. тенге) |
| 11. | Состав документации по проекту, в том числе заключение экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы (указать документы и материалы, принятые во внимание при подготовке экономического заключения; замечания к составу представленных документов) |
| 12. | Оценка технико-технологических решений |
| 13. | Оценка институциональных решений |
| 14 | Оценка рисков |
| 15 | Оценка социального влияния |

Выводы: (указывается отрицательное или положительное влияние проекта на выполнение стратегических направлений развития отрасли).

Форма

**Сравнительная таблица по проекту,** **предполагающему увеличение сметной стоимости**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование компонента | Первоначальная стоимость  (тыс. тенге) | | | Ориентировочная скорректированная стоимость (тыс. тенге) | | | Разница тыс. тенге (+) - увеличение,  (-) - снижение | | | Причина удорожания | Примечание |
| всего | в том числе СМР | в том числе оборудования | всего | в том числе СМР | в том числе оборудования | всего | в том числе СМР | в том числе оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О должность подпись

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 19 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Сравнительная таблица** **по увеличению стоимости контрактов проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок (км) | Первоначальная стоимость (тыс.тенге) | Cкорректированная стоимость (тыс.тенге) | Разница тыс.тенге (+) - увеличение, (-) - снижение | | | Причина удорожания |
| всего | оплачено | подлежит к оплате |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 20 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Паспорт Инвестиций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ФЭО | | | | | |  | |
| Сумма Инвестиций по ФЭО, тыс. тенге | | | | | |  | |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | | | Администратор | | |  | |
| Номер | | |  | |
| Название | | |  | |
| Общая сумма расходов, тыс. тенге | | |  | |
| Период и стоимость реализации мероприятий, тыс. тенге | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, всего | | в том числе по годам реализации: | | | |
| 20ХХ | 20ХХ+1 | … | 20ХХ+n |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |
| ... |  |  | |  |  |  |  |
| № |  |  | |  |  |  |  |
| Представитель Администратора\* | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | |  | |
| Имя | | | | | |  | |
| Отчество (при наличии) | | | | | |  | |
| Название государственного органа | | | | | |  | |
| Название структурного подразделения государственного органа | | | | | |  | |
| Должность | | | | | |  | |
| Адрес | | | | | |  | |
| Контактные телефоны | | | | | | мобильный телефон | городской телефон |
|  |  |
| Факс | | | | | |  |  |
| Электронная почта | | | | | |  |  |
| Представитель Получателя Инвестиций\*\* | | | | | | |  |
| Фамилия | | | | | |  |  |
| Имя | | | | | |  |  |
| Отчество (при наличии) | | | | | |  |  |
| Название участников (Получателя Инвестиций) | | | | | |  |  |
| Название структурного подразделения | | | | | |  |  |
| Должность | | | | | |  |  |
| Адрес | | | | | |  |  |
| Контактные телефоны | | | | | | мобильный телефон | городской телефон |
|  |  |
| Факс | | | | | |  |  |
| Электронная почта | | | | | |  |  |

Примечание: \* и \*\* при оформлении Заключения указанные строки не заполняются.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 21 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Отраслевая карта субъекта квазигосударственного сектора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Наименование мероприятий/компонентов | Заказчик проекта | Название участников (получатель инвестиций) | Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан | Сектор экономики | Начало реализации проекта | Стадия реализации проекта |
| Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата завершения проекта | Место реализации проекта | Показатели эффективности проекта | Срок окупаемости проекта | результаты | Стоимость проекта (тыс. тенге) | Источник финансирования | | | | | | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Национальный фонд | Заемные средства | Собственные средства | Другие (показать источники финансирования) |  |
| Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В столбце «Наименование проекта» указывается наименование проекта.

В столбце «Наименование мероприятий/компонентов» указывается наименование мероприятий проекта.

Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обоснований (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

В столбце «Заказчик проекта» указывается наименование ответственного государственного органа – администратора бюджетных программ (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства).

      В столбце «Название участников (получатель инвестиций)» указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан» указываются наименование документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, в рамках которых предусмотрена реализация проекта (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце «Сектор экономики» указывается наименование отрасли экономики, на которую оказывает эффект реализация проекта.

В столбце «Начало реализации проекта» указывается дата начала реализации проекта.

В столбце «Стадия реализации проекта» указывается текущая ситуация по проекту на момент представления информации.

В столбце «Дата завершения проекта» указывается дата завершения проекта по завершенным проектам или планируемая дата завершения по реализуемым и планируемым к реализации проектам.

В столбце «Место реализации проекта» указывается населенный пункт и адрес, где реализован/реализуется/планируется к реализации проект.

В столбце «Показатели эффективности проекта» указываются соотношение затрат на реализацию проекта и его результатов.

В столбце «Срок окупаемости проекта» указывается период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ или услуг).

В столбце «Результаты» указываются целевые индикаторы, прямых и конечных результатов, характеризующие деятельность государственного органа по реализации в плане развития и документах Системы государственного планирования и (или) бюджетных программ (в средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце «Стоимость проекта (тыс. тенге)» указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников финансирования.

В столбце «Источник финансирования (тыс. тенге)» отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Примечание» указываются в случае не достижения показателей эффективности и результатов проекта, а также срыва сроков реализации проекта, их причины и принимаемые меры (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 22 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Стоимость и характеристики** **приобретаемых (создаваемых) активов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые мероприятия | | стоимость приобретаемых (создаваемых) активов | | | | | характеристики\* приобретаемых (создаваемых) активов | | |
| № п/п | наименование | № п/п | наименование | кол-во | цена,  (тыс. тенге) | сумма,  (тыс. тенге) | характеристика 1 | характеристика … | характеристика № |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: \* указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более пяти основных технических характеристик приобретаемого (создаваемого) актива.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 23 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Программа производства продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продуктов | | | ед. изм | Год, предшествующий году осуществления Инвестиций | | Год осуществления Инвестиций | |
| кол-во | затраты, тыс.тенге | кол-во | затраты, тыс.тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Незавершенное производство на начало периода | Всего | | Х | Х |  | Х |  |
| 2. | в том числе | продукт … |  |  |  |  |  |
| 3. | продукт … |  |  |  |  |  |
| 4. | Производство | Всего | |  |  |  |  |  |
| 5. | в том числе | продукт … |  |  |  |  |  |
| 6. | продукт … |  |  |  |  |  |
| 7. | продукт … |  |  |  |  |  |
| 8. | Незавершенное производство на конец периода | Всего | |  |  |  |  |  |
| 9. | в том числе | продукт … |  |  |  |  |  |
| 10. | продукт … |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год реализации после осуществления Инвестиций | | | | | | | | | |
| 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | |
| кол-во | затраты, тыс.тенге | кол-во | затраты, тыс.тенге | кол-во | затраты, тыс.тенге | кол-во | затраты, тыс.тенге | кол-во | затраты, тыс.тенге |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 24 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Программа реализации продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продуктов | год, предшествующий году осуществления Инвестиций | | | год осуществления Инвестиций | | |
| количество | \*цена реализации, тыс. тенге | итого,  тыс. тенге | количество | \*цена реализации,  тыс. тенге | итого,  тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализовано продуктов, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1). | продукт …. |  |  |  |  |  |  |
| 2). | продукт …. |  |  |  |  |  |  |
| 3). | продукт …. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| №. | Прочие |  | Х |  |  | Х |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год реализации после осуществления Инвестиций | | | | | | | | | | | | | | |
| 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | |
| Количество | \*цена реализации, тыс. тенге | итого, тыс. тенге | количество | \*цена реализации, тыс. тенге | итого, тыс. тенге | количество | \*цена реализации, тыс. тенге | итого, тыс. тенге | количество | \*цена реалии  зации, тыс. тенге | итого, тыс. тенге | количество | \*цена реализации, тыс. тенге | итого, тыс. тенге |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |

      Примечание: \* в случае, если оказывается финансовая услуга, указывается процентная ставка размещения кредитных ресурсов с округлением до сотых, например: 4,56%

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 25 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Требования к финансовой модели**

1. Требования к функциональным возможностям финансовой модели:

1) финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на дату подготовки;

2) никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений;

3) финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами;

4) все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита). В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели;

5) финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели;

6) если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели;

7) финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время, финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств;

8) формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу;

9) финансовая модель отвечает принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели;

10) необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5 (пяти). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присутствующие в текстовой части ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита, должны быть предоставлены в виде приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели.

2. Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели:

1) исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, представляются в текстовой части ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита (финансовый раздел);

2) в числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указаны следующие (в случае их применимости к мероприятиям ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита) основные методические предположения, использованные при построении финансовых прогнозов, в том числе:

срок жизни проекта;

длительность прогнозного периода;

начальный момент прогнозного периода;

шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал; для операционной стадии – один год);

тип денежных потоков (номинальные) и итоговая валюта денежных потоков;

вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;

методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в постпрогнозный период);

иные ключевые методические предположения.

Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и тому подобное).

Прогноз капитальных вложений.

Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку).

Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;

Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска.

Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;

Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата).

Прогноз условно постоянных затрат.

Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и (или) нормативы оборачиваемости.

Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и другие), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве.

Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки).

      Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга).

Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта.

3. Требования к составу результатов финансовых прогнозов:

1) прогнозная финансовая отчетность составляется для Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо для участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования) и носит характер управленческой отчетности, в частности:

      некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены;

амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться из выручки при расчете валовой прибыли;

2) в обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели.

Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках.

В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).

Также могут быть предоставлены иные отчеты.

4. Методические указания по составлению финансовых прогнозов:

1) прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходоваться) Получателя(ем) Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования);

2) затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования);

3) график привлечения финансирования должен быть привязан к графику реализации мероприятий ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;

4) при привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);

5) рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;

6) информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;

7) если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования) или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования) должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе, в соответствии с требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также трудового законодательства);

8) горизонт планирования представляемой прогнозной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Получателя Инвестиций (в случае бюджетных инвестиций) либо участников финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования), а также финансовой модели должен составлять не менее срока:

службы активов, планируемых к приобретению за счет Инвестиций либо бюджетного кредита или срока до первого капитального ремонта;

окупаемости проекта в случае направления Инвестиций либо бюджетного кредита на пополнение оборотных средств для оказания финансовых услуг.

Рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий чистый дисконтированный доход (NPV) проекта), технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого предполагается создание, последующая эксплуатация и (если требуется в соответствии с законодательством или заключенными договорами между участниками) ликвидация объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу.

Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для собственников) и виду (с учетом инфляции или без учета). Ставка дисконтирования должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, что и валюта денежных потоков;

При расчете чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта все денежные потоки, включая заключительную стоимость (заключительный денежный поток), должны приводиться к начальному моменту прогнозного периода путем дисконтирования.

5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов):

1) для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и тому подобное;

2) к ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно отнести:

цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;

объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей);

объем капитальных затрат;

задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;

величину постоянных операционных затрат;

ставку дисконтирования;

прогнозные темпы инфляции;

обменные курсы валют, и тому подобное;

3) в обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса и объема продаж.

6. Требования к описанию финансовой модели:

1) описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой модели;

2) в описание должны быть включены:

описание структуры финансовой модели;

описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели (если применимо);

основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита;

формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не приведены в ФЭО либо ФЭО бюджетного кредита;

иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 26 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Результаты Инвестиций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты | | ед. изм. | значение показателя | | | | | |
| год осуществления Инвестиций | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | Прямой результат | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Конечный результат | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 27 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Год осуществления Инвестиций | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ |
| 1. | Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Дивиденды по принадлежащим государству акциям (долям участия), выпущенным (сформированным) в связи с реализацией Инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Поступления в бюджеты (налоги и другие обязательные платежи, а также иные выплаты), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) | в республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2) | в местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Объем Инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Расходы бюджета, связанные с мероприятиями ФЭО, производимые в постинвестиционный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Субсидии, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетный эффект (чистый доход соответствующего бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 28 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Экономическое заключение бюджетных инвестиций, планируемых   
к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел «Общие сведения» | | | | |
|  | Наименование бюджетных инвестиций | | | |  |
|  | Наименование администратора бюджетной программы | | | |  |
|  | Бюджетная программа (подпрограмма) | | номер | |  |
| название | |  |
|  | Наименование юридического лица | | Участников | |  |
|  | Получателя Инвестиций | |  |
|  | Перечень мероприятий | | | | Мероприятие 1 |
|  | Мероприятие 2 |
|  | Мероприятие n |
|  | Период реализации (месяц, год) | | | |  |
|  | Размер бюджетных инвестиций, тыс. тенге | | | |  |
|  | Соответствие государственным, правительственным программам и программам развития территорий (указать реквизиты документа) | | | |  |
|  | Наличие заключения экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы | | | |  |
| 2. | Раздел «Результаты» | | | | |
|  | Прямой результат | | | |  |
|  | Конечный результат | | | |  |
| 3. | Раздел «Стоимость мероприятий» | | | | |
|  | Стоимость мероприятий | Всего | | |  |
|  | в том числе | | Мероприятие 1 |  |
|  | Мероприятие 2 |  |
|  | Мероприятие n |  |
| 4. | Прочее | | | | |
|  | … | | | | … |
| 5. | Раздел «Выводы» | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 29 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

**Перечень коэффициентов, представляемых в расчетах**  
**к обоснованию предоставления государственной гарантии**

1. Коэффициентный анализ заключается в изучении финансовой отчетности заемщика при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов) на предмет соответствия (отклонения) от нормативных значений таких коэффициентов и их изменений в динамике.

Для проведения коэффициентного анализа принимаются данные из всех форм финансовой отчетности заемщика.

2. Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые для определения способности заемщика погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов. При этом проводится сравнение величины текущих задолженностей заемщика и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

3. Коэффициент текущей ликвидности (current ratio, CR) характеризует текущую способность заемщика выполнить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных средств. Рассчитывается по формуле:



где:

CA – текущие активы;

CL – текущие обязательства.

Рекомендуемое значение CR: 1 – 2 (кроме финансовых организаций).

Значение <1 свидетельствует о возможной утрате платежеспособности, значение >4 – о недостаточной активности использования заемных средств и, как следствие, меньшее значение рентабельности собственного капитала.

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Own Funds Ratio, OFR) характеризует наличие собственных оборотных средств у заемщика, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Рассчитывается по формуле:



где:

ЕС – собственный капитал;

FА – внеоборотные активы;

СА – текущие активы.

Рекомендуемое значение OFR: >0,1 (кроме финансовых организаций).

Структура баланса нефинансового заемщика признается неудовлетворительной, а заемщик неплатежеспособным, если коэффициент на конец отчетного периода имеет значение <0,1.

5. Коэффициенты рентабельности – предназначены для оценки общей эффективности вложения средств заемщика и характеризуют уровень отдачи от затрат и степень использования средств.

      6. Коэффициент рентабельности активов (return on assets, ROA) свидетельствует о том, сколько чистой прибыли приходится на каждый тенге, вложенный в активы заемщика. Рассчитывается по формуле:



где:

NI – чистая прибыль;

TA – среднегодовая сумма активов.

Рекомендуемое значение ROA: повышающееся значение показателя (в динамике) свидетельствует о способности активов заемщика порождать прибыль.

7. Коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity, ROE) показывает, сколько заемщик имеет чистой прибыли с единицы собственного капитала. Рассчитывается по формуле:



где:

NI – чистая прибыль;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение ROE: различны в зависимости от отрасли, вместе с тем, высокое значение коэффициента оценивается положительно, поскольку свидетельствует о чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге, авансированный в капитал.

8. Коэффициент рентабельности заемного капитала, эффект финансового рычага (degree of financial leverage, DFL) характеризует эффективность использования заемного капитала. Рассчитывается по формуле:



где:

ROAEBIT – рентабельность активов по EBIT;

WACLP – средневзвешенная цена заемного капитала (средний размер ставки процентов за кредит);

TRP – ставка налога на прибыль;

LC – средняя сумма заемного капитала;

EC – средняя сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение DFL: полагается, что чем выше значение DFL, тем выше прибыль, которая приходится на заемный капитал.

9. Коэффициент рентабельности инвестиций (return on investment, ROI) показывает отдачу на сумму вложенных в проект денежных средств.

Рассчитывается по формуле:



где:

NI – чистая прибыль;

IC – инвестированный капитал;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение ROI: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно используются инвестиции.

10. Коэффициенты платежеспособности (финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе) характеризуют состояние финансовых ресурсов заемщика и их способность обеспечить рост ее деловой активности при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска.

11. Коэффициент финансовой независимости (equity to total assets, EtTA) характеризует долю собственного капитала в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Рассчитывается по формуле:



где:

EC – собственный капитал;

TA – сумма активов.

Рекомендуемые значения EtTA: нормативное значение для данного показателя равно 0,6 (кроме финансовых организаций).

12. Коэффициент финансового левереджа (debt ratio, DR) прямо пропорционален финансовому риску предприятия и отражает долю заемных средств в источниках финансирования активов предприятия.

Рассчитывается по формуле:



где:

LC – заемный капитал;

EC – собственный капитал.

Рекомендуемое значение DR: в диапазоне: 0,5 - 0,8 (кроме финансовых организаций).

13. Коэффициент обеспеченности кредитов прибылью (percentage of loans profit, PLP) применяется для оценки возможности предприятия погасить долги по кредитам. Рассчитывается по формуле:



где:

EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

A – амортизация;

CL – краткосрочные обязательства;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение PLP: повышающееся (в динамике) значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации с кредитоспособностью.

14. Коэффициент покрытия процентов (times interest earned, TIE) показывает возможную степень снижения операционной прибыли предприятия, при которой оно может обслуживать выплаты процентов. Рассчитывается по формуле:



EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

PP – проценты к уплате.

Рекомендуемое значение: >1 (кроме финансовых организаций).

15. Коэффициенты оборачиваемости отражают интенсивность использования задействованных ресурсов.

16. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (receivables turnover, RT) показывает, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение одного периода.

Рассчитывается по формуле:



NS – выручка от реализации продукции;

AR – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя. Низкое значение коэффициента свидетельствует о трудностях с взысканием средств от дебиторов, соответственно о повышении потребности заемщика в оборотном капитале. Важно рассмотрение значений данного показателя в тренде.

17. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (payables turnover, PT)



NS – выручка от реализации продукции;

AP – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя. Низкое значение показателя может свидетельствовать с одной стороны, о проблемах с оплатой с кредиторами, с другой стороны, об эффективно налаженных отношениях с кредиторами. В целях исключения варианта с первой причиной, значение коэффициента необходимо анализировать в динамике.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 30 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Анализ заемщика**

1. Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в представлении изменений, произошедших в основных статьях бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств.

Горизонтальный (временной) анализ заключается в сопоставлении данных организации за два последних отчетных периода в относительном и абсолютном виде и выявлении тенденций изменения отдельных статей отчетности или их групп. Горизонтальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384) (далее – приказ Министра финансов): «Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)», «Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)».

Вертикальный (структурный) анализ заключается в определении удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и сравнении полученного результата с данными предыдущего периода. Вертикальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках».

2. Коэффициентный анализ заключается в изучении финансовой отчетности компании при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов) на предмет соответствия (отклонения) от нормативных значений таких коэффициентов и их изменений в динамике.

Для проведения коэффициентного анализа принимаются данные из всех форм финансовой отчетности компании.

3. Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые для определения способности компании погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов. При этом проводится сравнение величины текущих задолженностей компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Коэффициент текущей ликвидности (current ratio, CR) характеризует текущую способность компании выполнить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных средств. Рассчитывается по формуле:



где:

CA – текущие активы;

CL – текущие обязательства.

Рекомендуемое значение CR: 1 – 2. Значение <1 свидетельствует о возможной утрате платежеспособности, значение >4 – о недостаточной активности использования заемных средств и, как следствие, меньшее значение рентабельности собственного капитала.

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Own Funds Ratio, OFR) характеризует наличие собственных оборотных средств у компании, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Рассчитывается по формуле:



где:

ЕС – собственный капитал;

FА – внеоборотные активы;

СА – текущие активы.

Рекомендуемое значение OFR: >0,1. Структура баланса компании признается неудовлетворительной, а компания неплатежеспособной, если коэффициент на конец отчетного периода имеет значение <0,1.

5. Коэффициенты рентабельности – предназначены для оценки общей эффективности вложения средств в компанию и характеризуют уровень отдачи от затрат и степень использования средств.

6. Коэффициент рентабельности активов (return on assets, ROA) свидетельствует о том, сколько чистой прибыли приходится на каждый тенге, вложенный в активы компании. Рассчитывается по формуле:



где:

NI – чистая прибыль;

TA – среднегодовая сумма активов.

Рекомендуемое значение *ROA*: повышающееся значение показателя (в динамике) свидетельствует о способности активов компании порождать прибыль.

7. Коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity, *ROE* ) показывает сколько компания имеет чистой прибыли с единицы собственного капитала. Рассчитывается по формуле:



где:

NI – чистая прибыль;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение *ROE*: различны в зависимости от отрасли, вместе с тем, высокое значение коэффициента оценивается положительно, поскольку свидетельствует о чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге, авансированный в капитал.

8. Коэффициент рентабельности заемного капитала, эффект финансового рычага (degree of financial leverage, DFL) характеризует эффективность использования заемного капитала. Рассчитывается по формуле:



где:

ROAEBIT – рентабельность активов по EBIT;

WACLP – средневзвешенная цена заемного капитала (средний размер ставки процентов за кредит);

TRP – ставка налога на прибыль;

LC – средняя сумма заемного капитала;

EC – средняя сумма собственного капитала.

Рекомендуемое значение DFL: полагается, что чем выше значение DFL, тем выше прибыль, которая приходится на заемный капитал.

9. Коэффициент рентабельности бюджетного кредита (return on investment, ROI) показывает отдачу на сумму вложенных в проект денежных средств. Рассчитывается по формуле:



где:

NI - чистая прибыль;

IC - инвестированный капитал;

EC – среднегодовая сумма собственного капитала;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение ROI: чем выше значение коэффициента, тем более эффективно используются инвестиции.

10. Коэффициенты платежеспособности (финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе) характеризуют состояние финансовых ресурсов компании и их способность обеспечить рост ее деловой активности при сохранении платежеспособности в условиях допустимого уровня риска.

11. Коэффициент финансовой независимости (equity to total assets, EtTA) характеризует долю собственного капитала в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Рассчитывается по формуле:



где:

EC – собственный капитал;

TA – сумма активов.

Рекомендуемые значения EtTA: нормативное значение для данного показателя равно 0,6.

12. Коэффициент финансового левереджа (debt ratio, DR) прямо пропорционален финансовому риску предприятия и отражает долю заемных средств в источниках финансирования активов предприятия. Рассчитывается по формуле:



где:

LC – заемный капитал;

EC – собственный капитал.

Рекомендуемое значение DR: в диапазоне: 0,5 - 0,8.

13. Коэффициент обеспеченности кредитов прибылью (percentage of loans profit, PLP) применяется для оценки возможности предприятия погасить долги по кредитам. Рассчитывается по формуле:



где:

EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

A – амортизация;

CL – краткосрочные обязательства;

LTL – долгосрочные обязательства.

Рекомендуемое значение PLP: повышающееся (в динамике) значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации с кредитоспособностью.

14. Коэффициент покрытия процентов (times interest earned, TIE) показывает возможную степень снижения операционной прибыли предприятия, при которой оно может обслуживать выплаты процентов. Рассчитывается по формуле:



EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;

PP – проценты к уплате.

Рекомендуемое значение: >1.

15. Коэффициенты оборачиваемости отражают интенсивность использования задействованных ресурсов.

16. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (receivables turnover, RT) показывает, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение одного периода. Рассчитывается по формуле:



NS – выручка от реализации продукции;

AR – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя.

Низкое значение коэффициента свидетельствует о трудностях с взысканием средств от дебиторов, соответственно о повышении потребности компании в оборотном капитале. Важно рассмотрение значений данного показателя в тренде.

17. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (payables turnover, PT)



NS – выручка от реализации продукции;

AP – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.

Рекомендуемое значение: высокое значение показателя. Низкое значение показателя может свидетельствовать с одной стороны, о проблемах с оплатой с кредиторами, с другой стороны, об эффективно налаженных отношениях с кредиторами. В целях исключения варианта с первой причиной, значение коэффициента необходимо анализировать в динамике.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 31 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Заключение** **для предоставления государственных гарантий**

**по поддержке экспорта**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Общая информация по государственной гарантии |
| 2. | Сумма государственной гарантии |
| 3. | Срок действия государственной гарантии |
| 4. | Институциональная схема использования государственной гарантии (информация обо всех участниках процесса, их взаимодействие) |
| 5. | Информация об Экспортно-кредитном агентстве Казахстана |
| 6. | Наличие представленной документации, предусмотренной пунктом 3 Требований к разработке или корректировке заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию для предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта |
| 7. | Обоснование предоставления государственной гарантии соответствующему Экспортно-кредитному агентству Казахстана (согласно заключению уполномоченного органа, в области регулирования внешнеторговой деятельности) |
| 8. | Анализ соответствия документам Системы государственного планирования (указать реквизиты документа) |
| 9. | Выводы и рекомендации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 32 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Портфель государственных инвестиционных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | АБП | Отрасль | Стоимость проекта,  тыс. тенге | Источники финансиро  вания | Валовая добавленная стоимость, % | Количество создаваемых рабочих мест, ед. | Налоговые поступления в бюджет, тыс. тенге | Рост  ВВП, % | Увеличение экспорта | Возратность инвестиций |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 33 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Анализ эффективности инвестиционного**

**проекта, планируемого к реализации за счет бюджетного кредита**

1. Простой срок окупаемости (payback period, PBP) – минимальный временной интервал от начала осуществления проекта (начала инвестиционной стадии), за который покрываются инвестиционные затраты. Рассчитывается по формуле:



где:

*Io* – величина инвестиционных затрат в нулевой период;

n – число периодов;

*CFt* – чистый денежный поток в период t.

Рекомендуемое значение РВР: проект считается эффективным, если значение РВР меньше длительности проекта.

2. Дисконтированный срок окупаемости (discounted payback period, DPP) - продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Рассчитывается по формуле:



где:

Io – величина инвестиционных затрат в нулевой период;

n – число периодов;

*CF*t – чистый денежный поток в период t.

r – ставка дисконтирования.

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле:



где:

Е – норма дисконта, которая будет являться единой для всех шагов расчета;

(n-1) – промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения (в годах).

Рекомендуемое значение DPP: проект считается приемлемым при меньшем значении DPP.

3. Чистый дисконтированный доход (net present value, NPV) - разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период. Рассчитывается по формуле:



где:

n – число периодов;

*CF*t – чистый денежный поток в период t;

r – ставка дисконтирования;

*Io* – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение NPV: при положительном значении NPV проект считается эффективным, при отрицательном значении NPV - проект отвергается, NPV = 0 - проект не принесет ни прибыли, ни убытка.

4. Внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR) - процентная ставка дисконтирования, которая обеспечит получение положительного (или, по крайней мере, нулевого) значения чистого приведенного дохода. Определяется из следующего соотношения:



где:

n – число периодов;

*CF*t – чистый денежный поток в период t;

*Io* – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение IRR: проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется инвестиционной политикой компании; при IRR, равном ставке дисконта, NPV равен нулю; IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на капитал, которая должна быть больше, чем в случае безрискового вложения капитала.

5. Индекс доходности (profitability index, PI) - относительная отдача проекта на вложенные в него средства, который определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Рассчитывается по формуле:



где:

n – длительность проекта;

*CF*t – чистый денежный поток в период t;

r – ставка дисконтирования;

*Io* – величина инвестиционных затрат в нулевой период.

Рекомендуемое значение PI: для эффективного проекта PI>1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 34 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов | |

Форма

**Экономическое заключение по ФЭО бюджетного кредита**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел «Общие сведения» | | | |  | |
|  | Наименование проекта | | | |  | |
|  | Наименование администратора бюджетной программы | | | |  | |
|  | Наименования участников финансовой схемы, заключающих кредитный договор | | участник 1 | |  | |
|  |  | участник 2 | |  | |
| участник n | |  | |
|  | Цель предоставления кредита | | | |  | |
|  | Общая стоимость проекта  с разбивкой финансирования по годам | | год 1 | |  | |
|  |  | год 2 | |  | |
| год n | |  | |
|  | Источники и форма финансирования проекта | | | |  | |
|  | Условия предоставления бюджетного кредита | | размер бюджетного кредита (тысяч тенге) | |  | |
|  |  | принципы бюджетного кредитования, в соответствии  с которыми предоставляется кредит | |  | |
| срок предоставления кредита | |  | |
| период освоения кредита заемщиком | |  | |
| льготный период | |  | |
| ставка вознаграждения | |  | |
| периодичность выплаты начисленного вознаграждения по кредиту | |  | |
| метод погашения кредита | |  | |
| 2. | Раздел «Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критериям бюджетного кредитования» | | | |  | |
|  | Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критерию «обоснованность» | | | |  | |
|  | Соответствие мероприятий ФЭО бюджетного кредита критерию «кредитоспособность специализированной организации в соответствии с критериями, определяемыми уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом по бюджетной политике» | | | |  | |
| 3. | Раздел «Выводы» | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 35 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Перечень отобранных инвестиционных предложений**

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: Перечень отобранных инвестиционных предложений

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): РУ-Мониторинг-26

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: \_\_\_\_ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование администратора бюджетных программ | Размер денежных средств на разработку или корректировку ТЭО проекта, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО проекта | Размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке ТЭО проекта, а также проведении необходимых экспертиз ТЭО проекта | Сроки разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО проекта | Информация о ходе разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО Проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись  
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,  
предназначенной для сбора  
административных данных

### **Пояснение по заполнению формы административных данных «Перечень отобранных инвестиционных предложений» (РУ-Мониторинг-26 (индекс) и ежеквартально (периодичность формы)**

В столбцах указываются:

в столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

в столбце 2 указывается наименование проекта;

в столбце 3 указывается наименование администратора бюджетных программ;

в столбце 4 указывается размер денежных средств на разработку или корректировку технико-экономического обоснования проекта, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 5 указывается размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке технико-экономического обоснования проекта, а также проведении необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 6 указываются сроки разработки или корректировки технико-экономического обоснования проекта, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта;

в столбце 7 указывается информация о ходе разработки или корректировки технико-экономического обоснования проекта, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 36 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**План-график подготовки и реализации бюджетных инвестиций**

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: «План-график подготовки и реализации бюджетных инвестиций»

Индекс формы административных данных (РУ-Мониторинг-27):

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: \_\_\_\_\_ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч тенге | | | | | | Инвестиционный период, годы | | Эксплуатационный период, годы | | Мощность проекта в натуральном выражении | |
| план/ утверждено | выделено из бюджета | корректировка (если применимо) | освоено | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем запланированных работ в натуральном выражении (компоненты) | График выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию /финансово-экономическому обоснованию/ проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению | | | | | | | |
| Наименование компонента | в том числе | | | | | | | |
| январь 20\_\_ года | | | | февраль 20\_\_ года | | | |
| план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

продолжении таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию /финансово-экономическому обоснованию/ проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| март 20\_\_ года | | | | n месяц n года | | | |
| план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись  
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение к форме,  
предназначенной для сбора  
административных данных

**Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (индекс - РУ-Мониторинг-27, периодичность: ежеквартально)**

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ Отчета о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В столбцах указываются:

в столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

в столбце 2 указывается наименование проекта;

в столбцах 3 - 8 указывается стоимость проекта по технико-экономическому обоснованию либо инвестиционному предложению, либо проектно-сметной документации, тысяч тенге;

в столбце 3 указывается план/утверждено;

в столбце 4 указываются информация о выделение из бюджета;

в столбце 5 указывается корректировка (если применимо);

в столбце 6 указывается информация об освоение;

в столбце 7 указывается отклонение;

в столбце 8 указывается причины отклонения;

в столбцах 9 - 10 указывается инвестиционный период, годы;

в столбце 9 указывается план;

в столбце 10 указывается факт;

в столбцах 11 - 12 указывается эксплуатационный период, годы;

в столбце 11 указывается план;

в столбце 12 указывается факт;

в столбцах 13 - 14 указывается мощность проекта в натуральном выражении;

в столбце 13 указывается план;

в столбце 14 указывается факт;

в столбце 15 указывается наименование компонента, в том числе объем запланированных работ в натуральном выражении (компоненты);

в столбцах 16 - 31 указывается информация о графике выполнения работ/мероприятий согласно технико-экономическому обоснованию/финансово-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации либо инвестиционному предложению, в том числе;

в столбцах 16 - 19 указывается период (месяц, год);

в столбце 16 указывается план;

в столбце 17 указывается факт;

в столбце 18 указывается отклонение;

в столбце 19 указывается причины отклонения;

в столбцах 20 - 23 указывается период (месяц, год);

в столбце 20 указывается план;

в столбце 21 указывается факт;

в столбце 22 указывается отклонение;

в столбце 23 указывается причины отклонения;

в столбцах 24 - 27 указывается период (месяц, год);

в столбце 24 указывается план;

в столбце 25 указывается факт;

в столбце 26 указывается отклонение;

в столбце 27 указывается причины отклонения;

в столбцах 28 - 31 указывается период (месяц, год);

в столбце 28 указывается план;

в столбце 29 указывается факт;

в столбце 30 указывается отклонение;

в столбце 31 указывается причины отклонения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 37 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Отчет по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие, внебюджетных фондов и кредитов**

**из республиканского бюджета**

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Наименование формы административных данных: «Отчет по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие, внебюджетных фондов и кредитов из республиканского бюджета».

Индекс формы административных данных (РУ-Мониторинг-28):

Периодичность: Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов, финансируемых из республиканского и местного бюджета, подготавливаются администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ на ежеквартальной основе до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом.

Администраторы местных бюджетных программ представляют отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в местный уполномоченный орган по государственному планированию на ежеквартальной основе до 1 (первого) числа, следующего за отчетным кварталом.

Отчетный период: ежеквартально.

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ.

Срок представления формы административных данных: на ежеквартальной основе до 1 (первого) и 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФГР | АБП/ МИО | ПП | БП | Наименование  БИП | Период реализации проекта  (год/ полугодие) | Первоначальная стоимость БИП, согласно документации | Скорректированная стоимость БИП, согласно ТЭО/ПСД | Всего планируемый  объем финансирования  БИП | |
| в том числе: | |
| РБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по АБП/ МИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД | | | |
| Факт до отчетного года | План на отчетный период | Факт на отчетный период | Невыполненные мероприятия за отчетный период |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ в тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансирование БИП с начала реализации | | За отчетный период | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | План | | Общий план РБ+МБ | Факт | | Общий факт РБ+МБ | Отклонение | | | | | Общее отклонение РБ+МБ | |
| РБ | МБ | РБ | МБ |  | РБ | МБ |  | | РБ тыс. тенге | % | МБ тыс. тенге | % | тыс. Тенге | % |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причины уклонения | Принятые (принимаемые) меры | Количество проектов | | | | Примечание (наличие документации), причины удорожания. |
| Всего реализуется | Планируются к завершению | Фактически завершено | Причины незавершения |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 1.\*\*ТЭО:  2. \*\*\* ПСД:  3. \*\*\*\* Приказ:  4.\*\*\*\*\* ЭКСПЕРТИЗЫ  1) Заключение  отраслевой экспертизы;  2) Комплексная вневедомственная экспертиза;  3) Экономическая экспертиза. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон  
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись  
Место для печати  
(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных

### **Пояснения по заполнению формы,**

### **предназначенной для сбора административных данных**

### **«Отчет по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие, внебюджетных фондов и кредитов**

### **из республиканского бюджета» (индекс - РУ-Мониторинг-28, периодичность: ежеквартально)**

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ Отчета по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие, внебюджетных фондов и кредитов из республиканского бюджета.

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В столбцах указываются:

В столбце 1 указывается порядковый номер проекта;

В столбце 2 указывается функциональная группировка расходов реализации бюджетных программ;

В столбце 3 указывается администратор бюджетной программы/местный исполнительный орган:

в столбце 4 указывается подпрограмма;

в столбце 5 указывается бюджетная программа;

в столбце 6 указывается наименование бюджетного инвестиционного проекта;

в столбце 7 указывается период реализации проекта (год/полугодие);

в столбце 8 указывается первоначальная стоимость бюджетного инвестиционного проекта, согласно документации;

в столбце 9 указывается скорректированная стоимость бюджетного инвестиционного проекта, согласно технико-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации;

в столбцах 10 - 11 указывается планируемый объем финансирования бюджетного инвестиционного проекта;

в столбце 10 указывается информация о республиканском бюджете;

в столбце 11 указывается информация о местном бюджете;

в столбцах 12 - 15 указывается информация об объеме выполненных работ в натуральном выражении согласно технико-экономическому обоснованию/проектно-сметной документации;

в столбце 12 указывается факт до отчетного периода;

в столбце 13 указывается план на отчетный период;

в столбце 14 указывается факт на отчетный период;

в столбце 15 указывается информация о невыполненных мероприятиях за отчетный период;

в столбцах 16 - 29 указывается информация об объеме выполненных работ в тысячах тенге;

в столбцах 16 - 17 указывается информация об общем финансировании бюджетного инвестиционного проекта с начала реализации (факт республиканский бюджет/местный бюджет);

в столбцах 18 - 29 указывается информация за отчетный период (план, факт, отклонение);

в столбце 30 указывается информация о причинах уклонения;

в столбце 31 указывается информация о принятых (принимаемых) мерах;

в столбцах 32 - 35 указывается информация о количестве проектов;

в столбце 32 указывается информация об общем количестве реализуемых;

в столбце 33 указывается информация о планируемых к завершению;

в столбце 34 указывается информация о фактический завершенных;

в столбце 35 указываются причины не завершения;

в столбце 36 указывается примечание (наличие документации), причины удорожания.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 38 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

**Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов за** \_\_\_\_\_\_\_\_ **20** \_\_\_ **года** **(указывается период)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(администратор республиканских бюджетных программ или местный исполнительный орган)

Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на (количество)

общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в (указывается стоимость проектов) 20\_\_\_\_ году за счет средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджета выделено (текущий год)

(республиканского или местного)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

(отчетный период) составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию \_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20 \_\_ году выделено (текущий год) \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

В том числе:

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_ (количество) бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге,

в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую \_\_\_\_\_\_\_\_\_(количество) стоимость \_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге,

(отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_\_, в связи \_\_\_\_\_\_ (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с

изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество)

объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или затяжного (количество)

характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное

проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов, срок завершение которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрена в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге

Или \_\_\_\_% в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_\_ году выделено\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге,

по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или % в результате\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_\_году выделено \_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину).

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_, в связи (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году;

3) \_\_\_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

**Оборона**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину).

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тысяч тенге (текущий год).

План финансирования в \_\_\_\_\_20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи

с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее,

повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

**Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество)

(дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи

с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода);

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Образование**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_ году выделено\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный

период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_\_\_\_ году выделено \_\_ тысяч тенге. (текущий год).

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_%.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода);

3) \_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Здравоохранение

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч

тенге. План финансирования за \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_\_\_\_\_\_ году выделено \_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный

период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи

с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок

завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать причину)

**Социальная помощь и социальное обеспечение**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_ году выделено\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_%.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_\_\_\_\_году выделено \_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих

годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_ году выделено \_\_ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в \_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_%.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_ году выделено\_\_\_ тысяч тенге. План финансирования за \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_\_\_\_ году выделено \_\_ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Топливно-энергетический комплекс и недропользование**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_объектов будут завершены в \_\_\_\_\_ году;

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тысяч (текущий год) тенге.

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих

годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Транспорт и коммуникации**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_%.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

**Прочие**

Реализуются \_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_ году выделено\_\_ тысяч тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_года составило \_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_\_года составил \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость\_\_ тысяч тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) \_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_\_, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (количество) объектов будут завершены в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году; (дата ввода)

3) \_\_\_\_\_\_\_проектов, в результате несвоевременного и/или \_\_\_\_\_\_\_ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) \_\_\_\_\_проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_тысяч тенге, по которым в 20\_\_\_\_году выделено \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_года составил \_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать причину)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного органа подпись

Место печати (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 39 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Паспорт проекта**

Представляется: центральный и местный уполномоченный орган   
по государственному планированию

Наименование формы административных данных: Паспорт проекта

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): РУ-Мониторинг-31

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: \_\_\_\_ год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

1. Основные характеристики проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование проекта | | | | |  | |
| 2 | Индивидуальный номер государственного инвестиционного проекта | | | | |  | |
| 3 | Администратор бюджетной программы | | | | |  | |
| 4 | Наименование юридического лица – получателя Инвестиций/Заемщика (в случае увеличения уставного капитала/бюджетном кредитовании) | | | | |  | |
| 5 | Документ Системы государственного планирования, в рамках которого реализуется проект (со ссылками на цели и задачи документа Системы государственного планирования, а также с указанием доли проекта в достижении данных целей и задач) | | | | |  | |
| 6 | Способ финансирования проекта (в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Бюджетного кодекса Республики Казахстан) | | | | |  | |
| 7 | Вид государственного инвестиционного проекта (республиканский/местный/за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета) | | | | |  | |
| 8 | Бюджетная эффективность проекта (относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам) | | | | |  | |
| 9 | Созданные рабочие места (временные и постоянные рабочие места) | | | | |  | |
| 10 | Характеристики проекта, в том числе масштаб и мощность | | | | | | |
|  | Регион | Отрасль (согласно Общему классификатору видов экономической деятельности) | Показатель в натуральном выражении | Единица измерения | Значение  (план) | | Значение  (факт) |
| 10.1 |  |  |  |  |  | |  |

Цели и задачи проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи проекта | Единица измерения | В период планирования | | Динамика после завершения  инвестиционного периода | | | |
| год | значение | 1-ый год | значение | n год | значение |
| Цель 1 (цель государственного инвестиционного проекта, которая соответствует целевым индикаторам и стратегическим задачам отрасли) | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой результат – количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги. | | | | | | |
| № | Показатели прямого результата (устанавливаются на весь эксплуатационный период, в том числе доступ целевой группы населения к созданным в рамках проекта объектам) | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| год | год | | |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный результат – показатель бюджетной программы, количественно измеряющий достижение цели плана развития государственного органа, плана развития области, города республиканского значения, столицы и (или) бюджетной программы, обусловленный достижением прямых результатов деятельности государственного органа. | | | | | | |
| № | Показатели конечного результата (устанавливаются на весь эксплуатационный период) | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| год | год | | |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных

### **Пояснение по заполнению формы административных данных Паспорт проекта (РУ-Мониторинг-31 (индекс) и ежеквартально (периодичность формы)**

В форме указываются:

в части 1 по основным характеристикам проекта указываются полное наименование проекта; Индивидуальный номер государственного инвестиционного проекта, администратора бюджетной программы, наименование юридического лица – получателя Инвестиций/Заемщика (в случае увеличения уставного капитала/бюджетном кредитовании), указывается документ Системы государственного планирования, в рамках которого реализуется проект (со ссылками на цели и задачи документа Системы государственного планирования, а также с указанием доли проекта в достижении данных целей и задач), способ финансирования проекта (в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Бюджетного кодекса Республики Казахстан), вид государственного инвестиционного проекта (республиканский/местный/за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета), бюджетная эффективность проекта (относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам), созданные рабочие места (временные и постоянные рабочие места), характеристики проекта, в том числе масштаб и мощность, регион, отрасль согласно Общему классификатору видов экономической деятельности, а также плановые и фактические значения показателя в натуральном выражении;

в части 2 по целям и задачам проекта указываются задачи проекта с годовыми значениями в период планирования и в динамике после завершения инвестиционного периода;

в части 3 по результатам проекта указываются плановые и фактические значения показатели прямого и конечного результата (установленные на весь эксплуатационный период) по годам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 40 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

**Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых**

**за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование администратора бюджетных программ)**

Представляется: в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию

Наименование формы административных данных: Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (наименование администратора бюджетных программ)

Индекс формы административных данных (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): РУ-Мониторинг-39

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: 20\_\_\_\_год

Круг лиц, представляющих информацию: администраторы бюджетных программ

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.  Бюджетная программа (подпрограмма) | Код | |  | | | |
| Наименование | |  | | | |
| Описание | |  | | | |
| Стратегическое направление | | номер |  | | |
| наименование |  | | |
| Цель | | номер |  | | |
| наименование |  | | |
| Сумма, тыс. тенге | |  | | | |
| Период реализации | | с |  | по |  |
| Раздел 2. Мероприятия | № п/п | Акционерные общества | Приобретение акций | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт. | | Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тыс. тенге | |
| до реализации бюджетных инвестиций | после реализации бюджетных инвестиций | на этапе | всего |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n этап |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг) | |  | | | | | | | | | |
| № п/п | Товарищества | Увеличение уставного капитала, тыс. тенге | | Итого размер уставного капитала, тыс. тенге | | Приобретение долей участия у участников | | | | | |
| % | | Стоимость,  тыс. тенге | | Долей участия в государственной собственности, % | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Государственные предприятия | | | Увеличение уставного капитала, тыс. тенге | | | | Итого размер уставного капитала, тыс. тенге | | | |
| План | | факт | | план | | Факт | |
| 1 этап |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n этап |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения государственной перерегистрации юридического лица | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. График реализации, план/факт в тыс. тенге | № п/п | Мероприятия | | Год реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Январь | Февраль | | Март | Апрель | Май | Июнь | | Июль | Август | Сентябрь | | | Октябрь | | Ноябрь | | Декабрь |
| 1 этап |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| … |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| n этап |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Раздел 4. Документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции | № п/п | Наименование документа | | | | | | Нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования | | | | | | | | | | | | | |
| Вид | | | Дата принятия | | | | | Номер | | | | | |
| 1. |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| … |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| n |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| Раздел 5.  Бюджетные деньги, тыс. тенге | Выделено | | Всего | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| из них | | | за два года, предшествующих отчетному полугодию | | | | | | | | | |  | | | | | |
| за год, предшествующий отчетному полугодию | | | | | | | | | |  | | | | | |
| в отчетном полугодии | | | | | | | | | |  | | | | | |
| поступление – поступило с единого казначейского счета на счет администратора бюджетных программ | | Всего | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| из них | | | за два года, предшествующих отчетному полугодию | | | | | | | | | |  | | | | | |
| за год, предшествующий отчетному полугодию | | | | | | | | | |  | | | | | |
| в отчетном полугодии | | | | | | | | | |  | | | | | |
| в том числе | | | | | Наименование документа | | | | |  | | | | | |
| Дата перечисления | | | | |  | | | | | |
| № документа | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 6. Схема финансирования (отчетное полугодие) | перечислено со счета администратора бюджетных программ | | | | | | | |
| № п/п | Получатель | По плану финансирования администратора бюджетных программ | | Перечислено фактически | | | |
| Дата перечисления (месяц, год) | Сумма, тыс. тенге | Дата перечисления (день, месяц, год) | Документ | | Сумма, тыс. тенге |
| наименование | № |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| перечислено с банковского счета Получателя | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Получатели | | по плану финансирования | | | | перечислено фактически | | | | | | | |
| Дата перечисления (месяц, год) | | Сумма,  тыс. тенге | | Дата перечисления (день, месяц, год) | | Документ | | | | | Сумма, тыс. тенге |
| Наименование | | | № | |
| 1. |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| n |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Раздел 7. Результат | № п/п | ЦИ | ед. изм. | за два года, предшествующих отчетному полугодию | | за год, предшествующий отчетному полугодию | | в отчетном полугодии | | | | | | | |
| факт | | факт | | план за полугодие | | | факт | | | | |
| за год | нарастающим итогом | за год | нарастающим итогом |  |  | | | за полугодие | | нарастающим итогом | |
| Прямой результат | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Конечный результат Раздел 8. Ответственный исполнитель | Влияние достигнутого прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором бюджетных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Имя |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Конечный результат Раздел 8. Ответственный исполнитель | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Контактные телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Конечный результат | Факс | | | |  | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Ответственный исполнитель | Электронная почта | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных

### **Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Наименование формы административных данных: «Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

### **(наименование администратора бюджетных программ) (индекс - РУ-Мониторинг-39, периодичность: ежеквартально)**

1. Настоящее пояснение предназначено для составления и представления администратора бюджетных программ отчета администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем. Отчет представляется в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию на электронном и бумажном носителе.

В Разделах указываются:

в Разделе 1 указываются код, наименование, описание бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование стратегического направления бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование цели бюджетной программы (подпрограммы); сумма в тысячах тенге, период реализации бюджетной программы (подпрограммы);

в Разделе 2 представляется информация отдельно по акционерным обществам, товариществам, государственным предприятиям, где:

по акционерным обществам указывается: количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций до и после реализации, штук; стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций на каждом из этапов и всего, штук; сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг);

по товариществам указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала в тысячах тенге; плановые и фактические показатели размера уставного капитала, итого в тысячах тенге; плановые и фактические показатели по приобретению долей участия у участников в %, и их стоимости в тысячах тенге, а также доли участия в государственной собственности в %; информация представляется по каждому из этапов;

по государственным предприятиям указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала, тысяч тенге, плановые и фактические показатели по размеру уставного капитала, итого, в тысячах тенге; информация представляется по каждому из этапов; также указывается справка о государственной перерегистрации юридического лица.

В Разделе 3 указываются запланированные и фактические мероприятия, расходы по ним в разрезе этапов и месяцев.

В Разделе 4 указываются документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции, их наименования, нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования с указанием его вида, даты принятия и номера.

В Разделе 5 указываются бюджетные деньги выделенные всего в разрезе по периодам (за два года и за год, предшествующих отчетному полугодию и в отчетном полугодии) и поступление – поступило с единого казначейского счета на счет Администратора бюджетных программ всего в разрезе по периодам (за два года и за год, предшествующих отчетному полугодию и в отчетном полугодии) с указанием наименования, даты перечисления и № документа.

В Разделе 6 указывается схема финансирования, где представляется информация по суммам перечисленных со счета Администратора бюджетных программ, в тысячах тенге, с указанием получателя, даты перечисления (месяц, год) и суммы в тысячах тенге по плану финансирования Администратора бюджетных программ; информация по фактически перечисленной сумме в тысячах тенге, дате перечисления (день, месяц, год), также указывается наименование и номер документа по фактическому перечислению; информация представляется в разрезе перечисленных сумм со счета Администратора бюджетных программ и с банковского счета Получателя.

В Разделе 7 представляется информация по результатам, в том числе по прямым результатам указывается целевой индикатор, его фактические значения за два года, предшествующих отчетному полугодию в разрезе лет, а также с нарастающим итогом; аналогичная информация представляется за год, предшествующий отчетному полугодию. За период отчетного полугодия, информация представляется плановые и фактические показатели за полугодие и нарастающим итогом. По конечным результатам представляется информация по влиянию прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором.

      В Разделе 8 указываются данные ответственного лица: фамилия, имя, должность, адрес, контактные телефоны, факс, электронная почта.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 41 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов |

Форма

**Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц**

Наименование АБП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование получателя инвестиций (в случае если инвестиций были осуществлены посредством увеличения уставного капитала юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № | Информация по соответствию бюджетных инвестиций документам Системы государственного планирования | | | | | | | | |
| Документы Системы государственного планирования, в реализацию которых были осуществлены бюджетные инвестиций | Стратегическое направление, соответствующее документам Системы государственного планирования | Цель №\_ (наименование цели) | Целевые индикаторы (по годам) | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | Доля проекта в рамках целевого индикатора | Единицы измерения | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация по параметрам бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| Бюджетные программы | Бюджетные подпрограммы | Отрасль | Регион | АБП | Наименование проекта | № и дата положительного экономического заключения на ФЭО БИ/ТЭО БИП/ ИП | Цель проекта (указанная в документах планирования ТЭО/ФЭО/ИП) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация по параметрам бюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | |
| Годы реализации | | | Финансирование проекта (тыс. тенге) | | | | | | | Отметка о вводе в эксплуатацию | |
| план (согласно ФЭО, ТЭО, ПСД) | факт | Причины отклонения | план (согласно ФЭО, ТЭО, ПСД) | | факт | | отклонение | | Причины отклонения | наличие гос. акта  (Да/Нет) | № дата |
| РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций | | | | | | | | |
| Прямые и конечные результаты (по годам)  (согласно утвержденному ФЭО БИ/ТЭО БИП/ИП) | | | | | | | | Количество созданных рабочих мест (новых) |
| Прямой результат | план | факт | отклонение | Конечный результат | план | факт | отклонение |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций | | | | | Предложения по совершенствованию НПА по бюджетным инвестициям |
| Инновации (в случае наличия) | Предназначение инвестиций | Тип полученного эффекта | | |
| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|  | 1. Повышение эффективности  2. Расширение производства  3. Создание новых производств  4. Выход на новые рынки  5. Инновации  6. Социальные задачи  7. Требование законодательства | 1. Сокращение затрат  2. Увеличение доходов  3. Снижение рисков производства (безопасность)  4. Новые знания  5. Социальный эффект  6. Свой вариант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В столбце 1 указывается порядковый номер проекта.

В столбцах 2-10 указывается информация по соответствию бюджетных инвестиций документам Системы государственного планирования:

в столбце 2 указывается наименование документов Системы государственного планирования с соответствующей ссылкой (пункт, поручение и т.д.) в реализацию которых были осуществлены бюджетные инвестиций;

в столбце 3 указывается стратегическое направление из документа Системы государственного планирования, в рамках которого был реализован проект;

в столбце 4 указываются цели, соответствующие стратегическому направлению;

в столбцах 5-10 указываются информация по целевым индикаторам соответствующего документам Системы государственного планирования.

В столбцах 11-30 указывается общая информация по параметрам бюджетных инвестиций:

в столбце 11 указывается наименование бюджетной программы развития;

в столбце 12 указывается наименование бюджетной подпрограммы в случае наличия;

в столбце 13 указывается отрасль, в которой планируется реализация проекта;

в столбце 14 указывается регион, где планируется реализация проекта (область, город республиканского значения, столица, либо вся страна)

в столбце 15 указывается наименование администратора бюджетных программ;

в столбце 16 указывается наименование проектов в рамках бюджетной программы подлежащих оценке;

в столбце 17 указывается номер и дата положительного экономического заключения на ИП/ ТЭО/ФЭО бюджетных инвестиций;

в столбце 18 указывается цель проекта указанная в документах планирования (ИП, ТЭО либо ФЭО);

в столбцах 19-21 указываются плановые (согласно ИП, ТЭО или ФЭО) и фактические годы реализации проекта, а также причины отклонения;

в столбцах 22-28 указываются плановые и фактические суммы финансирования проекта, в том числе за счет местного бюджета, а также причины отклонения;

в столбцах 29-30 указывается отметка о вводе объекта в эксплуатацию (в случае наличия);

в столбцах 31-44 указывается информация о достигнутых результатах по итогам осуществления бюджетных инвестиций:

в столбцах 31-38 указывается плановые и фактические прямые и конечные результаты;

в столбце 39 указывается количество новых созданных постоянных рабочих мест в рамках проекта;

в столбце 40 указывается, какие инновационные решения были применены в ходе реализации проекта (в случае наличия);

в столбце 41 указывается предназначение инвестиций. Необходимо из предложенных вариантов выбрать одно или несколько видов предназначения инвестиций;

в столбцах 42-44 указывается получаемый тип эффекта в зависимости от предназначения инвестиций. К примеру, если инвестиций были предназначены для повышения эффективности, то соответственно тип получаемого эффекта может являться сокращение затрат.

В столбце 45 указываются предложения по совершенствованию правовых актов по бюджетным инвестициям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 42 к Правилам планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов | |

Форма

**Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий,**

**реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Представляется: Администратору бюджетных программ

Наименование формы административных данных: Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Индекс: РУ-Мониторинг-38

Периодичность: ежеквартально

Отчетный период: 20\_\_\_\_год

Круг лиц, представляющих информацию: субъекты квазигосударственного сектора

Срок представления формы административных данных: ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Бюджетная программа (подпрограмма) | Код | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическое направление | | номер | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель | | номер | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма, тысяч тенге | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации | | с | |  | | | по | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Мероприятия | № п/п | Акционерные общества | Приобретение акций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, штук | | | | | Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до реализации бюджетных инвестиций | | После реализации бюджетных инвестиций | | | на этапе | | | всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 этап |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| … |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| n этап |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Товарищества | Увеличение уставного капитала, тысяч тенге | | Итого размер уставного капитала тысяч тенге | | | Приобретение долей участия у участников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План | факт | план | | факт | % | | | стоимость, тысяч тенге | | | | | | Долей участия в государственной собственности, % | | | | | | | | | |
| план | | факт | план | | факт | | | | план | | | | | | факт | | | |
| 1 этап |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| … |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| n этап |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| № п/п | Государственные предприятия | | | Увеличение уставного капитала, тысяч тенге | | | | | | Итого размер уставного капитала, тысяч тенге | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | План | | | факт | | | план | | | | | Факт | | | | | | | | | |
| 1 этап |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| … |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| n этап |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| Справка государственной перерегистрации юридического лица | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. График реализации, план/факт в тысячах тенге | № п/п | Мероприятия | | | Год реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Январь | | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | | Сентябрь | | | | Октябрь | | | Ноябрь | | | Декабрь |
| 1 этап |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| … |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| n этап |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Раздел 4. Документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции | № п/п | Наименование документа | | | | | | | | | Нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид | | | | Дата принятия | | | | | | | Номер | | | |
| 1. |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| … |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| n |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Раздел 5. Схема финансирования | перечислено со счета Администратора бюджетных программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Получатель | | | | | по плану финансирования Администратора бюджетных программ | | | | | Перечислено фактически | | | | | | | | | | | | | | |
| (отчетное полугодие) | Дата перечисления (месяц, год) | | | сумма, тысяч тенге | | Дата перечисления день, месяц, год) | | | | документ | | | | | | | | | сумма, тысяч тенге | |
|  | наименование | | | | | № | | | |
|  | № п/п |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | … |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | n |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | перечислено с банковского счета Получателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | Получатель | | | | по плану финансирования | | | | | перечислено фактически | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дата перечисления (месяц, год) | | | сумма, тысяч тенге | | Дата перечисления (день, месяц, год) | | | | документ | | | | | | | | | сумма, тысяч тенге | |
|  | наименование | | | | | | № | | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | … |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | n |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| Раздел 6. Результат | № п/п | Целевой индикатор | единица измерения | | | за два года, предшествующих отчетному полугодию | | | за год, предшествующий отчетному полугодию | | в отчетном полугодии | | | | | | | | | | | | | | |
| факт | | | Факт | | план за полугодие | | | | | | | факт | | | | | | | |
| за год | | нарастающим итогом | за год | нарастающим итогом |  | | |  | | | | за полугодие | | | нарастающим итогом | | | | |
| Прямой результат | 1. |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| … |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| n |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Конечный результат | Влияние прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Ответственный исполнитель | Фамилия | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество (при наличии) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование юридического лица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактные телефоны | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электронная почта | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати

(за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

### Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных

### **Пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**

### **«Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наименование субъекта квазигосударственного сектора)» (индекс - РУ-Мониторинг-38, периодичность: ежеквартально**

### **до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом)**

1. Настоящее пояснение предназначено для составления   
и представления субъектами квазигосударственного сектора отчета   
субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу   
реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций   
посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

2. Все показатели в стоимостном выражении заполняются в тысячах тенге без десятичного знака.

3. Отчет подписывается первым руководителем субъекта. Отчет представляется Администратору бюджетных программ на электронном и бумажном носителе.

В разделах указываются:

В Разделе 1 указываются код, наименование, описание бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование стратегического направления бюджетной программы (подпрограммы); номер, наименование цели бюджетной программы (подпрограммы); сумма в тысячах тенге, период реализации бюджетной программы (подпрограммы);

В Разделе 2 представляется информация отдельно по акционерным обществам, товариществам, государственным предприятиям, где:

по акционерным обществам указывается: количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций до и после реализации, штук; стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций на каждом из этапов и всего, штук; сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг);

по товариществам указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала в тысячах тенге; плановые и фактические показатели размера уставного капитала, итого в тысячах тенге; плановые и фактические показатели по приобретению долей участия у участников в %, и их стоимости в тысячах тенге, а также доли участия в государственной собственности в %; информация представляется по каждому из этапов;

по государственным предприятиям указывается: плановые и фактические показатели по увеличению уставного капитала, тысячах тенге, плановые и фактические показатели по размеру уставного капитала, итого, в тысячах тенге; информация представляется по каждому из этапов; также указываются справка о государственной перерегистрации юридического лица.

В Разделе 3 указываются запланированные и фактические мероприятия, расходы по ним в разрезе этапов и месяцев.

В Разделе 4 указываются документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции, их наименования, нормативный правовой акт, которым утвержден документ Системы государственного планирования с указанием его вида, даты принятия и номера.

В Разделе 5 указывается схема финансирования, где представляется информация по суммам перечисленных со счета Администратора бюджетных программ, в тысячах тенге, с указанием получателя, даты перечисления (месяц, год) и суммы в тысячах тенге по плану финансирования Администратора бюджетных программ; информация по фактически перечисленной сумме в тысячах тенге, дате перечисления (день, месяц, год), также указывается наименование и номер документа по фактическому перечислению; информация представляется в разрезе перечисленных сумм со счета Администратора бюджетных программ и с банковского счета Получателя.

В Разделе 6 представляется информация по результатам, в том числе по прямым результатам указывается целевой индикатор, его фактические значения за два года, предшествующих отчетному полугодию в разрезе лет, а также с нарастающим итогом; аналогичная информация представляется за год, предшествующий отчетному полугодию. За период отчетного полугодия, информация представляется плановые и фактические показатели за полугодие и нарастающим итогом. По конечным результатам представляется информация по влиянию прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором.

В Разделе 7 указываются данные ответственного лица: фамилия, имя отчество (при наличии), наименование юридического лица, должность, адрес, контактные телефоны, факс, электронная почта.

Приложение к приказу

Заместителя Премьер-Министра –

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от « » 2025 года

№

**Перечень утративших силу некоторых приказов**

1. Приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6402).
2. Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 36 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства экономического развитии и торговли Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7438).
3. Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 24 сентября 2013 года № 293 «О внесении изменения и дополнения в приказ и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8745).
4. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938).
5. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 200 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10520).
6. Пункт 8 Перечня приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2015 года № 637 «О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12158).
7. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 октября 2015 года № 663 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12178).
8. Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 721 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12448).
9. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 775 «О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12901).
10. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13214).
11. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 августа 2016 года № 371 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14249).
12. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 61 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» и признании утратившими силу некоторых приказов Министра национальной экономики Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16532).
13. Пункт 1 Перечня некоторых приказов уполномоченного органа по государственному планированию, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 сентября 2018 года № 14 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы уполномоченного органа по государственному планированию» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17508).
14. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 мая 2019 года № 43 «О внесении дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18736).
15. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 60 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию для предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18957).
16. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 июля 2019 года № 62 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19028).
17. Пункт 1 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 95 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19770).
18. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № 36 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20598).
19. Подпункт 1) пункта 1 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 66 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21266).
20. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 января 2021 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22148).
21. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2021 года № 22 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22340).
22. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2021 года № 31 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22448).
23. Пункт 2 Перечня некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 48 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22648).
24. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 63 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23047).
25. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля 2021 года № 70 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23661).
26. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2022 года №12 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26810).
27. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2022 года № 27 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 27341).
28. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года № 35 «О внесении изменений в приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 27569).
29. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 февраля 2023 года № 18 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 31874).
30. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 августа 2023 года № 151 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33274).
31. Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 февраля 2024 года № 3 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» и приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 34014).
32. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 февраля 2024 года № 5 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 34050).
33. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2024 года № 14 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 60 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию для предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 34199).
34. Пункт 1 приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2024 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 6 августа 2010 года № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных гарантий» и приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление и Типового договора доверительного управления государственным имуществом» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 34431).
35. Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2024 года № 104 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 35429).