Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

1-қосымша

Үлгі

**Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы**

      1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) жөніндегі деректер

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МИЖ атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда, мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы құрамында МИЖ іске асыру көзделген (нақты тармақтарға сілтемелер).

Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы

МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):

Іске асырудың ұзақтығы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ай

МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: \_\_\_\_\_\_\_\_ ай: \_\_\_\_\_\_\_\_

МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: \_\_\_\_\_\_ ай: \_\_\_\_\_\_

МИЖ-дің пайдаланылу (қызмет ету) кезеңі

МИЖ-дің жалпы құны: \_\_\_\_ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):

Техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу құны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге

ТЭН түзету құны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге

Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ инвестициядан кейінгі кезең (қаржыландыру көзін көрсете отырып)

МИЖ-ді іске асырылатын жері:

(МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылатын жері мен МИЖ бойынша шығындардың өңірлерге бөлінуін көрсетіңіз)

Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)

Баланс ұстаушы\* (қажет жағдайда толтырылады)

МИЖ үшін бөлінген жердің болуы\* (қажет жағдайда толтырылады)

иә (же учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);

жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажетті сома көрсетіледі).

4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфрақұрылымның) болуы:

иә (қандай екені көрсетіледі);

жоқ (қосымша қанша шығын қажет екені көрсетіледі)

Ескертпе:

      \* жаңа объект құрылған (салынған) жағдайда, болашақ меншік иесі көрсетіледі, реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

2. Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | | | | Инвестициялар жүзеге асырылатын жылдың алдындағы жылдар | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі | | | | жылы | | жылы | | жылы | |
| Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасы | | | |  |  |  |  |  |  |
| Стратегиялық бағыты | | | нөмірі |  |  |  |  |  |  |
|  | | | атауы |  |  |  |  |  |  |
| Мақсаты | | | нөмірі |  |  |  |  |  |  |
|  | | | атауы |  |  |  |  |  |  |
| Міндеті | | | нөмірі |  |  |  |  |  |  |
|  | | | атауы |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сомасы, мың. теңге | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарламаны) бекітілген нормативтік құқықтық акт | | | түрі |  |  |  |  |  |  |
|  | | | қабылданған күні |  |  |  |  |  |  |
| нөмірі |  |  |  |  |  |  |
| Нәтижесі | р/с № | Нысаналы индикатор | Өлшем бірлігі | жоспар | нақты | жоспар | нақты | жоспар | нақты |
| Тікелей нәтиже (сан көрсеткіштері) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже (нәтиже көрсеткіштері) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Саланың маркетингтік талдауы

1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралып отырған өңірде жобада (жобалар) болжанған өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты не жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін талдауды көрсетеді.

2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.

4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.

МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:

1) мақсат (мақсат Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамытудың неғұрлым кең міндеттерін/басымдықтарын көрсетуге тиіс);

2) сандық есептер (жобаның ауқымын анықтауға болатын жобаның сандық өлшенетін есептерін көрсетіңіз. Белгілі бір сандық көрсеткіштерді көрсетіңіз,

3) тікелей және түпкілікті нәтижелер (жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнің/көрсетілетін қызметтің әсері, сондай-ақ бизнес субъектілеріне (оның ішінде шағын және орта бизнеске) әсер ету, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштері негізінде жобаны іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымның ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу).

Жобаның негіздемесі: (осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу; жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету).

МИЖ сипаттамасы:

(1 және 2-кестеге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштар мазмұнын сипаттаңыз)

1-кесте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Іс-шараларды іске асыру кезеңі мен құны | | | | | |
| № | Іс-шаралар мен құрамдауыштар атауы | Кезеңі | Кезеңі | Кезеңі | Жиыны |
| құны | құны | құны |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| Жиыны | |  |  |  |  |

2-кесте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жекелеген құрамдауыштар мен іске асыру кезеңдері | Количественные показатели | | |
| Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Құны (мың теңге) |
| 1. |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |
| Жиыны | |  |  |  |

5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы

Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимыл схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициядан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдар санын көрсетіңіз);

6. Әлеуметтік және экологиялық әсері:

(жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)

Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері (жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).

7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.

Тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып, қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдері бойынша МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) жазыңыз:

1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);

2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемде және сапада өнім өндіруі);

3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде: бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық; міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуы көзделген қамтамасыз етілу; бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуі көзделген ақылылық; бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);

4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы (бұдан әрі – МЖӘ), оның ішінде концессиялық жоба (сәйкестік туралы ақпаратты көрсету):

Заңда белгіленген МЖӘ қағидаттарын, оның ішінде концессияларды сақтау

Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы»; концессияларды қоса алғанда, МЖӘ схемасы бойынша жобаны іске асырудың әлеуметтік тиімділігі; концессияларды қоса алғанда, МЖӘ схемасы бойынша жобаны іске асырудың экономикалық тиімділігі; концессияларды қоса алғанда, МЖӘ схемасы бойынша ұсынылған шешімдердің негізділігі);

5) мемлекеттік кепілдік

6) жеке инвестициялар (мемлекеттік инвестициялық жобаның жоғары қайтарымдылығына сәйкестігі туралы ақпаратты көрсету).

Байланысатын адамның деректемелері

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лауазымы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бөлімше/ұйым: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Байланыс телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны (болғанжағдайда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

2-қосымша

Үлгі

1-кесте

**Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Параметрдің атауы | Параметрдің мәні | Негіздеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жобаның жалпы құны | мың тенге |  |
| 2. | Инвестициялық кезең | жыл |  |
| 3. | Инвестициялаудан кейінгі кезең | жыл |  |
| 4. | Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті) | % |  |
| 5. | Инфляция деңгейі | % |  |
| 6. | Салықтар мөлшерлемелері | % |  |
| 7. | Амортизациялау нормалары |  |  |

Ескерту:

4-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі көрсетіледі.

5-жолда қаржы-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде пайдаланылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі.

Бұл ретте инвестициялаудан кейінгі кейінгі кезеңде ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің немесе Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылдағы инфляция деңгейі қабылданады.

6-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық ставкалары көрсетіледі.

7-жолда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептеулерінде қолданылатын амортизациялық аударымдардың нормалары көрсетіледі.

Үлгі

2-кесте

**Жобаның іске асырылуының экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Ескертпе (негіздеме) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Экономикалық пайдалар |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Тікелей ақша ағындары |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | жобаны іске асырудан шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Жанама экономикалық пайдалар |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Экономикалық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Инвестициялық шығындар/Инвестициялық шығындарды өтеу\* |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Пайдалану шығындары/Операциялық шығындарды өтеу\* |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Жанама экономикалық шығындар/Басқару үшін сыйақы\* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Таза экономикалық ағын жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Өзін-өзі ақтау мерзімі (РР) |  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

Бұл нысан МИЖ қаржыландырудың әрбір тәсілі бойынша жеке толтырылады (бюджеттік инвестициялық жоба ретінде, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар ретінде, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы ретінде, оның ішінде концессиялық жоба ретінде, бюджеттік кредит ретінде, жеке инвестициялар ретінде).

1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялаудан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша түсімдері мен төлемдер көрсетіледі.

1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асыруға байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялаудан кейінгі кезең үшін айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

1-тармақта тікелей ақша ағынының және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық құны көрсетілді.

2-тармақтың 1) тармақшасында жобаның құны инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құны, аумақты құрылысқа және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып көрсетіледі.

2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға енгізілген кезден бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжанатын шығындар, оның ішінде пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаның іске асырылуының салдарларымен байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында (мың теңге) келтіріледі.

2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

1 k = ------- (1+r) i

коэффициентке көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі.

r - осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконттау мөлшерлемесі;

i - жобаның іске асырылу жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған шама көрсетіледі.

6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған шама көрсетіледі.

7-тармақта өзін-өзі ақтау мерзімі мына формула бойынша есептеледі:

PP = min n, бұл ретте



CFi > IC, мұнда:

IC (Invest Capital) - жобадағы бастапқы инвестициялық шығындар;

CFi (Cash Flow) - таза пайда мен амортизация сомасын білдіретін уақыттың i-кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:

CFi = NP + A,

немесе

CFᵢ = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салық төлемдері мен қарыз капиталы бойынша төлемдер

мұндағы:

А (Amortization) - амортизация, шығындар болып табылмайтын ақша ағынының түрі;

NP (Net Profit) - инвестициялық жобаның таза пайдасы.

\* Керектісін таңдау қажет

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына  3-қосымша |

Үлгі

**Квазимемлекеттік сектор субъектісінің инвестициялық картасы»**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жыл бойынша»**

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(атауы және коды) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның атауы | Іс-шаралардың/компоненттердің атауы | Қатысушылардың атауы (инвестиция алушы)) | Жобаның құны (мың теңге) | Дереккөз  қаржыландыру | | | | | | Кезең | | Іске асыру орны | Ескертпе (қабылданған шешімдер, нәтижелер, өзгелері) |
| Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет | Ұлттық қор | Қарыз қаражаты | Меншікті қаражат | басқалары (қаржыландыру көзін көрсету) | Құрылыс (инвестициялық) | пайдалану (инвестициядан кейінгі) |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары  (10 жыл ішінде) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылатын инвестициялық жобалары | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

«Іс-шаралардың/компоненттердің атауы» бағанында жоба іс-шараларының атауы көрсетіледі.

Тараулардың саны мен атауы қаржы-экономикалық негіздемелерде (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болып табылса) не заңды тұлғаны дамыту жоспарында (егер қаржыландыру көзі қарыз не меншікті қаражат болып табылса) және жоба активтерін сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуге тиіс.

      «Қатысушылардың атауы (инвестицияларды алушы)» бағанында квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы, сондай-ақ қаражат бөлінген/бөлінетін/бөлінетін инвестициялардың түпкілікті алушылары көрсетіледі.

«Жобаның құны (мың теңге)» бағанында қаржыландырудың барлық көздерін ескере отырып, жобаның жалпы құны көрсетіледі.

«Қаржыландыру көзі (мың теңге)» бағанында қаражат бөлінетін/бөлінетін/бөлінетін қаржыландыру көзінің тиісті бағанында қаражат көрсетіледі.

«Құрылыс кезеңі (инвестициялық)» бағанында инвестициялық жобаны іске асыру/салу мерзімі көрсетіледі.

«Пайдалану кезеңі (пайдалану)» бағанында инвестициялық жобаны пайдалану мерзімі көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

4-қосымша

**Мемлекеттік инвестициялық жобаны іріктеу әдістемесі**

1. ББӘ келесі критерийлер негізінде, бірақ шектелмей, МЖӘ немесе МЖӘ емес ретінде МИЖ инвестициялық ұсынысын одан әрі әзірлеу үшін МИЖ-ді бастапқы іріктеуді жүзеге асырады:

- МЖӘ-ні іске асыру үшін объектіні беру бойынша заңнамалық шектеулердің болуы *(мысалы, объектіні сәйкес МЖӘ іске асыру үшін беруге жатпайтын объектілер тізіміне енгізу Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен “Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілердің тізбесін бекіту туралы « 06.11.2017 жылғы №710 және т.б.);*

- МИЖ шеңберінде объектіні құру (салу және/немесе реконструкциялау және/немесе жаңғырту) бойынша іс-шаралардың болмауы;

- МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде жекеше әріптестің объектіні пайдалануы және немесе оған техникалық қызмет көрсетуі бойынша заңнамалық шектеулердің болуы.

МИЖ-ді МЖӘ емес деп анықтау үшін жобаның жоғарыда аталған критерийлердің біріне сәйкестігі жеткілікті.

2. Мемлекет үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ) жобаларын іске асыру үшін басқалармен қатар негізгі алғышарттар (критерийлер), оның ішінде жиынтықта келесі факторлардың болуы болып табылады:

1) жоба Қазақстан Республикасының орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің ресурстарын біріктіру жолымен мемлекет экономикасына инвестициялар тартуға; халық үшін ұзақ мерзімді кезеңге құндылық жасауға бағдарланады;

2) жобаның мақсаты халықтың, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың мүдделері мен қажеттіліктерін ескере отырып, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасының деңгейін арттыру болып табылады;

3) жоба кәсіпкерлік субъектілері үшін экономикалық жағынан тартымды болып табылады;

4) жобаның мақсаты дамуға жәрдемдесуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы жалпы инновациялық белсенділікті арттыру болып табылады жоғары технологиялық және ғылымды қажетсінетін өндірістердің;

Жекеше әріптестің меншікті ақшалай қаражатының қатысуы мыналарды құрайды кемінде он пайыз бастап мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің құнының;

6) жоба республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын және ерекше маңызы бар МЖӘ жобаларын қоспағанда, валюталық тәуекелдерді бюджет есебінен жабуды көздемейді;

7) жобада МЖӘ инвестициялық және пайдалану кезеңдерінің болуын болжайды;

8) инвестициялық кезең МЖӘ объектісін жобалауды (қажет болған кезде), салуды және/немесе реконструкциялауды және/немесе жаңғыртуды не құруды қамтиды.

1. Мемлекеттің МЖӘ жобаларына қатысуының негізгі критерийлері мыналар болып табылады жеке инвестицияларды тарту арқылы, оның ішінде баға мен сапаның оңтайлы арақатынасын ескере отырып, мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялық жобаны МЖӘ тетіктері арқылы жүзеге асырудың заңнамалық мүмкіндігі.
2. Іріктелгендер бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу МИЖ жүзеге асырылады МИЖ-ді іске асырудың баламалы нұсқаларын жасамай, қаржыландырудың таңдалған түрі мен әдісіне сәйкес.

МИЖ-дің қалған түрлері бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу оны жүзеге асырудың баламалы нұсқаларын ескере отырып жүзеге асырылады.

ББӘ келесі критерийлер бойынша, бірақ шектелмей, іріктелген МИЖ үшін қаржыландырудың басым түрі мен тәсілін одан әрі таңдауды жүзеге асырады:

1. БИЖ ретінде, жағдайда:

егер жоба жаңа объектілерді құруға (салуға) немесе жұмыс істеп тұрғандарын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын және аяқталған сипаттағы іс-шараларды көздейтін болса;

егер объект мемлекеттік мекеменің балансында болса;

тікелей қаржылық кірістің болмауы не егер пайда алушы мемлекеттік мекеме болып табылса;

аса маңызды мемлекеттік инвестициялық жобаларды барынша қысқа мерзімде, оның ішінде елдің ағымдағы қажеттіліктеріне тиімді ден қою және басым мақсаттарға қол жеткізу мақсатында орындау қажеттілігінің болуы;

МИЖ құжаттамасын әзірлеу және сараптау құнының жобаны іске асыру құнынан асып кетуі.

2) бюджеттік кредит ретінде, болған жағдайда:

пруденциалдық нормативтер мен ковенанттар бойынша шектеулердің болмауы;

іс-шаралардың өтелімділігі;

қаржы агенттігі мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыруда қарыз алушы ретінде әрекет еткенде.

3) мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыз ретінде, келесі жағдайларда:

инвестициялық жобаны іске асыру;

егер қарыз алушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылса және квазимемлекеттік сектор субъектісімен, Қазақстан Республикасының Үкіметін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін және жергілікті атқарушы органдарды қоспағанда, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын;

пруденциалдық нормативтер мен ковенанттар бойынша шектеулердің болмауы;

іс-шаралардың өтелімділігі.

4) заңды тұлғаның жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы, болған жағдайда:

егер заңды тұлға квазимемлекеттік сектордың субъектісі болып табылса;

егер объект квазимемлекеттік сектордың теңгерімінде болса;

меншікті және қарыз қаражаты есебінен іс-шараларды қаржыландырудың мүмкін еместігінің алғышарттарының болуы;

шаруашылық қызметтің ағымдағы шығындарын жабу және заңды тұлғаның ағымдағы шығыстарын қаржыландыру қажеттілігінің болмауы.

1. МИЖ инвестициялық ұсынысы бойынша экономикалық қорытынды екі деңгейден тұрады.

      Экономикалық қорытындының бірінші деңгейі жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін бағалау арқылы МИЖ-ді іске асырудың басымдылығын анықтайды.

      Жүзеге асыру жолымен МИЖ ойын-сауық қызметтерін көрсетуге, ойын бизнесіне, шаштараздар мен сұлулық салондарына, монша-сауықтыру кешендеріне, сауда және ойын-сауық орталықтарына бағытталған жобалар жүзеге асырылмайды.

      Егер құжаттаманы әзірлеуге және сараптауға арналған шығындар жобаны іске асыру құнынан асып кетсе, онда МИЖ МЖӘ тетігі арқылы қарастырылмайды.

~~https://adilet.zan.kz/files/1541/25/1.jpg~~

экономикалық қорытындының екінші деңгейі инвестициялық ұсыныс МИЖ баға мен сапаның арақатынасын талдау әдісімен жүзеге асырылады (VFM).

МИЖ сәйкес, мұнда МИЖ қаржыландыру түрі мен әдісі 4 тармаққа сәйкес таңдалады. осы Қағидаларға 1-қосымша, экономикалық қорытындының бұл деңгейі МИЖ қаржыландырудың тек таңдалған түрі мен әдісі бойынша шығындар мен шығындарды талдау арқылы жүзеге асырылады.

Қалған МИЖ бойынша экономикалық сараптаманың екінші деңгейі инвестициялық ұсыныстың МИЖ баға мен сапаның арақатынасына талдау жүргізу арқылы жүзеге асырылады (VFM) бастап төмендегі талаптарды ескере отырып.

Баға мен сапаның арақатынасын анықтау (VFM):

қайда,

МЖӘ жобасы бойынша шығындарды бағалау көрсеткіштері:

YCt - МЖӘ схемасының бір жылдағы жылдық құны t мемлекет үшін (мысалы, қолжетімділік үшін төлемдер). Бұл көрсеткіш мемлекеттің жекеше әріптестің пайдасына төлейтін төлемдерінің көлемін көрсетедіМЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде (күрделі шығындар (мысалы, құрылыс шығындары), Объектіні пайдалану және/ немесе техникалық қызмет көрсету бойынша операциялық шығындар, жеке серіктес қабылдаған тәуекелдер үшін өтемақы болуы мүмкін).

ARCt - Реттеушілік шығыстарға түзету

Реттеушілік шығыстар – есептеулерге реттеушілік талаптарға байланысты қосымша шығындарды қосу (экологиялық нормаларды сақтауға, өнімді сертификаттауға, салықтар мен алымдарды төлеуге, рұқсаттарды алуға және т.б. шығындар).

Сондай-ақ салық төлеушілер үшін жанама шығындар болып табылатын мемлекеттік қолдаудың басқа түрлері де қамтылуы мүмкін (мысалы, мемлекет тарапынан несиелер бойынша сыйақыларды дамыту арқылы субсидиялау және т.б.).

r = дисконттау мөлшерлемесі жобаны талдаудың осы кезеңінде инвестициялық ұсынысты әзірлеу күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне не Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес болжанатын инфляцияның орташа мәніне тең қабылданады.

Ескертпе:

МЖӘ жобасы бойынша шығындардың бұл көрсеткіштері осы Қағидалардың 2-қосымшасының 7-тармағының 6) тармақшасының талаптарына сәйкес жобалық есептеулер негізінде көрсетіледі.

Жобаны БИЖ ретінде іске асыру үшін мемлекеттің түзетілген шығындары:

CCt – бір жылдағы PSC бойынша құрылыс шығындары (артық шығындарды қоса алғанда) көрсетіледі.

Құрылысқа арналған шығыстар – жобаны іске асырудың инвестициялық кезеңіндегі бюджеттік инвестициялардың баламалы құны бойынша шығыстарды қоса алғанда, нормативтік көрсеткіштерді (бар болса)/ретроспективті (тарихи) көрсеткіштерді/ ұқсас жобалар бойынша алдыңғы мемлекеттік келісімшарттар бойынша деректерді/ халықаралық тәжірибені пайдалану арқылы анықталады. **(**инвестициялық кезеңде мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жолымен Қазақстан Республикасының Үкіметі тартатын борышқа орналастырылатын ұзақ мерзімді облигациялар мөлшерлемесі бойынша қызмет көрсету жөніндегі шығындар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (https://kase.kz/ru/gsecs/).

OMt – бір жылдағы PSC пайдалану және/немесе техникалық қызмет көрсету бойынша операциялық шығындар.

Операциялық шығыстар - нормативтік көрсеткіштерді (бар болса)/ретроспективті (тарихи) пайдалану арқылы анықталады көрсеткіштер/деректерх осыған ұқсас жобалар бойынша алдыңғы мемлекеттік келісімшарттар бойынша/халықаралықақұ тәжірибеа, жобаны іске асырудың пайдалану кезеңіндегі бюджеттік инвестициялардың баламалы құны бойынша шығыстарды қоса алғанда **(**инвестициялық кезеңде мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жолымен Қазақстан Республикасының Үкіметі тартатын борышқа орналастырылатын ұзақ мерзімді облигациялар мөлшерлемесі бойынша қызмет көрсету жөніндегі шығындарқаржының шетелдік айналысы Рреспубликалар Кқазақстан (https://kase.kz/ru/gsecs/).

RRt – t жылы PSC бойынша жаңартуға және ауыстыруға арналған шығыстар.

Жаңартуға және ауыстыруға арналған шығыстар - нормативтік көрсеткіштерді (бар болса)/ретроспективті (тарихи) көрсеткіштерді/ ұқсас жобалар бойынша алдыңғы мемлекеттік келісім-шарттар бойынша деректерді/ халықаралық тәжірибені пайдалану арқылы анықталады.

Жоғарыда көрсетілген деректер болмаған жағдайда – жаңартылатын және ауыстырылатын активтердің құны оларды сатып алуға жұмсалған бастапқы инвестициялық шығындарға сүйене отырып, экономиканың осы сегментінің инфляция көрсеткішіне түзетумен (инфляция болған жағдайда) пайдаланылады. салалық инфляция болмаған жағдайда – Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес болжамды инфляцияның орташа мәніне түзету енгізуге болады.

ARt - t жылына тәуекелге түзетулер.

МЖӘ моделі бойынша жекеше әріптеске берілген ақшалай мәндегі тәуекелдер көрсетіледі.

ACNt - t жылы бәсекелестік бейтараптылықты қамтамасыз ету үшін түзетулер.

Бәсекелестік бейтараптық мыналар болуы мүмкін: мемлекеттік компаниялардың салықтық артықшылықтары (ҚҚС, мүлік салығы және т.б.), МЖӘ жобалары бойынша мемлекет кепілдіктері (жобалық тәуекелдерді азайтуы мүмкін) және т.б.

ASEt - жобаның бір жылдағы t әлеуметтік-экономикалық салдарларындағы айырмашылықтарды ескере отырып түзетулер

Әлеуметтік-экономикалық салдарлар (пайдалар) қарастырылып отырған сатып алу әдістерінен (мысалы, МЖӘ жобалары бойынша құрылыстың аяқталу мерзімін кешіктіру ықтималдығы аз болуы мүмкін және дәстүрлі сатып алуларға қарағанда әлеуметтік-экономикалық пайда алу мерзімдері жеделдетілуі мүмкін).

𝐴𝐶𝑂𝑡 = t жылындағы операциялық шығыстарға түзету

Қосымша операциялық шығыстар - нормативтік көрсеткіштерді (бар болса)/ретроспективті (тарихи) көрсеткіштерді/ ұқсас жобалар бойынша алдыңғы мемлекеттік келісім-шарттар бойынша деректерді/ халықаралық тәжірибені (мысалы, МЖӘ жобалары бойынша қосымша персоналды тарту, мемлекеттік кәсіпорындардың қарыздары бойынша МЖӘ жобасын қолдау бойынша шығыстар, субсидиялау) пайдалану арқылы анықталады. Даму желісі бойынша несиелер бойынша сыйақы).

Ескертпе:

БИЖ бойынша шығындардың бұл көрсеткіштері осы Қағидалардың  
2-қосымшасының 7-тармағының 6) тармақшасының талаптарына сәйкес жобалық есептеулер негізінде көрсетіледі.

Анықтамасы VFM:

Талдау VFM жобаның мақсаттарына жету үшін шығындар мен пайда (пайда мен шығын) арақатынасын оңтайландыруға, қол жетімділікті бағалауға бағытталуы керек/жекеше әріптесте ынталандырулардың және тәуекелдерді тиімді басқару, оларды төмендету және мемлекеттік сатып алумен салыстырғанда үлкен пайда алу мүмкіндігінің болмауы.

Бұл кезеңде баға мен сапаның арақатынасын бағалау (VfM) қолжетімді көздерден алынған деректерді (ретроспективті/тарихи деректер/аналогтар/халықаралық тәжірибе, жанама көздерден алынған деректер және т.б.) пайдалана отырып жүргізіледі.

Әртүрлі уақыттық деректері бар екі шығыс құрылымынан алынған салыстырмалы мәндер бірдей дисконттау мөлшерлемесін пайдалана отырып, көрсеткіштерді салыстыру үшін таза келтірілген құнға жеткізілуі тиіс.

Егер көрсеткіш болса VFM оң болса, ең тиімдісі МИЖ-ді МЖӘ жобасы ретінде емес, МИЖ-нің басқа түрлері арқылы жүзеге асыру болып табылады.

Егер көрсеткіш болса VFM теріс, онда ең тиімдісі МЖӘ тетігі арқылы МИЖ енгізу болып табылады.

Егер баға мен сапаның арақатынасын талдау нәтижелері бойынша (VfM), МИЖ жобасы МЖӘ жобасы ретінде жүзеге асыру үшін таңдалмаған, содан кейін МИЖ түрін және МИЖ қаржыландырудың артықшылықты схемасын анықтау осы Қағидалардың 1-қосымшасының 4-тармағында айқындалған критерийлер негізінде жүзеге асырылады, бірақ олармен шектелмейді.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

5-қосымша

Үлгі

**Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Жалпы ақпарат бойынша жобаға |
| 1.1. | Атауы мемлекеттік мекеменің инвестициялық жобаның |
| 1.2. | Қуат жобаның (бірлік өлшемдер) |
| 1.3. | Кезең іске асыру (жылдар) |
| 1.4. | Кезең пайдалану (жылдар) |
| 1.5. | Жобаны іске асырудың негіздемесі (салалық сараптаманың қорытындысына сәйкес) |
| 1.6. | Қаржыландыру тетіктері мен көлемдері (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге) |
| 1) | Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу (түзету) құны (мың теңге) |
| 2) | Жерді сатып алу құны (мың теңге) |
| 3) | Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік міндеттемелердің лимиттері шегінде мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігі (жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік ретінде іске асырылған жағдайда) |
| 1.7. | Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі |
| 1.8. | Болуы ұсынылған құжаттамалар |
| 2. | Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне сәйкестігі, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда (құжаттың деректемелерін көрсету) |
| 3. | Жобаны басқарудың институционалдық схемасы (іске асыру барысында да, жүзеге асыру барысында да жобаның барлық қатысушылары туралы ақпарат). инвестициядан кейінгі кезең, олардың өзара іс-қимылы) |
| 4. | Түпкілікті нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы |
| 5. | Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі |
| 6. | Мемлекеттік инвестициялық жобаның құнын есептеудің негізділігі |
| 7. | Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне қарай мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асыру тетігін басымдықпен таңдаудың негізділігі |

Қорытындылар (мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның ұсынымдарын ескере отырып, мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асырудың орындылығын айқындау).

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

6-қосымша

**Тарау 1. Тәртіп объектілерді аса маңызды объектілерге жатқызу**

**және жобаларға жалпыелдік мәндері**

1. Отнесение аса маңызды объектілерге және жобаларға жалпыелдік мәндеріжүзеге асырылады сәйкес 148-баптың 8-тармағымен Кодекстің.

2. Объектілер аса маңызды болып табылады және жобаларға жалпыелдік мәндері олар сәйкес келген жағдайда төмендегілерге сәйкес өлшемшарттарға.

3. Объектілерді жіктеу критерийлері бойынша аса маңызды мәселелерге болып табылады:

1. энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, денсаулық сақтау, азық-түлік және су қауіпсіздігі салаларындағы инфрақұрылым объектісінің жұмыс істеуі;
2. ең төменгі стандарттарға сәйкессіздік инженерлік-коммуникациялық және көлік инфрақұрылымдарыныңтиісті орталық салалық мемлекеттік органдар бекітетін;
3. объектінің үздіксіз жұмыс істеуіне әсері, оның жұмысының бұзылуы халықтың өмір сүру қауіпсіздігінің төмендеуіне немесе төтенше жағдай қаупінің туындауына айтарлықтай әсер етеді.

4. Объектілерді жіктеу критерийлері бойынша к жобаларға жалпыелдік мәндері болып табылады:

1) жобалардың құжаттарға сәйкестігі Мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінің;

2) екі және одан да көп облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың субъектілері не Қазақстан Республикасының Үкіметі мен басқа елдердің Үкіметтері арасындағы Үкіметаралық келісімдерді іске асыру шеңберінде объектіні құру (реконструкциялау) жобаны іске асырудан экономикалық пайда алушылар болып табылса;

3) инвестицияларды кем дегенде мөлшерде жүзеге асыру екі миллион еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің.

5. Аса маңызды объектілер мен жобаларды іске асыруға бағытталған МИЖ жалпыелдік құндылықтарды тікелей орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар немесе акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілері жүзеге асырады.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

7-қосымша

Үлгі

**Бюджеттік бағдарламаның қысқаша сипаттамасы** **инвестициялық жобаның**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы көрсеткіштің | | | Сипаттамасы | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | |
| 1. | Жобаның атауы | | |  | | | |
| 2. | Әкімшінің бюджеттік бағдарламаларды атауы | | |  | | | |
| 3. | Жобаға өтінім берушінің атауы (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыру арқылы іске асырылуы болжанатын жоба қаралған жағдайда көрсетіледі) | | |  | | | |
| 4. | Іске асыру жобаның орыні | | |  | | | |
| 5. | Жобаның мақсаты | | |  | | | |
| 6. | Нәтижелерін көрсеткіштері | | |  | | | |
| 7. | Жобаның құрамдас бөліктері | | |  | | | |
| 8. | Жобаның ауқымы және жобаның қуаттылығы | | |  | | | |
| 9. | Нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар | | |  | | | |
| 10. | Нормативтік құқықтық актілер, оның ішінде жобаны іске асыру көзделетін мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | | |  | | | |
| 11. | Жоба бойынша инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау қорытындысының күні мен нөмірі | | |  | | | |
| 12. | Қаржыландыруды жылдар бойынша бөле отырып, жобаның жалпы құны | | | | | | |
| Дереккөз қаржыландыру | Нысан қаржыландыру | жыл | | Нысан қаржыландыру | жыл | Барлығы |
| Республикалық бюджет |  |  | |  |  |  |
| Жергілікті бюджет |  |  | |  |  |  |
| Өзге де дереккөздер |  |  | |  |  |  |
| Барлығы: |  |  | |  |  |  |
| 13. | ТЭН-ді әзірлеу мен сараптауды қаржыландырудың көзі мен сомасы | | | | | | |
| ТЭН әзірлеуді және сараптамасын қаржыландыру көзі | | |  | | | |
| ТЭН әзірлеу және сараптау құны | | |  | | | |
| Атауы әзірлеушінің ТЭН | | |  | | | |
| ТЭН әзірлеу жөніндегі шарттың деректемелері | | |  | | | |
| 14. | Жобаны іске асыру мерзімі | | |  | | | |
| 15. | Жобаның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сапалық және сандық талаптар | | |  | | | |
| 16. | Жобаның жұмыстарында, тауарларында және қызметтерінде жоспарланған қазақстандық қамту көлемі | | |  | | | |
| 17\*. | Әкімшінің өкілі | | |  | | | |
| 1) | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | | |  | | | |
| 2) | лауазымы | | |  | | | |
| 3) | байланыс телефоны | | |  | | | |
| 4) | электрондық пошта | | |  | | | |

Ескертпе: \* Қорытындыны ресімдеу кезінде көрсетілген жолдар толтырылмайды.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

8-қосымша

Үлгі

**Жобаны іске асыру кестесі** **(оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша)**

**құрамдас бөліктер бойынша қаржыландыруды бөле отырып** **жобаның**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы құрамдас бөліктің | Құрауыштың құны, оның ішінде өткізу жылдары бойынша, теңге | | | | Жұмыстарды орындау кестесі, оның ішінде айлар/тоқсандар бойынша | | | | | | | |
| ЖЖЖЖ | | | | ЖЖЖЖ | | | |
| жжжж | жжжж | n | барлығы | 1 т.. | 2 т.. | 3 т.. | 4 т.. | 1 т.. | 2 т.. | 3 т.. | 4 т.. |
| Компонент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компонент n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

9-қосымша

Үлгі

**Жобаның институционалдық сызбасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы қатысушының жобаның | Жобаға қатысушы туралы ақпарат | Жобаға қатысушылардың функциялары | Жобаға қатысушының жауапкершілігі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Әкімші бағдарламалар |  |  |  |
| 2. | Жобаның өтінім берушісі (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыру арқылы іске асырылуы болжанатын жоба қаралған жағдайда көрсетіледі) |  |  |  |
| 3. | Жобаға қатысушы (Жоба бойынша баланс ұстаушы) инвестициядан кейінгі кезең) |  |  |  |
| 4. | Жобаның қатысушы (Пайдаланушы ұйым) |  |  |  |
| 5. | Жобаның қатысушы |  |  |  |
| 6. | Жобаның қатысушы n |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

10-қосымша

Үлгі

**Жобаның қаржы-экономикалық моделінің базалық параметрлері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Атауы параметрінің | Мәні параметрінің | Негіздеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жобаның жалпы құны | мың теңге |  |
| 2. | Инвестициялық кезеңі | ЖЖЖЖ-ЖЖЖЖ |  |
| 3. | Инвестициядан кейінгі кезеңі | ЖЖЖЖ-ЖЖЖЖ |  |
| 4. | Дисконттау мөлшерлеме (коэффициент) | % |  |
| 5. | Инфляция деңгейі | % |  |
| 6. | Салық ставкалары | % |  |
| 7. | Амортизация нормалары |  |  |
| 8. | Салалық көрсеткіштері |  |  |
| 9. | Макроэкономикалық индикаторлары |  |  |
| 10. | Басқалар |  |  |

Ескертпе:

4-жолда Ұлттық Банктің ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі көрсетіледі Қазақстан Республикасының ТЭН әзірлеу кезіндегі (бірақ 6 айдан аспайтын), есептеулерде қолданылатын қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері.

5-жолда орта мерзімді кезеңге сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі ақша-кредит саясаты және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштер болжамымен Қазақстан Республикасының қаржы көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын көрсеткіштері және экономикалық тиімділікті арттыру.

Бұл ретте кейінгі мерзім ішінде инвестициядан кейінгі кезеңнің соңғы жылдағы инфляция деңгейі қабылданады, Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің /немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген.

6-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданылатын техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу кезіндегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық ставкалары көрсетіледі.

7-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданылатын, ТЭН әзірлеу сәтінде қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес амортизация нормалары көрсетіледі.

8-жолда мынадай сипаттамаларға сәйкес келетін қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде қолданылатын көрсеткіштер көрсетіледі:

ұлттық шоттар жүйесінде деректердің, Жүйе құжаттарының болуы

мемлекеттік жоспарлау;

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің нысаналы мәндерінің, құжаттарының болуы, оның ішінде мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарымен.

9-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде пайдаланылатын Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес макроэкономикалық көрсеткіштердің мәндері көрсетіледі.

Сондай-ақ кілтті немесе интегралды қолдануға болады экономиканың макроэкономикалық даму индикаторының (мүмкін болған жағдайда оның ұсыныстар). Мысалы, ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, көлемі өнеркәсіп өнімдерінің, мұнайдың әлемдік бағасы (қоспа Brent) және т.б.

10-жолда қаржылық-экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезінде пайдаланылатын басқа да көрсеткіштер (параметрлер) көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

11-қосымша

Үлгі

**Жобаның қаржылық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге, сараптамаларға сілтеме) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Тікелей ақша ағындары |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Барлығы шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Барлығы таза ақшалай ағын |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Барлығы таза дисконтталған ақша ағыны |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Таза дисконтталған табыс (NPV) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ішкі норма табыстылық (IRR) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Қарапайым мерзім (қаржылық) өтелімділік коэффициенті |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Дисконтталған (қаржылық) өтелу мерзімі |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе:

1-жолда инвестициядан кейінгі кезеңдегі жобаны іске асыруға байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.

2-жолда жобалық-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін алудың немесе жалға алудың, оны құрылысқа бөлу мен игерудің, аумақты құрылыс және құрылыс-монтаж жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың құнын, жабдықтарды және т.б. құнын қоса алғанда, инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай инвестицияларды ескере отырып, жобаның құны көрсетіледі.

3-жолда объектіні пайдалануға берілген сәттен бастап ұстауға және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

4-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының мәндерін қосу арқылы айқындалатын ақшалай түрде (мың теңге) жобалық тәуекелдердің жалпы құны көрсетіледі.

5-жолда тікелей ақша ағындары мен шығындар арасындағы айырма көрсетіледі:

5-жол = 1-жол - 4-жол.

6-жолда шамалар көрсетіледі, таза ақша ағындарын келесі формула бойынша есептелетін коэффициентке көбейту арқылы алынған:

k = (1+r) i

r - 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

і - жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден бастап n).

7-жолда 6-жолда келтірілген таза дисконтталған ақша ағындарын қосу арқылы алынған шама көрсетіледі.

8-жолда таза дисконтталған кіріс (8-жол) нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

9-жолда таза ақша ағыны есебінен инвестициялық шығындарды жабу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдарды, айларды) айқындау арқылы алынған шама көрсетіледі.

10-жолда таза дисконтталған ақша ағыны есебінен инвестициялық шығындарды жабу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдарды, айларды) айқындау арқылы алынған шама көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

12-қосымша

Үлгі

**Таза заттың сезімталдығын талдау нәтижелері** **дисконтталған кірістің (NPV) және ішкі норманың** **табыстылық (IRR)** **жобаның \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Көрсеткіш бойынша «Өткізу көлемі»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі табыстылық нормасы (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

Бойынша көрсеткішке «Бағасы өткізу»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі норма табыстылық (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

Көрсеткіш бойынша «Инвестициялық шығындардың көлемі»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі норма табыстылық IRR), % |  |  |  |  |  |  |

Көрсеткіш бойынша «Пайдалану шығындарының көлемі»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі норма табыстылық (IRR),% |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі.

Әкімшілік деректер нысаны интернет–ресурста орналастырылған: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 1- ЖЕАШТК.

Мерзімділігі: біржолғы.

Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нұсқалары | Атауы | Ескертпе (негіздеме ТЭН-ге, сараптамаға сілтеме) | жыл | жыл | жыл | n | Барлығы |
| Нұсқа 1 | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша біріншісіне нұсқаға | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |
| Нұсқа 2 | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша екіншісіне нұсқаға | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |
| Нұсқа n | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша нұсқаға n | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |

Нысанға қосымша,  
жинауға арналған  
әкімшілік деректердің  
«Талдау көрсеткіштері  
жобаның ең аз шығындары  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**«Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері» әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 1- ЖЕАШТК  
(біржолғы)**

1-бағанда нұсқа көрсетіледі;

2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге, сараптамаларға сілтеме) көрсетіледі.;

4-n бағандарда іске асырылған жылдар бойынша параметрлердің мәндері көрсетіледі;

соңғы бағанда қорытынды жиынтық мәндер көрсетіледі.

1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі;

3-жолда бірінші нұсқа бойынша қорытынды мән көрсетіледі;

4-жолда шығындардың келтірілген құны көрсетіледі.

Ең төменгі шығындарды талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес жасалады.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі.

Әкімшілік деректер нысаны интернет–ресурста орналастырылған: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 2-ПАЭЗ.

Мерзімділігі: біржолғы.

Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нұсқалары | Көрсеткіштің атауы | Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге, сараптамаларға сілтеме) | жыл | жыл | жыл | n | Барлығы |
| Нұсқа 1 | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша біріншісіне нұсқаға | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар | |  |  |  |  |  |
| Нұсқа 2 | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша екіншісіне нұсқаға | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар | |  |  |  |  |  |
| Нұсқа n | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы бойынша нұсқаға n | |  |  |  |  |  |
| Келтірілген құны шығындар | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар | |  |  |  |  |  |

Нысанға қосымша,  
жинауға арналған  
әкімшілік деректердің  
«Шығындардың тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер жобаның  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
«Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**2-ЖШТТАР (біржолғы)**

1-бағанда нұсқа көрсетіледі;

2-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге, сараптамаларға сілтеме) көрсетіледі.;

4-n бағандарда іске асырылған жылдар бойынша параметрлердің мәндері көрсетіледі;

соңғы бағанда қорытынды жиынтық мәндер көрсетіледі.

1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі;

3-жолда бірінші нұсқа бойынша қорытынды мән көрсетіледі;

4-жолда шығындардың келтірілген құны көрсетіледі;

5-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемінің көрсеткіштері көрсетіледі;

6-жолда тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар көрсетіледі.

Шығындардың тиімділігін талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі.

Әкімшілік деректер нысаны интернет–ресурста орналастырылған: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 3-ЭҮӨШ.

Мерзімділігі: біржолғы.

Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге, сараптамаларға сілтеме) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Тура ақшалай салалары |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жанама экономикалық артықшылықтары |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Барлығы экономикалық артықшылықтары |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пайдалану шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Жанама экономикалық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тәуекелдер жобаның |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Барлығы экономикалық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Барлығы таза экономикалық ағын |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Таза дисконтталған экономикалық ағынның жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Табыстылықтың экономикалық ішкі нормасы (EIRR) |  |  |  |  |  |  |

Нысанға қосымша,  
жинауға арналған  
әкімшілік деректердің  
«Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
«Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу \_\_\_\_\_\_\_\_\_». 3- ЖЭТКЕ (біржолғы)**

1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге, сараптамаларға сілтеме) көрсетіледі.;

4-n бағандарда іске асырылған жылдар бойынша параметрлердің мәндері көрсетіледі;

1-жолда жобаны іске асыруға байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі инвестициядан кейінгі кезеңнің.

2-жолда жобаны іске асырумен байланысты барлық пайдалар, оның ішінде экономиканың сабақтас салаларындағы (аясындағы) қосымша әлеуметтік-экономикалық, экологиялық әсерлер, барлығы үшін айқындалатын көрсетіледі инвестициядан кейінгі кезеңнің. Барлық пайдалар ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

3-жолда тікелей ақша ағындарының және жанама экономикалық пайданың жиынтық құны көрсетіледі.

4-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдарды ескере отырып, жобаның құны, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оны құрылысқа бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа дайындау бойынша жұмыстардың құны көрсетіледі. және құрылыс-монтаждау жұмыстары, жабдықтар және т.б.

5-жолда объектіні пайдалануға берген сәттен бастап оны күтіп ұстауға және/немесе күтіп ұстауға жұмсалған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

6-жолда пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаны іске асыру салдарымен байланысты барлық болжамды шығындар, оның ішінде әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және экономиканың сабақтас салаларындағы (аясындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

7-жолда ақшалай баламада (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі., 13 қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы анықталған.

8-жолда инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың және жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

9-жолда экономикалық пайдалар мен шығындар арасындағы айырма көрсетіледі.

10-жолда таза экономикалық ағынды келесі формула бойынша есептелетін коэффициентке көбейту арқылы алынған шамалар көрсетіледі:

1  
k = -------  
 (1+r)i

r – 11 қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

і - жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

11-жолда 10-жолда келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды қосу арқылы алынған шама көрсетіледі.

12-жолда экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі.

Әкімшілік деректер нысаны интернет–ресурста орналастырылған: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy>.

Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық таза дисконтталған кірісінің (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 4-РАХЭЧДДЭВНДП.

Мерзімділігі: біржолғы.

Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

«Өткізу көлемі» (Сұраныс) көрсеткіші бойынша

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Табыстылықтың экономикалық ішкі нормасы (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

Көрсеткіш бойынша «Инвестициялық шығындардың көлемі»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Табыстылықтың экономикалық ішкі нормасы (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

Көрсеткіш бойынша «Пайдалану шығындарының көлемі»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | n |
| Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Табыстылықтың экономикалық ішкі нормасы (EIRR), % |  |  |  |  |  |  |

Нысанға қосымша,  
жинауға арналған  
әкімшілік деректердің  
«Экономикалық таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау нәтижелері (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) жобаның \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

**«Экономикалық таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау нәтижелері (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) жобаның \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 4- ЭТДКСТНЖ(біржолғы)**

1-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

2-n бағанында сезімталдықты талдау үшін мәндер көрсетіледі;

1-жолда таза дисконтталған кіріс (NPV) көрсеткішінің мәні көрсетіледі, мың теңге;

2-жолда кірістіліктің ішкі нормасының мәні көрсетіледі   
(IRR), %.

Сезімталдықты талдаудың барлық көрсеткіштері жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

17-қосымша

Үлгі

**Жобаның тәуекелдері**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы тәуекел | Ықтималдық басталуы тәуекел | Залал бастап басталуы тәуекел | Құны тәуекел | Тәуекелдерді төмендету бойынша болжамды іс-шаралар | |
| Іс-шаралар | Жауапты қатысушы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммерциялық тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел 1… |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n |  |  |  |  |  |
| Техникалық тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n |  |  |  |  |  |
| Экологиялық тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n |  |  |  |  |  |
| Институционалдық тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n |  |  |  |  |  |
| Қаржылық тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n |  |  |  |  |  |
| Әлеуметтік тәуекелдер |  |  |  |  |  |
| Тәуекел n. |  |  |  |  |  |
| Барлығы: |  | | | | |

Ескертпе:

Бағанда 1 тәуекелдің (қолайсыз оқиғаның) туындау ықтималдығын әрбір тәуекел үшін 0-ден 1-ге дейінгі бөліктерде көрсетеді.

Ықтималдық келесі әдістердің бірі арқылы анықталады:

сараптамалық бағалау әдісі;

нормативтік әдіс (негіздеуші нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде);

ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау);

статистикалық әдіс;

басқалар.

2-бағанда ақшалай баламада (теңгеде) тәуекелдің (қолайсыз оқиғаның) басталуынан келтірілген залалдың шамасы көрсетіледі. Зиянның мөлшері келесі әдістердің бірі арқылы анықталады:

сараптамалық бағалау әдісі;

нормативтік әдіс (негіздеуші нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде);

ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау);

статистикалық әдіс;

басқалар.

3-бағанда тәуекелдің ақшалай баламадағы құны (теңге) көрсетіледі.

Әрбір тәуекелдің құны пайда болу ықтималдығын тәуекелдің басталуынан болатын зиян мөлшеріне көбейту арқылы анықталады.

4-бағанда әрбір тәуекелді төмендету бойынша болжамды іс-шаралар көрсетіледі.

5-бағанда институционалдық схемаға сәйкес әрбір тәуекелді азайту үшін оларды жүзеге асыру үшін жобаның жауапты қатысушылары көрсетіледі.

Жолда «Барлығы» ақшалай баламада (теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі. Жобалық тәуекелдердің жалпы құны тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы анықталады.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

18-қосымша

Үлгі

**Бюджеттік инвестициялық жобаға экономикалық қорытынды**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Жобаның атауы |
| 2. | Жобаның қуаты (өлшем бірлігі) |
| 3. | Құрылыс (құру) мерзімі (жылдар) |
| 4. | Пайдалану мерзімі (жылдар) |
| 5. | Өтелу мерзімі (тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан тікелей ақша ағындарын алуды көздемейтін жобаларды қоспағанда) (жылдар) |
| 6. | Мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын, Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормаларын орындауды қоса алғанда, мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету) |
| 7. | Мемлекеттік органның даму жоспарында айқындалған нәтижелер көрсеткіштері |
| 8. | Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге) |
| 9. | Жерді сатып алу құны (мың теңге) |
| 10. | Қаржыландыру көздері (мың теңге) |
| 11. | Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы (экономикалық қорытындыны дайындау кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдарды көрсету; ұсынылған құжаттардың құрамына ескертулер) |
| 12. | Техникалық-технологиялық шешімдерді бағалау |
| 13. | Институционалдық шешімдерді бағалау |
| 14 | Тәуекелдерді бағалау |
| 15 | Әлеуметтік әсерді бағалау |

Қорытындылар: (жобаның саланы дамытудың стратегиялық бағыттарын орындауға теріс немесе оң әсері көрсетіледі).

Үлгі

**Сметалық құнын ұлғайтуды көздейтін жоба бойынша салыстырмалы кесте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жобаның атауы | Компоненттің атауы | Бастапқы құны  (мың теңге) | | | Шамамен түзетілген құны (мың теңге) | | | Айырмашылық мың теңге ( + ) - ұлғаю,  (- )- төмендеу | | | Қымбаттаудың себебі | Ескерту |
| барлығы | оның ішінде ҚМЖ | оның ішінде жабдықтар | барлығы | оның ішінде ҚМЖ | оның ішінде жабдықтар | барлығы | оның ішінде ҚМЖ | оның ішінде жабдықтар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Т.А.Ә лауазымы  қолы

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

19-қосымша

Үлгі

**Жоба келісімшарттарының құнын арттыру бойынша салыстыру кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Учаске (км) | Бастапқы құны (мың теңге) | Түзетілген құн (мың теңге) | Айырмашылық мың теңге  ( + ) - ұлғаю, ( - ) - төмендеу | | | Қымбаттаудың себебі |
| барлығы | төленді | төлеуге жатады |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

20-қосымша

Үлгі

**Инвестициялар Паспорты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚЭН атауы | | | | | |  | |
| ҚЭН бойынша инвестициялар сомасы, мың теңге | | | | | |  | |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | | | Әкімші | | |  | |
| Нөмірі | | |  | |
| Атауы | | |  | |
| Шығыстардың жалпы сомасы, мың теңге | | |  | |
| Іс-шараларды іске асыру кезеңі мен құны, мың теңге | | | | | | | |
| № р/с | Іс-шараның атауы | Құны, барлығы | | оның ішінде іске асыру жылдары бойынша: | | | |
| 20ХХ | 20ХХ+1 | … | 20ХХ+n |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |
| ... |  |  | |  |  |  |  |
| № |  |  | |  |  |  |  |
| Әкімші Өкілі\* | | | | | | | |
| Тегі | | | | | |  | |
| Аты | | | | | |  | |
| Әкесінің аты (бар болса) | | | | | |  | |
| Мемлекеттік органның атауы | | | | | |  | |
| Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы | | | | | |  | |
| Лауазымы | | | | | |  | |
| Мекен-жайы | | | | | |  | |
| Байланыс телефондары | | | | | | ұялы телефон | қалалық телефон |
|  |  |
| Факс | | | | | |  |  |
| Электрондық пошта | | | | | |  |  |
| Инвестиция Алушының Өкілі\*\* | | | | | | |  |
| Тегі | | | | | |  |  |
| Аты | | | | | |  |  |
| Әкесінің аты (бар болса) | | | | | |  |  |
| Қатысушылардың (инвестиция алушының)атауы | | | | | |  |  |
| Құрылымдық бөлімшенің атауы | | | | | |  |  |
| Лауазымы | | | | | |  |  |
| Мекен-жайы | | | | | |  |  |
| Байланыс телефондары | | | | | | ұялы телефон | қалалық телефон |
|  |  |
| Факс | | | | | |  |  |
| Электрондық пошта | | | | | |  |  |

Ескертпе: \* және \* \* қорытындыны ресімдеу кезінде көрсетілген жолдар толтырылмайды.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

21-қосымша

Үлгі

**Квазимемлекеттік сектор субъектісінің салалық картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның атауы | Іс-шаралардың/компоненттердің атауы | Жобаның тапсырыс берушісі | Қатысушылардың атауы (инвестиция алушы) | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | Экономика секторы | Жобаны іске асырудың басталуы | Жобаны іске асыру кезеңі |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылатын инвестициялық жобалары | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жобаның аяқталу күні | Жобаны іске асыру орны | Жоба тиімділігінің көрсеткіштері | Жобаның өтелу мерзімі | нәтижелер | Жобаның құны (мың теңге) | Қаржыландыру көзі | | | | | | Ескерту |
|  |  |  |  |  |  | Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет | Ұлттық қор | Қарыз қаражаты | Меншікті қаражат | Басқалары (қаржыландыру көздерін көрсету) |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылған инвестициялық жобалары (10 жыл ішінде) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асырылатын инвестициялық жобалары | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квазимемлекеттік сектордың іске асыруға жоспарланған инвестициялық жобалары (5 жыл ішінде) | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

«Жобаның атауы» бағанында жобаның атауы көрсетіледі.

«Іс-шаралардың/компоненттердің атауы» бағанында жоба іс-шараларының атауы көрсетіледі.

Тараулардың саны мен атауы қаржы-экономикалық негіздемелерде (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болып табылса) не заңды тұлғаны дамыту жоспарында (егер қаржыландыру көзі қарыз не меншікті қаражат болып табылса) және жоба активтерін сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуге тиіс.

«Жобаға тапсырыс беруші» бағанында жауапты мемлекеттік органның – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болып табылса) не заңды тұлғаның (егер қаржыландыру көзі қарыз не меншікті қаражат болып табылса) атауы көрсетіледі.

«Қатысушылардың атауы (инвестицияларды алушы)» бағанында квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы, сондай-ақ қаражат бөлінген/бөлінетін/бөлінетін инвестициялардың түпкілікті алушылары көрсетіледі.

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары» бағанында жобаны іске асыру көзделген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы көрсетіледі (егер қаржыландыру көзі республикалық не жергілікті бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты болып табылған жағдайда).

«Экономика секторы» бағанында жобаны іске асыру әсер ететін экономика саласының атауы көрсетіледі.

«Жобаны іске асырудың басталуы» бағанында жобаны іске асырудың басталған күні көрсетіледі.

«Жобаны іске асыру кезеңі» бағанында ақпарат ұсынылған сәттегі жоба бойынша ағымдағы жағдай көрсетіледі.

«Жобаның аяқталу күні» бағанында аяқталған жобалар бойынша жобаның аяқталу күні немесе іске асырылатын және іске асырылуы жоспарланатын жобалар бойынша жоспарланған аяқталу күні көрсетіледі.

«Жобаны іске асыру орны» бағанында жоба іске асырылған/іске асырылатын/іске асырылуы жоспарланатын елді мекен мен мекенжай көрсетіледі.

«Жоба тиімділігінің көрсеткіштері» бағанында жобаны іске асыруға жұмсалатын шығындар мен оның нәтижелерінің арақатынасы көрсетіледі.

«Жобаның өтелу мерзімі» бағанында Инвестициялар өндіретін кірістер инвестицияларға жұмсалатын шығындарды жабуы үшін қажетті уақыт кезеңі көрсетіледі (тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сатудан тікелей ақша ағындарын алуды көздемейтін жобаларды қоспағанда).

«Нәтижелер» бағанында мемлекеттік жоспарлау жүйесін және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатына) дамыту жоспарында және құжаттарында іске асыру жөніндегі мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын нысаналы индикаторлар, тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі.

«Жобаның құны (мың теңге)» бағанында барлық қаржыландыру көздерін ескере отырып, жобаның жалпы құны көрсетіледі.

«Қаржыландыру көзі (мың теңге)» бағанында қаражат бөлінетін/бөлінетін / бөлінетін қаржыландыру көзінің тиісті бағанында қаражат көрсетіледі.

«Ескертпе» бағанында жобаның тиімділігі мен нәтижелерінің көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген, сондай-ақ жобаны іске асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, олардың себептері мен қабылданатын шаралар (егер қаржыландыру көзі Республикалық не жергілікті бюджет болса, республика Ұлттық қорының қаражаты көрсетіледі) көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

22-қосымша

Үлгі

**Сатып алынатын (құрылатын) активтердің құны мен сипаттамалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоспарланған іс-шаралар | | сатып алынатын (құрылатын) активтердің құны | | | | | сатып алынатын (құрылатын) активтердің сипаттамасы | | |
| № р/с | атауы | № р/с | атауы | саны | бағасы  (мың теңге) | сома,  (мың теңге) | сипаттама 1 | сипаттамасы … | сипаттама № |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескертпе: \* сатып алынатын (құрылатын) активтің негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі, мысалы: қозғалтқыштың көлемі, қуаты, жүк көтергіштігі, ұзақтығы, өнімділігі, ауданы және т.б. сатып алынатын (құрылатын) активтің бес негізгі техникалық сипаттамасынан аспайды.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

23-қосымша

Үлгі

**Өнім өндіру бағдарламасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Өнімдердің атауы | | | өлш. бірл. | Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жыл | | Инвестицияларды жүзеге асыру жылы | |
| саны | шығындар, мың теңге | саны | шығындар, мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Кезеңнің басында аяқталмаған өндіріс | Барлығы | | Х | Х |  | Х |  |
| 2. | оның ішінде | өнім … |  |  |  |  |  |
| 3. | өнім … |  |  |  |  |  |
| 4. | Өндіріс | Барлығы | |  |  |  |  |  |
| 5. | оның ішінде | өнім … |  |  |  |  |  |
| 6. | өнім … |  |  |  |  |  |
| 7. | өнім … |  |  |  |  |  |
| 8. | Кезеңнің соңында аяқталмаған өндіріс | Барлығы | |  |  |  |  |  |
| 9. | оның ішінде | өнім … |  |  |  |  |  |
| 10. | өнім … |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестициялар жүзеге асырылғаннан кейінгі іске асыру жылы | | | | | | | | | |
| 20\_\_ жыл | | 20\_\_ жыл | | 20\_\_ жыл | | 20\_\_ жыл | | 20\_\_ жыл | |
| саны | шығындар, мың теңге | саны | шығындар, мың теңге | саны | шығындар, мың теңге | саны | шығындар, мың теңге | саны | шығындар, мың теңге |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

24-қосымша

Үлгі

**Өнімді сату бағдарламасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Өнімдердің атауы | инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жыл | | | инвестицияларды жүзеге асыру жылы | | |
| саны | \* сату бағасы, мың теңге | барлығы,  мың теңге | саны | \* сату бағасы,  мың теңге | барлығы,  мың теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сатылған өнімдер, барлығы |  |  |  |  |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 1). | өнім .... |  |  |  |  |  |  |
| 2). | өнім .... |  |  |  |  |  |  |
| 3). | өнім .... |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| №. | Басқалар |  | Х |  |  | Х |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестициялар жүзеге асырылғаннан кейінгі іске асыру жылы | | | | | | | | | | | | | | |
| 20\_\_ жыл | | | 20\_\_ жыл | | | 20\_\_ жыл | | | 20\_\_ жыл | | | 20\_\_ жыл | | |
| Саны | \* сату бағасы, мың теңге | барлығы, мың теңге | саны | \* сату бағасы, мың теңге | барлығы, мың теңге | саны | \* сату бағасы, мың теңге | барлығы, мың теңге | саны | \*\* өткізу бағасы, мың теңге | барлығы, мың теңге | саны | \*\* өткізу бағасы, мың теңге | барлығы, мың теңге |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |

Ескертпе: \* егер қаржылық қызмет көрсетілсе, кредиттік ресурстарды орналастырудың жүзден бір бөлігіне дейінгі пайыздық мөлшерлемесі көрсетіледі, мысалы:

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

25-қосымша

**«Қаржы моделіне қойылатын талаптар» нысаны**

1. Қаржы моделінің функционалдық мүмкіндіктеріне қойылатын талаптар:

1) қаржылық модель Microsoft Excel форматында жасалуы керек (97 немесе одан кейінгі нұсқасы). Қаржылық модель файлының атауы дайындық күнін нақты көрсетуі керек;

2) қаржы моделінің ешбір бөлігі жасырылмауы, қорғалмауы, бұғатталмауы немесе басқаша көрінбеуі және өзгертулер енгізілмеуі керек;

3) қаржы моделі түсінікті және логикалық құрылымға ие болуы керек. Бастапқы деректер (болжамдар), қаржылық болжамдар және аралық есептеулер, қаржылық болжамдардың нәтижелері дәйекті түрде ұсынылуы тиіс; көрсетілген элементтер бір-бірінен көзбен бөлінуі, бірақ есеп айырысу формулаларымен өзара байланысты болуы тиіс;

4) формулалар құрамындағы есептеулерде қолданылатын барлық элементтер жорамалдар (бастапқы деректер) бар ұяшықтарға немесе формулалары бар ұяшықтарға жарамды сілтемелер болуы керек. Сыртқы файлдарға сілтемелерге жол берілмейді (ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН құрамында ұсынылмаған). Ерекше жағдайларда, осы ережелерден ауытқу фактісі мен себебі қаржылық модельдің сипаттамасында көрсетілуі керек;

5) қаржы моделі бастапқыда салынған болжамдарға өзгерістер енгізуге жол беруі және мұндай өзгерістер енгізілген жағдайда қаржылық болжамдарды автоматты түрде түзетуі тиіс. Қаржылық модель қаржылық болжамдар нәтижелерінің модельдің барлық болжамдарының (бастапқы деректерінің) өзгеруіне сезімталдығын талдауға мүмкіндік беретін етіп құрылуы керек;

6) егер қаржы моделінде алынған қаржылық көрсеткіштер бір немесе одан да көп базалық модельдерге негізделсе, кез келген базалық модельге өзгерістер енгізген кезде қаржы моделінің жаңаруы орын алатындай осы базалық модельдер мен қаржы моделі арасындағы динамикалық байланыстарды қамтамасыз ету қажет;

7) қаржы моделі жеткілікті дәрежеде егжей-тегжейлі болуы керек, яғни өнімнің негізгі түрлері, аймақтар, өндірістік бірліктер, кезеңдер, кірістер мен шығындар баптары және т.б. (егер қажет болса). Сонымен бірге, қаржылық модель интеграцияланған түрде ақпарат беруі керек, атап айтқанда, оның құрамында бір-бірімен өзара байланысты кірістер мен шығыстар туралы болжамды есеп, болжамды баланс, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжамды есеп болуы керек;

8) болжамды қаржылық есептілік нысандары мен аралық есептер бір біріне қайшы келмеуі тиіс;

9) қаржылық модель есептеулер мен форматтаудағы біркелкілік пен жүйелілік принципіне сәйкес келеді. Қаржылық модельде болатын қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттерді) есептеу формулалары қаржылық модельдің барлық бөліктері мен кезеңдері үшін өзгеріссіз болуы керек;

10) сыртқы файлдардың санын азайту қажет (5 (бес) артық емес. Қаржы моделімен формулалармен байланысты барлық сыртқы файлдар, сондай-ақ ҚЭН немесе бюджеттік кредиттің ҚЭН мәтіндік бөлігінде бар графиктер, кестелер мен диаграммалар салынған сыртқы файлдар қаржы моделіне қосымша түрінде ұсынылуы тиіс. Сыртқы файлдар мен қаржылық модель арасындағы байланыс және сыртқы файлдардың мақсаты қаржылық модельге сипаттамада ашылуы керек.

2. Қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) құрамына қойылатын талаптар:

1) қаржылық болжамдар жасалған бастапқы деректер (жорамалдар) бюджеттік кредиттің ТАӘ не ТАӘ мәтіндік бөлігінде (қаржы бөлімі) ұсынылады;

2) қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) ішінде қаржылық болжамдарды құру кезінде пайдаланылған мынадай (олар ҚЭН не бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларына қолданылған жағдайда) негізгі әдістемелік болжамдар көрсетілуі тиіс, оның ішінде:

жобаның қызмет ету мерзімі;

болжамды кезеңнің ұзақтығы;

болжамды кезеңнің бастапқы сәті;

болжам қадамы (минималды: инвестициялық кезең үшін-бір тоқсан; операциялық кезең үшін-бір жыл);

ақша ағындарының түрі (номиналды) және ақша ағындарының қорытынды валютасы;

дисконттау мөлшерлемесінің түрі және оны есептеу әдісі;

қорытынды құнды есептеу әдістемесі (болжамнан кейінгі кезеңде күтілетін өсу қарқынын көрсете отырып);

басқа негізгі әдістемелік болжамдар.

Макроэкономикалық деректер (инфляция, валюта бағамдары, нақты жалақының өсуі және т.б. болжамдар).

Күрделі салымдардың болжамы.

Сату көлемі мен өндіріс көлемінің болжамы (кірісті анықтайтын басқа сандық факторлар).

Дайын өнімге/қызметтерге бағалар/тарифтер болжамы;

Шығару бірлігіне ресурстарды тұтыну нормалары.

Негізгі шикізат пен материалдар бағасының болжамы және өзіндік құнның елеулі үлесін құрайтын басқа да шығындар, өзге де ауыспалы шығындардың болжамы;

Персонал шығындарының болжамы (жоспарланған еңбекақы индекстеуін және штаттың өсуін ескере отырып, штат кестесі немесе персонал шығындарының бюджеті).

Шартты түрде тұрақты шығындар болжамы.

Контрагенттермен есеп айырысу шарттары (жеткізушілермен және мердігерлермен, сатып алушылармен, бюджетпен, персоналмен есеп айырысу бойынша кейінге қалдыру және алдын ала төлеу) және (немесе) айналым нормативтері.

Салық алғышарттары: салық заңнамасында күтілетін өзгерістерді ескере отырып, қолданыстағы заңнамаға (салық, база, мөлшерлеме, төлеу тәртібі) сәйкес төленуге жататын салықтар және өзге де міндетті төлемдер (баждар, міндетті сақтандыру бойынша жарналар және басқалар) туралы ақпарат.

Есеп саясатының алғышарттары (амортизация, шығындарды капиталдандыру, резервтер құру, кірісті тану саясаты).

Қаржыландырудың болжамды құрылымы, қарызды қаржыландыру шарттары (пайыздық мөлшерлемелер, қарызды алу және қызмет көрсету кестесі).

Осы сала мен жоба түрі үшін маңызды басқа да бастапқы деректер мен алғышарттар.

3. Қаржылық болжамдар нәтижелерінің құрамына қойылатын талаптар:

1) болжамды қаржылық есептілік инвестицияларды алушы үшін (бюджеттік инвестициялар жағдайында) не қаржы схемасына қатысушылар үшін (бюджеттік кредиттеу жағдайында) жасалады және басқарушылық есептілік сипатында болады, атап айтқанда:

жоба ауқымында шамасы салыстырмалы түрде шамалы кейбір мақалаларды біріктіруге болады;

амортизация бөлек жолмен бөлінуі керек және жалпы пайданы есептеу кезінде кірістен шегерілмеуі керек;

1. міндетті түрде болжамды қаржылық есептіліктің мынадай нысандары ұсынылуы тиіс: ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп, пайда мен залал туралы болжамды есеп, болжамды теңгерім.

Кірістер мен шығыстар туралы болжамды есеп есептеу әдісі (accrual base) бойынша жасалуы керек және оның ішінде келесі қаржылық көрсеткіштер болуы керек: кіріс, жалпы пайда, жалпы кірістілік, EBITDA (амортизацияға дейінгі операциялық пайда, пайыздар мен салықтар), EBIT (пайыздар мен салықтарға дейінгі операциялық пайда), таза пайда, таза рентабельділік. Егер жобаның салалық немесе өзге де ерекшеліктеріне байланысты бұл көрсеткіштер ұсынылмаса, қаржылық модельге сипаттамада олардың болмау фактісі мен себептерін көрсету керек.

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжамды есеп операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түсетін ақша ағындарын қамтуы керек. Пайыздар мен дивидендтерді төлеуге және алуға байланысты ақша ағындары бөлек жолдарда ашылуы керек.

Болжалды борыштық қаржыландыру жағдайында қарызға қызмет көрсеткенге дейін (CFADS) бос ақша ағындары анықтама ретінде берілуі керек.

Басқа есептер де ұсынылуы мүмкін.

4. Қаржылық болжамдарды жасау бойынша әдістемелік нұсқаулар:

1) инвестицияларды (бюджеттік инвестициялар жағдайында) алушының(оның) не қаржы схемасына қатысушылардың (бюджеттік кредиттеу жағдайында) билігіне түсетін (жұмсалатын) ақша ағындары ғана болжанады;

2) болжамды кезеңнің бастапқы сәтіне дейін жүзеге асырылған жобаға байланысты шығындар болжамды қаржы ағындарында ескерілмеуге тиіс, бірақ инвестицияларды алушының (бюджеттік инвестициялар жағдайында) не қаржы схемасына қатысушылардың (бюджеттік кредиттеу жағдайында) балансындағы активтер түрінде ескерілуі мүмкін;

3) қаржыландыруды тарту кестесі ҚЭН не бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларын іске асыру кестесіне байланысты болуға тиіс, қаржы қызметі бойынша ақша ағындары операциялық және инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары негізінде болжануға тиіс;

4) қарыздық қаржыландыруды тарту кезінде Борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдер (есептелген пайыздарды төлеуді кейінге қалдыру мүмкіндігін ескере отырып) болжануға тиіс;

5) олар сатылатын (түсімдер мен төлемдер жүргізілетін) валюталардағы ақша ағындарын болжау және одан кейін оларды бірыңғай, қорытынды валютаға келтіру ұсынылады. Қорытынды валюта ретінде ақша ағындарының көп бөлігі түсетін валютаны таңдау ұсынылады;

6) пайыздар мен дивидендтерді алуға және төлеуге байланысты ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпаратты жекелеген жолдармен ашу керек;

7) егер жобаның өмір сүру мерзімінің соңында Инвестициялар алушыны (бюджеттік инвестициялар жағдайында) не қаржы схемасына қатысушыларды (бюджеттік кредиттеу жағдайында) немесе инвестициялау объектісін тарату немесе Инвестициялар Алушының (бюджеттік инвестициялар жағдайында) не қатысушылардың ақша ағындарында инвестициялау объектісін пайдаланудан өзге тұлғаға кірістер алуға және шығындарды көтеруге құқықтар беру көзделсе қаржы схемасы (бюджеттік кредиттеу жағдайында) аталған құқықтарды таратуға немесе беруге байланысты шығындар мен кірістер ескерілуге тиіс (оның ішінде, экология және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманың, сондай-ақ еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес);

8) инвестициялар алушының (бюджеттік инвестициялар жағдайында) не қаржы схемасына қатысушылардың (бюджеттік кредиттеу жағдайында) ұсынылатын болжамды шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігін, сондай-ақ қаржы моделін жоспарлау көкжиегі кемінде мерзімді болуға тиіс:

инвестициялар не бюджеттік кредит есебінен немесе алғашқы күрделі жөндеуге дейінгі мерзім есебінен сатып алуға жоспарланатын активтер қызметі;

қаржы қызметтерін көрсету үшін айналым қаражатын толықтыруға Инвестициялар не бюджеттік кредит жіберілген жағдайда жобаның өтелуі.

Жобаның өмір сүру мерзімін экономикалық тұрғыдан орынды (жобаның таза дисконтталған кірісін (NPV) барынша арттыратын), техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатын және заңды түрде рұқсат етілетін кезең ретінде айқындау ұсынылады, оның ішінде инвестициялау объектісін құру, кейіннен пайдалану және (егер заңнамаға немесе қатысушылар арасында жасалған шарттарға сәйкес талап етілсе) тарату немесе кірістер алу және шығындарды көтеру құқықтарын беру көзделеді инвестициялау объектісін пайдаланудан өзге тұлғаға.

Дисконттау мөлшерлемесі мен дисконтталған ақша ағындары бір типке (жоба үшін толығымен немесе тек меншік иелері үшін есептелген) және түрге (инфляцияны ескере отырып немесе ескерусіз) қатысты болуы керек. Дисконттау мөлшерлемесі ақша ағындарының валютасымен бірдей валютада көрсетілген инвестициялар үшін қажетті кірісті көрсетуі керек;

Жобаның таза дисконтталған кірісін (NPV) есептеу кезінде барлық ақша ағындары, соның ішінде қорытынды құн (соңғы ақша ағыны) дисконттау арқылы болжамды кезеңнің бастапқы сәтіне әкелуі керек.

5. Қаржылық көрсеткіштердің (коэффициенттердің)тұрақтылығын бағалау:

1) қаржылық көрсеткіштердің (коэффициенттердің) тұрақтылығын бағалау үшін сезімталдықты талдау әдісі қолданылады – сезімталдықтың негізгі факторларының өзгеруінің қаржылық болжамдардың нәтижелеріне әсер ету дәрежесін бағалау. Егер сезімталдықты талдау жеке тәуекелдерді өлшеуге/суреттеуге мүмкіндік бермесе, басқа әдістер қолданылады, соның ішінде залалсыздық нүктесін есептеу, Монте-Карло әдісі, сценарийлік талдау, факторлық талдау және т. б;

2) сезімталдықтың негізгі факторларына жобаны іске асыру барысында нақты мәндері (оларды дәл бағалаудың мүмкін встігіне немесе оларға тән құбылмалылыққа байланысты) қаржы моделіне салынған мәндерден айтарлықтай ауытқуы мүмкін қаржылық модельдің болжамдары (бастапқы деректері) жатады. Атап айтқанда, сезімталдықтың типтік факторларына мыналар жатады:

дайын өнімнің бағасы және қызмет тарифтері;

сату көлемі (пайдалану қарқындылығы, сатып алушылар/пайдаланушылар саны);

күрделі шығындар көлемі;

инвестициялық объектіні пайдалануға берудің және жобалық қуатқа шығудың кідірістері;

негізгі шикізат пен материалдардың, отынның, еңбек ресурстарының бағасы;

тұрақты операциялық шығындардың шамасы;

дисконттау мөлшерлемесі;

инфляцияның болжамды қарқыны;

валюта бағамдары және сол сияқтылар;

3) міндетті түрде дисконттау мөлшерлемесінің, өнімді өткізу бағасының, негізгі ресурс бағасының және сату көлемінің өзгеруіне сезімталдыққа талдау жүргізу қажет.

6. Қаржы моделін сипаттауға қойылатын талаптар:

1) қаржы моделінің сипаттамасы қаржы моделіне қосымша түрінде ресімделеді;

2) сипаттамаға мыналар енгізілуі тиіс:

қаржылық модель құрылымының сипаттамасы;

қаржылық модельде қолданылатын макростардың жұмыс механизмінің сипаттамасы (егер қажет болса);

ақпарат көздерін көрсете отырып, қаржылық болжамдар үшін негізгі жорамалдар (Болжамдар) және бастапқы деректер, егер олар ҚЭН не бюджеттік кредиттің ҚЭН-в келтірілмесе;

қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттерді) есептеу формулалары, егер олар бюджеттік кредиттің ҚЭН не ҚЭН-де келтірілмесе;

құрылымды, құрылыс принциптерін, жұмыс механизмін және қаржылық модельдің басқа ерекшеліктерін түсіну үшін қажет басқа ақпарат.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

26-қосымша

Үлгі

**Инвестиция Нәтижелері**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нәтижелер | | өлш. бірл. | көрсеткіштің мәні | | | | | |
| инвестицияларды жүзеге асыру жылы | 20\_\_ жыл | 20\_\_ жыл | 20\_\_ жыл | 20\_\_ жыл | 20\_\_ жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № р/с | Тікелей нәтиже | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № р/с | Түпкілікті нәтиже | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

27-қосымша

Үлгі

**ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Өлш. бірл. | Инвестицияларды жүзеге асыру жылы | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ | 20\_\_ |
| 1. | Ағын |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Инвестицияларды іске асыруға байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлестері) бойынша дивидендтер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Бюджеттерге түсетін түсімдер (салықтар және басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ өзге де төлемдер), оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1) | республикалық бюджетке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2) | жергілікті бюджеттерге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Шығу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Инвестициялар Көлемі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Инвестициялар көлемі инвестициядан кейінгі кезеңде жүргізілетін ҚЭН іс-шараларына байланысты бюджет шығыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Белгілі бір баға саясатын жүргізуге және белгілі бір әлеуметтік басымдықтардың сақталуын қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджет әсері (тиісті бюджеттің таза кірісі) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

28-қосымша

Үлгі

**Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыруға жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық қорытындысы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Жалпы мәліметтер» бөлімі | | | | |
|  | Бюджеттік инвестициялардың атауы | | | |  |
|  | Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы | | | |  |
|  | Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | | нөмірі | |  |
| атауы | |  |
|  | Заңды тұлғаның атауы | | Қатысушылар | |  |
|  | Инвестиция Алушы | |  |
|  | Іс-шаралар тізімі | | | | 1 іс-шара |
|  | 2 іс-шара |
|  | n іс-шара |
|  | Іске асыру кезеңі (айы, жылы) | | | |  |
|  | Бюджеттік инвестициялардың мөлшері, мың теңге | | | |  |
|  | Аумақтарды дамытудың мемлекеттік, үкіметтік бағдарламалары мен бағдарламаларына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету) | | | |  |
|  | Экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысының болуы | | | |  |
| 2. | Нәтижелер Бөлімі | | | | |
|  | Тікелей нәтиже | | | |  |
|  | Түпкілікті нәтиже | | | |  |
| 3. | «Іс-шаралар құны» бөлімі | | | | |
|  | Іс-шаралардың құны | Барлығы | | |  |
|  | оның ішінде | | 1 іс-шара |  |
|  | 2 іс-шара |  |
|  | n іс-шара |  |
| 4. | Басқалары | | | | |
|  | … | | | | … |
| 5. | «Қорытындылар» бөлімі | | | |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

29-қосымша

Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

Әкімшілік деректер нысанының атауы: іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесі

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): Ру-Мониторинг-26

Жиілігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: \_ \_ \_ \_ жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жобаның атауы | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы | Жобаның ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жобаның ТЭН-не қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақшалай қаражаттың мөлшері | Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның ТЭН-не қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері | Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның ТЭН-не қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері | Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның ТЭН-не қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын  
(жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

Әкімшілік деректер

жинауға арналған нысанға қосымша

### **Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме «Іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесі» (Ру-Мониторинг - 26 (индекс) және тоқсан сайын (нысанның кезеңділігі)**

### 

Бағандарда:

1 бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

2 бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

3 бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы көрсетіледі;

4-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақшалай қаражаттың мөлшері көрсетіледі;

5-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері көрсетіледі;

6-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері көрсетіледі;

7-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

30-қосымша

Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

Әкімшілік деректер нысанының атауы: «Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындау және іске асыру жоспары-кестесі»

Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-27):

Жиілігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 10 (оныншы) күнге дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жобаның атауы | Техникалық-экономикалық негіздеме не инвестициялық ұсыныс, не жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобаның құны, мың теңге | | | | | | Инвестициялық кезең, жылдар | | Пайдалану кезеңі, жылдары | | Жобаның қуаты заттай түрде | |
| жоспар / бекітілген | бюджеттен бөлінді | түзету (егер бар болса) | игерілді | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заттай мәнде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер) | Техникалық-экономикалық негіздемеге /қаржылық-экономикалық негіздемеге/ жобалау-сметалық құжаттамаға не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі | | | | | | | |
| Компоненттің атауы | оның ішінде | | | | | | | |
| 20\_\_ жылғы қаңтар | | | | 20\_\_ жылғы ақпан | | | |
| жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техникалық-экономикалық негіздемеге /қаржылық-экономикалық негіздемеге/ жобалау-сметалық құжаттамаға не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі | | | | | | | |
| оның ішінде | | | | | | | |
| 20\_\_ жылғы наурыз | | | | n жылдың n айы | | | |
| жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | факт | ауытқу | ауытқу себептері |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын  
(жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

Әкімшілік деректер

жинауға арналған нысанға қосымша

**Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы Бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есепті әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмелер (Индекс - РУ-Мониторинг-27, Кезеңділігі: тоқсан сайын)**

1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобалардың және бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепті жасауға және ұсынуға арналған

2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.

Бағандарда:

1 бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

2 бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

3 - 8-бағандарда техникалық-экономикалық негіздеме не инвестициялық ұсыныс не жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобаның құны, мың теңге көрсетіледі;

3-бағанда жоспар/бекітілген көрсетіледі;

4 бағанда бюджеттен бөлу туралы ақпарат көрсетіледі;

5-бағанда түзету көрсетіледі (егер бар болса);

6-бағанда игеру туралы ақпарат көрсетіледі;

7-бағанда ауытқу көрсетіледі;

8-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

9-10 бағандарда инвестициялық кезең, жылдар көрсетіледі;

9-бағанда жоспар көрсетіледі;

10-бағанда факт көрсетіледі;

11 - 12-бағандарда пайдалану кезеңі, жылдары көрсетіледі;

11 бағанда жоспар көрсетіледі;

12 бағанда факт көрсетіледі;

13-14-бағандарда жобаның қуаты заттай түрде көрсетіледі;

13 бағанда жоспар көрсетіледі;

14-бағанда факт көрсетіледі;

15-бағанда компоненттің атауы, оның ішінде заттай мәнде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер)көрсетіледі;

16-31-бағандарда техникалық-экономикалық негіздемеге/қаржылық-экономикалық негіздемеге/жобалау-сметалық құжаттамаға не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі туралы ақпарат көрсетіледі, оның ішінде;

16 - 19-бағандарда кезең (ай, жыл)көрсетіледі;

16-бағанда жоспар көрсетіледі;

17 бағанда факт көрсетіледі;

18 бағанда ауытқу көрсетіледі;

19-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

20-23 - бағандарда кезең (ай, жыл)көрсетіледі;

20 бағанда жоспар көрсетіледі;

21 бағанда факт көрсетіледі;

22 бағанда ауытқу көрсетіледі;

23 бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

24 - 27 бағандарда кезең (ай, жыл)көрсетіледі;

24 бағанда жоспар көрсетіледі;

25 бағанда факт көрсетіледі;

26-бағанда ауытқу көрсетіледі;

27 бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

28-31 - бағандарда кезең (ай, жыл)көрсетіледі;

28 бағанда жоспар көрсетіледі;

29-бағанда факт көрсетіледі;

30-бағанда ауытқу көрсетіледі;

31-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

31-қосымша

Үлгі

**Мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның атауы | ББӘ | Сала | Жобаның құны,  мың теңге | Қаржыландыру көздері | Жалпы қосылған құн, % | Құрылатын жұмыс орындарының саны, бірл. | Бюджетке түсетін салық түсімдері, мың теңге | ЖІӨ Өсу, % | Экспортты ұлғайту | Инвестицияның қайтарымы |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

32-қосымша

**Республикалық бюджеттік инвестициялық жобаларды және нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есеп**

Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган.

Әкімшілік деректер нысанының атауы: «Республикалық бюджеттік инвестициялық жобаларды және нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есеп».

Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-28):

Кезеңділігі: Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу мониторингі бойынша есепті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі 10 (оныншы) күнге дейін дайындайды.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу мониторингі бойынша есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірінші) күніне дейін ұсынады.

Есепті кезең: тоқсан сайын.

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірінші) және 10 (оныншы) күніне дейін.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФҚА | ББӘ/ ЖАО | ПП | ББ | БИЖ атауы | Жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жарты жыл) | Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны | ТЭН/ЖСҚ сәйкес БИЖ түзетілген құны | БИЖ-ді қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі | |
| оның ішінде: | |
| РБ | ЖБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ББӘ/ЖАО бойынша жиыны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сала бойынша жиыны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭН/ЖСҚ сәйкес заттай көріністе орындалған жұмыстардың көлемі | | | |
| Есепті жылға дейінгі факт | Есепті кезеңге арналған жоспар | Есепті кезеңге арналған факт | Есепті кезеңде орындалмаған іс-шаралар |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орындалған жұмыстардың көлемі, мың теңге | | | | | | | | | | | | | | |
| Іске асыру басталғаннан бастап БИЖ-ді қаржыландырудың барлығы | | Есепті кезең үшін | | | | | | | | | | | | |
| Факт | | Жоспар | | РБ + ЖБ жалпы жоспары | Факт | | РБ + ЖБ жалпы жоспары | Ауытқу | | | | | РБ + МБ жалпы ауытқуы | |
| РБ | ЖБ | РБ | ЖБ |  | РБ | ЖБ |  | | РБ мың теңге | % | ЖБ мың теңге | % | мың теңге | % |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жалтару себептері | Қабылданған (қабылданатын) шаралар | Жобалар саны | | | | Ескертпе (құжаттаманың болуы), қымбаттау себептері. |
| Барлығы іске асырылуда | Аяқтау жоспарланған | Іс жүзінде аяқталды | Аяқталмау себептері |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 1. \* \* ТЭН:  2. \* \* \* ЖСҚ:  3, \* \* \* \* Бұйрық:  4, \* \* \* \* \* САРАПТАМА  1) Қорытынды  салалық сараптаманы;  2) ведомстводан тыс кешенді сараптама;  3) Экономикалық сараптама. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекен-жай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны  
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын

(жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларды қоспағанда

Әкімшілік деректер жинауға арналған

нысанға қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп» нысанын (индекс - РУ-Мониторинг-28, кезеңділігі: тоқсан сайын) толтыру бойынша түсіндірме**

1. Осы түсіндірме республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобалардың және бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепті жасауға және ұсынуға арналған

2. Құндық көріністегі барлық көрсеткіштер ондық белгісіз мың теңгемен толтырылады.

3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есеп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

Бағандарда:

1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

2-бағанда бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шығыстарының функционалдық топтамасы көрсетіледі;

3-бағанда бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган көрсетіледі:

4-бағанда кіші бағдарлама көрсетіледі;

5-бағанда бюджеттік бағдарлама көрсетіледі;

6-бағанда бюджеттік инвестициялық жобаның атауы көрсетіледі;

7-бағанда жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жартыжылдық) көрсетіледі;

8-бағанда құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның бастапқы құны көрсетіледі;

9-бағанда техникалық-экономикалық негіздемеге/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның түзетілген құны көрсетіледі;

10 - 11-бағандарда бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландырудың жоспарланған көлемі көрсетіледі;

10-бағанда республикалық бюджет туралы ақпарат көрсетіледі;

11-бағанда жергілікті бюджет туралы ақпарат көрсетіледі;

12 - 15-бағандарда техникалық-экономикалық негіздемеге/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес заттай көріністе орындалған жұмыстардың көлемі туралы ақпарат көрсетіледі;

12-бағанда есепті кезеңге дейінгі факт көрсетіледі;

13-бағанда есепті кезеңге арналған жоспар көрсетіледі;

14-бағанда есепті кезеңге арналған факт көрсетіледі;

15-бағанда есепті кезеңде орындалмаған іс-шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

16 - 29-бағандарда орындалған жұмыстардың көлемі туралы ақпарат мың теңгемен көрсетіледі;

16 - 17-бағандарда іске асыру басталғаннан бастап бюджеттік инвестициялық жобаны жалпы қаржыландыру туралы ақпарат көрсетіледі (іс жүзінде республикалық бюджет/жергілікті бюджет);

18 - 29-бағандарда есепті кезеңдегі ақпарат (жоспар, факт, ауытқу) көрсетіледі;

30-бағанда жалтару себептері туралы ақпарат көрсетіледі;

31-бағанда қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

32 - 35-бағандарда жобалардың саны туралы ақпарат көрсетіледі;

32-бағанда сатылатын жалпы саны туралы ақпарат көрсетіледі;

33-бағанда аяқталуға жоспарланып отырғандар туралы ақпарат көрсетіледі;

34-бағанда іс жүзінде аяқталғаны туралы ақпарат көрсетіледі;

35-бағанда аяқталмау себептері көрсетіледі;

36-бағанда ескертпе (құжаттаманың болуы), қымбаттау себептері көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

33-қосымша

**«20 \_\_\_\_\_ жылғы \_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалар мониторингі бойынша есепке жиынтық анықтама» (кезең көрсетіледі)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі немесе жергілікті атқарушы орган)

Іске асырылуда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың саны

жалпы құн ы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы (жобалардың құны көрсетіледі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бөлінген (ағымдағы жыл) (республикалық немесе жергілікті)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге.

Инвестициялық жобаларды қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_20\_\_жылы

(есепті кезең) құрады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге.

Кассалық орындау \_\_\_\_ 20\_\_ жылы құраған \_\_\_ мың теңге. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_% -ды құрады.

1. Есепті кезеңде жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_ бюджеттік (саны) инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 \_\_ жылы (ағымдағы жыл) \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ мың теңгені құрады.

(есепті кезең)

кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1. есепті кезеңде жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толық аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу шегі \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (себебін көрсету)

2) жалпы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) құны \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

(есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) \_\_ байланысты \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға беріледі (саны)

объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізе отырып (енгізу күні);

2) инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде

жобалық және техникалық шешімдерді өзгерту, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны)

объектілер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталады;

3) Уақтылы және/немесе ұзаққа созылмайтын жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны)

мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу сипаты (кейінірек, қайта

конкурс өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) іске асырылады, оларды аяқтау мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады

Немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (себебін көрсету)

Оның ішінде салалар бойынша бөліністе:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жобаны іске асырады.

Аталған жобаларды іске асыруға 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау жоспарланған.

олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде% -ды құрады (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) бюджеттік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыру толығымен аяқталды (саны)

инвестициялық жобалардың жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

1. жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_\_ жылы \_ \_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету).

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) \_\_\_\_\_\_\_ объектілер \_\_\_ пайдалануға беріледі (саны)

объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізе отырып (енгізу күні);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады;

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

**Қорғаныс**

Жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды іске асыруға 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20\_ жылдың \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету).

2) жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген (ағымдағы жыл).

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1, \_\_\_\_ объектілер \_\_\_\_\_\_ пайдалануға беріледі (саны)

объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізе отырып (енгізу күні);

2) инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,

жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруімен объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (саны)

мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің ұзаққа созылған сипатындағы

конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) уақтылы және жосықсыз болуына байланысты жобалардың \_\_\_\_\_ (саны)

шарт тараптарының міндеттемелерді орындауы;

1. және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

**Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_ мың теңгені құрады.

(есепті кезең)

кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) \_\_\_\_ объектілер \_\_\_\_\_\_ пайдалануға беріледі (саны)

объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізе отырып (енгізу күні);

2) инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,

жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруімен объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні);

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) уақтылы және жосықсыз болуына байланысты жобалардың \_\_\_\_\_ (саны)

шарт тараптарының міндеттемелерді орындауы;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Білім**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды іске асыруға 20 \_\_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады, кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_\_\_\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл).

20 \_\_\_\_\_\_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні);

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Денсаулық сақтау**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

20 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. 20 \_\_\_\_\_ жылғы \_\_ кассалық атқарылуы \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_\_\_\_\_\_ жылы \_ \_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады.

кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде,

жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруімен объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, (саны) мерзімі

оларды аяқтау мемлекеттік органның даму жоспарына және операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгеге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

**Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру**

Жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды іске асыруға 20 \_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_\_\_\_\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылады, олардың аяқталу мерзімі (саны) даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес

20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_ мың теңге бөлінген жалпы құны \_\_\_\_\_\_ мың теңге.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы**

Жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінген. 20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды іске асыруға 20 \_\_\_ жылы \_\_\_ мың теңге бөлінді. 20 \_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады.

(есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_\_\_\_ жылы \_\_ мың теңге (ағымдағы жыл) бөлінген. 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану**

Жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

\_\_\_\_ 20\_года қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге (ағымдағы жыл) бөлінген. 20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілерді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады;

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ ұзаққа созылған сипаты нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз орындауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады, кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

20 \_\_\_\_\_ \_\_ кассалық атқарылу \_\_\_ мың теңгені құрады.

(есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге (ағымдағы жыл) бөлінген.

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылады, олардың аяқталу мерзімі (саны) даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес

20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_ мың теңге бөлінген жалпы құны \_\_\_\_\_\_ мың теңге. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Көлік және коммуникация**

Жалпы құны \_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. 20 \_\_\_\_\_\_ жылғы \_\_ кассалық атқарылуы \_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_\_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген. (ағымдағы жыл)

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең) кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

(ағымдағы жыл)

20 \_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

**Басқалар**

Жалпы құны \_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_ жоба іске асырылуда.

Аталған жобаларды жүзеге асыруға 20\_ жылы \_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_\_\_ \_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_ мың теңгені құрады. 20 \_\_\_\_\_ жылғы \_\_ кассалық атқарылуы \_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_% -ды құрады.

1. Жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болатын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асыруды аяқтау жоспарланған, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді. 20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады. Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Оның ішінде:

1) жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінді.

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

2) жалпы құны (саны) \_\_\_\_ мың теңге бюджеттік инвестициялық жобаларды \_\_ аяқталмаған, оның ішінде 20 \_\_ жылы \_\_\_ мың теңге бөлінген.

Қаржыландыру жоспары 20 \_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады. (есепті кезең)

Кассалық атқарылу \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады. (себебін көрсету)

Жобаларды іске асыру мынадай себептермен аяқталмаған:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерін ұзақ уақыт жүргізумен байланысты (саны) (енгізілген күні) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ объектілер пайдалануға берілетін болады;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде объектілердің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (саны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылы аяқталатын болады; (енгізілген күні)

3) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің уақтылы емес және/немесе \_\_\_\_\_\_\_ (саны) ұзаққа созылған сипатының нәтижесінде жобаларды \_\_\_\_\_\_\_ (кейінірек, конкурсты қайта өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) шарт тараптарының міндеттемелерді уақтылы және жосықсыз (саны) орындамауына байланысты жобаларды \_\_\_\_\_;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау). Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шаралар.

2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі даму жоспарына және мемлекеттік органның операциялық жоспарына сәйкес келесі жылдары жалпы құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге көзделген, олар бойынша 20 \_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_\_ мың теңге бөлінген.

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_ қаржыландыру жоспары \_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрады, кассалық атқарылуы \_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_% -ды құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нәтижесінде \_\_\_\_% -ды құрады (себебін көрсету)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мемлекеттік орган басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрдің орны (бар болса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

34-қосымша

Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның паспорты

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-сандық көрінісі): РУ-Мониторинг-31

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: \_\_\_\_ жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

1. Жобаның негізгі сипаттамалары

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жобаның толық атауы | | | | |  | |
| 2 | Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі | | | | |  | |
| 3 | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | | | | |  | |
| 4 | Инвестицияларды алушы заңды тұлғаның/Қарыз алушының атауы (жарғылық капитал/бюджеттік кредиттеу ұлғайған жағдайда) | | | | |  | |
| 5 | Жоба іске асырылатын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі жобаның үлесін көрсете отырып) | | | | |  | |
| 6 | Жобаны қаржыландыру тәсілі (Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 11-тармағына сәйкес) | | | | |  | |
| 7 | Мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі (республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен) | | | | |  | |
| 8 | Жобаның бюджеттік тиімділігі (бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесіндегі бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші) | | | | |  | |
| 9 | Құрылған жұмыс орындары (уақытша және тұрақты жұмыс орындары) | | | | |  | |
| 10 | Жобаның сипаттамалары, оның ішінде масштабы мен қуаты | | | | | | |
|  | Өңір | Сала (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес) | Заттай көріністегі көрсеткіш | Единица измерения | Мән (жоспар) | | Мән (факт) |
| 10.1 |  |  |  |  |  | |  |

Жобаның мақсаттары мен міндеттері

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның міндеттері | Өлшем бірлігі | Жоспарлау кезеңінде | | Аяқталғаннан кейінгі динамика  инвестициялық кезеңнің | | | |
| жыл | мәні | 1-ші жыл | мәні | n жыл | мәні |
| 1-мақсат (саланың нысаналы индикаторлары мен стратегиялық міндеттеріне сәйкес келетін мемлекеттік инвестициялық жобаның мақсаты) | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Жобаның нәтижелері

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже - орындалатын мемлекеттік функциялар, өкілеттіктер және көзделген бюджет қаражаты шегінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу толығымен осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне байланысты. | | | | | | |
| № | Тікелей нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне, оның ішінде халықтың нысаналы тобының жоба шеңберінде құрылған объектілерге қолжетімділігі белгіленеді) | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштердің мәні | | | |
| жыл | жыл | | |
|  |  |  | жоспар | факт | жоспар | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже - мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді сандық жағынан өлшейтін, мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші. | | | | | | |
| № | Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленеді) | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштердің мәні | | | |
| жыл | жыл | | |
|  |  |  | жоспар | факт | жоспар | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме**

**Жоба паспорты (РУ-Мониторинг - 31 (индекс) және тоқсан сайын**

**(форманың жиілігі)**

Нысанда көрсетіледі:

жобаның негізгі сипаттамалары бойынша 1 бөлімде жобаның толық атауы көрсетіледі; Мемлекеттік инвестициялық жобаның, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің жеке нөмірі, заңды тұлғаның атауы – инвестицияларды алушы/Қарыз алушы (жарғылық капитал/бюджеттік кредиттеу ұлғайған жағдайда), жоба іске асырылатын мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі жобаның үлесі көрсетіле отырып), жобаны қаржыландыру тәсілі (тармаққа сәйкес) көрсетіледі 5 Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 148-бабы), мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі (республикалық/жергілікті/ нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен), жобаның бюджеттік тиімділігі (бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші), құрылған жұмыс орындары (уақытша және тұрақты жұмыс орындары), жобаның сипаттамалары, оның ішінде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес ауқымы мен қуаты, өңірі, саласы, сондай ақ заттай мәндегі көрсеткіштің жоспарлы және нақты мәндері;

2 бөлімде жобаның мақсаттары мен міндеттері бойынша инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі жоспарлау кезеңінде және динамикада жылдық мәндері бар жобаның міндеттері көрсетіледі;

3-бөлімде жобаның нәтижелері бойынша жоспарлы және нақты мәндер тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленген) жылдар бойынша көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

35-қосымша

Үлгі

**Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы Бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп**

ББӘ атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестицияларды алушының атауы (егер инвестициялар заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы жүзеге асырылған жағдайда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реттік № | Бюджеттік инвестициялардың мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі жөніндегі ақпарат | | | | | | | | |
| Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін стратегиялық бағыт | №\_мақсат (мақсаттың атауы) | Нысаналы индикаторлар (жылдар бойынша) | | | | | |
| Нысаналы индикатордың атауы | Нысаналы индикатор шеңберіндегі жобаның үлесі | Өлшем бірліктері | жоспар | факт | бас тарту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламалар | Бюджеттік кіші бағдарламалар | Сала | Аймақ | ББӘ | Жобаның атауы | БИ ҚЭН/БИЖ ТЭН/ ИҰ оң экономикалық қорытындының № және күні | Жобаның мақсаты (ТЭН/ҚЭН/ЖК жоспарлау құжаттарында көрсетілген) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат | | | | | | | | | | | |
| Іске асыру жылдары | | | Жобаны қаржыландыру (мың теңге) | | | | | | | Пайдалануға беру туралы белгі | |
| жоспар (ҚЭН, ТЭН, ЖСҚ сәйкес) | факт | Ауытқу себептері | жоспар (ҚЭН, ТЭН, ЖСҚ сәйкес) | | факт | | ауытқу | | Ауытқу себептері | мемлекеттік актінің болуы  (Иә / Жоқ) | № күні |
| РБ | ЖБ | РБ | ЖБ | РБ | ЖБ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат | | | | | | | | |
| Тікелей және түпкілікті нәтижелер (жылдар бойынша)  (бекітілген ҚЭН би/ТЭН БИП/ЖК сәйкес) | | | | | | | | Құрылған жұмыс орындарының саны (Жаңа) |
| Тікелей нәтиже | жоспар | факт | ауытқу | Соңғы нәтиже | жоспар | факт | ауытқу |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат | | | | | Бюджеттік инвестициялар бойынша НҚА жетілдіру бойынша ұсыныстар |
| Инновация (болған жағдайда) | Инвестициялардың мақсаты | Алынған әсер түрі | | |
| Атауы | Өлшем бірліктері | Көрсеткіш |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|  | 1. Тиімділікті арттыру  2. Өндірісті кеңейту  3. Жаңа өндірістер құру  4. Жаңа нарықтарға шығу  5. Инновация  6. Әлеуметтік міндеттер  7. Заңнаманың талабы | 1. Шығындарды азайту  2. Табыстың өсуі  3. Өндіріс тәуекелдерін азайту (қауіпсіздік)  4. Жаңа білім  5. Әлеуметтік әсер  6. Сіздің опцияңыз |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі.

2-10-бағандарда бюджеттік инвестициялардың мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі:

2-бағанда іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған тиісті сілтемесі (тармақ, тапсырма және т. б.) бар мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының атауы көрсетіледі;

3-бағанда жоба іске асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатынан стратегиялық бағыт көрсетіледі;

4-бағанда стратегиялық бағытқа сәйкес келетін мақсаттар көрсетіледі;

5-10-бағандарда мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келетін нысаналы индикаторлар бойынша ақпарат көрсетіледі.

11-30 бағандарда бюджеттік инвестициялар параметрлері бойынша жалпы ақпарат көрсетіледі:

11 бағанда бюджеттік даму бағдарламасының атауы көрсетіледі;

12 бағанда бюджеттік кіші бағдарламаның атауы болған жағдайда көрсетіледі;

13-бағанда жобаны іске асыру жоспарланатын сала көрсетіледі;

14-бағанда жобаны іске асыру жоспарланатын өңір (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, не бүкіл ел) көрсетіледі

15 бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы көрсетіледі;

16 бағанда бағалауға жататын бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі жобалардың атауы көрсетіледі;

17-бағанда бюджеттік инвестициялардың ЖК/ ТЭН/ҚЭН-на оң экономикалық қорытындының нөмірі мен күні көрсетіледі;

18-бағанда жоспарлау құжаттарында (ЖК, ТЭН немесе ҚЭН) көрсетілген жобаның мақсаты көрсетіледі;

19-21-бағандарда жобаны іске асырудың жоспарлы (ЖК, ТЭН немесе ҚЭН сәйкес) және нақты жылдары, сондай-ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

22-28-бағандарда жобаны қаржыландырудың жоспарлы және нақты сомалары, оның ішінде жергілікті бюджет есебінен, сондай-ақ ауытқу себептері көрсетіледі;

29-30-бағандарда объектіні пайдалануға беру туралы белгі (болған жағдайда) көрсетіледі;

31-44-бағандарда бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру қорытындылары бойынша қол жеткізілген нәтижелер туралы ақпарат көрсетіледі:

31-38 бағандарда жоспарлы және нақты тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсетіледі;

39 бағанда жоба шеңберінде құрылған жаңа тұрақты жұмыс орындарының саны көрсетіледі;

40-бағанда жобаны іске асыру барысында қандай инновациялық шешімдер қолданылғаны көрсетіледі (болған жағдайда);

41-бағанда инвестициялардың мақсаты көрсетіледі. Ұсынылған нұсқалардың ішінен инвестициялардың бір немесе бірнеше түрін таңдау керек;

42-44-бағандарда инвестициялардың мақсатына байланысты алынған әсер түрі көрсетіледі. Мысалы, егер инвестициялар тиімділікті арттыруға арналған болса, онда тиісінше, алынған әсердің түрі шығындарды азайту болуы мүмкін.

45-бағанда бюджеттік инвестициялар бойынша құқықтық актілерді жетілдіру жөніндегі ұсыныстар көрсетіледі.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

36-қосымша

Үлгі

**Квазимемлекеттік сектор субъектісінің іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша есебі,**

**заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

Ұсынылады: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне

Әкімшілік деректер нысанының атауы: заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

Индекс: Ру-Мониторинг-38

Жиілігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20 \_ \_ \_ жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: квазимемлекеттік сектор субъектілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бөлім. Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | Коды | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сипаттама | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық бағыт | | нөмірі | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мақсаты | | нөмірі | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сомасы, мың теңге | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Іске асыру кезеңі | | с | |  | | | по | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 бөлім. Іс-шаралар | № р / с | Акционерлік қоғамдар | Акцияларды сатып алу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялар саны, дана | | | | | Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджеттік инвестицияларды іске асырғанға дейін | | бюджеттік инвестициялар іске асырылғаннан кейін | | | кезеңде | | | барлығы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 кезең |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| … |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| n кезең |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № р / с | Серіктестіктер | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | Барлығы жарғылық капитал мөлшері мың теңге | | | Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| жоспар | факт | жоспар | | факт | % | | | құны, мың теңге | | | | | | Мемлекеттік меншікке қатысу үлестері, % | | | | | | | | | |
| жоспар | | факт | жоспар | | факт | | | | жоспар | | | | | | факт | | | |
| 1 кезең |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| … |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| n кезең |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| № р/с | Мемлекеттік кәсіпорындар | | | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | | | | | Жарғылық капиталдың жалпы мөлшері, мың теңге | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | жоспар | | | факт | | | жоспар | | | | | факт | | | | | | | | | |
| 1 кезең |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| … |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| n кезең |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу анықтамасы | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 бөлім. Іске асыру кестесі, жоспар / факт мың теңгемен | № р/с | Іс-шаралар | | | Іс-шараларды іске асыру жылы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаңтар | | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | | Қыркүйек | | | | Қазан | | | Қараша | | | Желтоқсан |
| 1 кезең |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| … |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| n кезең |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4 бөлім. Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | № р/с | Құжаттың атауы | | | | | | | | | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген Нормативтік құқықтық акт | | | | | | | | | | | | | | |
| Түрі | | | | Қабылдау күні | | | | | | | Нөмірі | | | |
| 1. |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| … |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| n |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 5-бөлім. Қаржыландыру схемасы | бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Алушы | | | | | бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша | | | | | Іс жүзінде тізімделген | | | | | | | | | | | | | | |
| (есепті жартыжылдық) | Аударым күні (айы, жылы) | | | сомасы, мың теңге | | Аударылған күні күні, айы, жылы) | | | | құжат | | | | | | | | | сомасы, мың теңге | |
|  | атауы | | | | | № | | | |
|  | № р/с |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | … |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | n |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | алушының банктік шотынан аударылған | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № р/с | Алушы | | | | қаржыландыру жоспары бойынша | | | | | іс жүзінде тізімделген | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Аударым күні (айы, жылы) | | | сомасы, мың теңге | | Аударым күні (күні, айы, жылы) | | | | құжат | | | | | | | | | сомасы, мың теңге | |
|  | атауы | | | | | | № | | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | … |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | n |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
| 6 бөлім. Нәтижесі | № р/с | Нысаналы индикатор | өлшем бірлігі | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл үшін | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін | | есепті жартыжылдықта | | | | | | | | | | | | | | |
| факт | | | Факт | | жарты жылдық жоспар | | | | | | | факт | | | | | | | |
| бір жыл ішінде | | өсіп келе жатқан нәтиже | бір жыл ішінде | өсіп келе жатқан нәтиже |  | | |  | | | | жарты жыл ішінде | | | өсіп келе жатқан нәтиже | | | | |
| Тікелей нәтиже | 1. |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| … |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| n |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Соңғы нәтиже | Тікелей нәтиженің әкімші жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге әсері | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-бөлім. Жауапты орындаушы | Тегі | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аты | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Әкесінің аты (бар болса) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заңды тұлғаның атауы | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лауазымы | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мекен-жайы | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Байланыс телефондары | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрондық пошта | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын

(жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктемелер   
 «Квазимемлекеттік сектор субъектісінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі жөніндегі есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)» (индекс - РУ-Мониторинг-38, Кезеңділігі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін)**

1. Осы түсініктеме квазимемлекеттік сектор субъектілерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебін жасауға және ұсынуға арналған \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есеп бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

Бөлімдерде:

1-бөлімде Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, Атауы; Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; мың теңгедегі сома, бюджеттік бағдарламаны (Кіші Бағдарламаны)іске асыру кезеңі көрсетіледі;

2-бөлімде Акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады, мұнда:

акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана; орналастырылған акциялардың Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен кезеңдердің әрқайсысында және барлығы, дана құны; акциялар (бағалы қағаздар)шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер мың теңгемен; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгемен; қатысушылардан қатысу үлестерін % - бен және олардың құнын мың теңгемен, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңге, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама көрсетіледі.

3-бөлімде кезеңдер мен айлар бөлінісінде жоспарланған және нақты іс-шаралар, олар бойынша шығыстар көрсетіледі.

4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрін, қабылданған күні мен нөмірін көрсете отырып, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген Нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

5-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі; Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

6-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

7-бөлімде жауапты тұлғаның деректері көрсетіледі: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы, лауазымы, мекенжайы,байланыс телефондары, факс, электрондық пошта.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

37-қосымша

**Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)**

Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға

Әкімшілік деректер нысанының атауы: заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): Ру-  
Мониторинг-39

Жиілігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20 \_\_\_ жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бөлім.  Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | Коды | |  | | | |
| Атауы | |  | | | |
| Сипаттама | |  | | | |
| Стратегиялық бағыт | | нөмірі |  | | |
| атауы |  | | |
| Мақсаты | | нөмірі |  | | |
| атауы |  | | |
| Сомасы, мың теңге | |  | | | |
| Іске асыру кезеңі | | с |  | бойынша |  |
| 2 бөлім. Іс-шаралар | № р / с | Акционерлік қоғамдар | Акцияларды сатып алу | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялар саны, дана. | | Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге | |
| Бюджеттік инвестицияларды іске асырғанға дейін | бюджеттік инвестициялар іске асырылғаннан кейін | кезеңде | барлығы |
| 1 кезең |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n кезең |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері | |  | | | | | | | | | |
| № р / с | Серіктестіктер | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | Жарғылық капиталдың жалпы мөлшері, мың теңге | | Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу | | | | | |
| % | | Құны,  мың теңге | | Мемлекеттік меншікке қатысу үлестері, % | |
| жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт |
| 1 кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № р / с | Мемлекеттік кәсіпорындар | | | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | | | Жарғылық капиталдың жалпы мөлшері, мың теңге | | | |
| жоспар | | факт | | жоспар | | факт | |
| 1 кезең |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n кезең |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 бөлім. Іске асыру кестесі, жоспар / факт мың теңгемен | № р/с | Іс-шаралар | | Іс-шараларды іске асыру жылы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаңтар | Ақпан | | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | | | Қазан | | Қараша | | Желтоқсан |
| 1 кезең |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| … |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| n кезең |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 4 бөлім. Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | № р/с | Құжаттың атауы | | | | | | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген Нормативтік құқықтық акт | | | | | | | | | | | | | |
| Түрі | | | Қабылдау күні | | | | | Нөмірі | | | | | |
| 1. |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| … |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| n |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 5-бөлім.  Бюджеттік ақша, мың теңге | Бөлінді | | Барлығы | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| олардың ішінде | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл үшін | | | | | | | | | |  | | | | | |
| есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін | | | | | | | | | |  | | | | | |
| есепті жартыжылдықта | | | | | | | | | |  | | | | | |
| түсім-Бірыңғай қазынашылық шоттан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түсті | | Барлығы | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| олардың ішінде | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл үшін | | | | | | | | | |  | | | | | |
| есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін | | | | | | | | | |  | | | | | |
| есепті жартыжылдықта | | | | | | | | | |  | | | | | |
| оның ішінде | | | | | Құжаттың атауы | | | | |  | | | | | |
| Аударылған күні | | | | |  | | | | | |
| құжаттың № | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 бөлім. Қаржыландыру схемасы (есепті жартыжылдық) | бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған | | | | | | | |
| № р / с | Алушы | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша | | Іс жүзінде тізімделген | | | |
| Аударым күні (айы, жылы) | Сомасы, мың теңге | Аударым күні (күні, айы, жылы) | Құжат | | Сомасы, мың теңге |
| атауы | № |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| алушының банктік шотынан аударылған | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № р/с | Получатели | | қаржыландыру жоспары бойынша | | | | іс жүзінде тізімделген | | | | | | | |
| Аударым күні (айы, жылы) | | Сомасы,  мың теңге | | Аударым күні (күні, айы, жылы) | | Құжат | | | | | Сомасы, мың теңге |
| Атауы | | | № | |
| 1. |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| n |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 7-бөлім. Нәтижесі | № р / с | МИ | өлш. бірл.. | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл үшін | | есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін | | есепті жартыжылдықта | | | | | | | |
| факт | | факт | | жарты жылдық жоспар | | | факт | | | | |
| бір жыл ішінде | өсіп келе жатқан нәтиже | бір жыл ішінде | өсіп келе жатқан нәтиже |  |  | | | жарты жыл ішінде | | өсіп келе жатқан нәтиже | |
| Тікелей нәтиже | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Соңғы нәтиже 8-бөлім. Жауапты орындаушы | Қол жеткізілген тікелей нәтиженің бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге әсері |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Тегі |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Аты |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Соңғы нәтиже 8-бөлім. Жауапты орындаушы | Лауазымы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Мекен-жайы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Байланыс телефондары |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Соңғы нәтиже | Факс | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8 бөлім. Жауапты орындаушы | Электрондық пошта | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекен-жайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы

Мөрге арналған орын

(жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру  
 бойынша түсініктемелер**

**Әкімшілік деректер нысанының атауы:**

**«Іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)**

**(индекс - Ру-Мониторинг-39, Кезеңділігі: тоқсан сайын)**

1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебінің бюджеттік бағдарламалар әкімшісін жасауға және ұсынуға арналған

2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

3. Есепке бірінші басшы қол қояды. Есеп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

Бөлімдерде:

1-бөлімде Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, Атауы; Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; мың теңгедегі сома, бюджеттік бағдарламаны (Кіші бағдарламаны) іске асыру кезеңі көрсетіледі;

2-бөлімде Акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады, мұнда:

акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана; орналастырылған акциялардың Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен кезеңдердің әрқайсысында және барлығы, дана құны; акциялар (бағалы қағаздар)шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер мың теңгемен; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгемен; қатысушылардан қатысу үлестерін % - бен және олардың құнын мың теңгемен, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңге, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама көрсетіледі.

3-бөлімде кезеңдер мен айлар бөлінісінде жоспарланған және нақты   
іс-шаралар, олар бойынша шығыстар көрсетіледі.

4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрін, қабылданған күні мен нөмірін көрсете отырып, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген Нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

5-бөлімде барлығы кезеңдер бойынша бөліністе (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) бөлінген бюджеттік ақша көрсетіледі және түсім - Бірыңғай қазынашылық шоттан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына кезеңдер бойынша бөліністе барлығы (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) келіп түсті құжаттың атауы, аударылған күні және № көрсетілген.

6-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі; Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

7-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

8-бөлімде жауапты тұлғаның деректері көрсетіледі: тегі, аты, лауазымы, мекен-жайы, Байланыс телефондары, факс, электрондық пошта.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

38-қосымша

Үлгі

**Инвестициялық тиімділікті талдау**

**бюджеттік кредит есебінен іске асыруға жоспарланған жоба**

1. Қарапайым өтеу мерзімі (payback period, PBP) – инвестициялық шығындар жабылатын жобаны іске асырудың басынан (инвестициялық кезеңнің басынан) ең аз уақыт аралығы. Формула бойынша есептеледі:



*Io* – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы;

n – кезеңдер саны;

*CFt* – t кезеңіндегі таза ақша ағыны.

Ұсынылатын РВР мәні: егер РВР мәні жобаның ұзақтығынан аз болса, жоба тиімді болып саналады.

2. Дисконтталған өтеу мерзімі (discounted payback period, DPP) - ағымдағы таза дисконтталған кіріс теріс болып қалатын және одан әрі теріс болып қалатын ең аз кезеңнің ұзақтығы. Формула бойынша есептеледі:



Io – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың шамасы;

n – кезеңдер саны;

*CF*t – t кезеңіндегі таза ақша ағыны.

r – дисконттау мөлшерлемесі.

Дисконттау мөлшерлемесі формула бойынша есептеледі:



Е – есептеудің барлық қадамдары үшін бірыңғай болатын дисконт нормасы;

(n-1) – бағаланатын кезең мен келтірілген сәт арасындағы аралық (жылдарда).

Ұсынылған DPP мәні: жоба DPP мәні аз болған кезде қолайлы болып саналады.

3. Таза дисконтталған кіріс (Net present value, NPV) - болжамды кезеңде инвестицияларды іске асыру процесінде өндірілетін кірістер мен шығыстардың дисконтталған ақша ағындарының айырмасы. Формула бойынша есептеледі:



n – кезеңдер саны;

*CF*t – t кезеңіндегі таза ақша ағыны;

r – дисконттау мөлшерлемесі;

*Io* – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың мөлшері.

Ұсынылатын NPV мәні: оң NPV мәнімен жоба тиімді болып саналады, теріс NPV мәнімен жоба қабылданбайды, NPV = 0-жоба пайда да, шығын да әкелмейді.

4. Ішкі кірістілік нормасы (internal rate of return, IRR) - таза келтірілген кірістің оң (немесе кем дегенде нөлдік) мәнін алуды қамтамасыз ететін дисконттаудың пайыздық мөлшерлемесі. Келесі қатынастан анықталады:



n – кезеңдер саны;

*CF*t – t кезеңіндегі таза ақша ағыны;

*Io* – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың мөлшері.

Ұсынылатын IRR мәні: егер есептелген IRR мәні компанияның инвестициялық саясатымен анықталатын талап етілетін кірістілік нормасынан төмен болмаса, жоба қолайлы болып саналады; IRR дисконттау мөлшерлемесіне тең болса, NPV нөлге тең; IRR инвестор талап ететін капитал кірісінің мөлшерлемесімен салыстырылады, ол тәуекелсіз капиталды инвестициялау жағдайынан жоғары болуы керек.

5. Кірістілік индексі (profitability index, PI) - инвестицияланған қаражаттың бірлігіне шаққандағы пайда мөлшерін анықтайтын жобаның оған салынған қаражатқа салыстырмалы қайтарымы. Формула бойынша есептеледі:



n – жобаның ұзақтығы;

*CF*t – t кезеңіндегі таза ақша ағыны;

r – дисконттау мөлшерлемесі;

*Io* – нөлдік кезеңдегі инвестициялық шығындардың мөлшері.

Ұсынылатын Pi мәні: тиімді Pi > 1 жобасы үшін.

Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына

39-қосымша

Үлгі

**Қарыз алушыны талдау**

1. Қаржылық есептілікті көлденең және тік талдаудың мақсаты бухгалтерлік баланстың негізгі баптарында болған өзгерістерді, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті ұсыну болып табылады.

Көлденең (уақытша) талдау ұйымның соңғы екі есепті кезеңдегі деректерін салыстырмалы және абсолютті түрде салыстырудан және есептіліктің жекелеген баптарының немесе олардың топтарының өзгеру тенденцияларын анықтаудан тұрады. Көлденең талдау Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15384 болып тіркелген) бұйрығымен (бұдан әрі – Қаржы министрінің бұйрығы) бекітілген Қаржылық есептіліктің мынадай нысандары бойынша жүргізіледі: «Бухгалтерлік баланс», «пайда мен залал туралы есеп», «қозғалыс туралы есеп (Тікелей әдіс)», «ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)».

Тік (құрылымдық) талдау жалпы қорытынды көрсеткіштегі Есептіліктің жекелеген баптарының үлес салмағын анықтаудан және алынған нәтижені алдыңғы кезеңдегі деректермен салыстырудан тұрады. Тік талдау Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген Қаржылық есептіліктің мынадай нысандары бойынша жүргізіледі: «Бухгалтерлік баланс», «пайда мен залал туралы есеп».

2. Коэффициенттік талдау компанияның қаржылық есептілігін осындай коэффициенттердің нормативтік мәндерінен сәйкестігі (ауытқуы) және олардың динамикадағы өзгерістері тұрғысынан қаржылық көрсеткіштер (коэффициенттер) жиынтығының көмегімен зерттеуден тұрады.

Коэффициенттік талдау жүргізу үшін компанияның қаржылық есептілігінің барлық нысандарынан деректер қабылданады.

3. Өтімділік коэффициенттері-компанияның ағымдағы (ағымдағы) активтер есебінен ағымдағы берешекті өтеу қабілетін анықтау үшін есептелетін қаржылық көрсеткіштер. Бұл ретте компанияның ағымдағы берешектерінің шамасы мен оның осы берешектердің өтелуін қамтамасыз етуге тиіс айналым қаражаты салыстырылады.

Ағымдағы коэффициент (current ratio, CR) компанияның қолда бар айналым қаражаты есебінен қысқа мерзімді міндеттемелерді орындау қабілеттілігін сипаттайды. Формула бойынша есептеледі:



CA – ағымдағы активтер;

CL – ағымдағы міндеттемелер.

Ұсынылатын CR мәні: 1-2. < 1 мәні төлем қабілеттілігінің ықтимал жоғалуын, >4 мәні – қарыз қаражатын пайдалану белсенділігінің жеткіліксіздігін және нәтижесінде меншікті капиталдың рентабельділігінің төмен мәнін көрсетеді.

4. Меншікті қаражатпен қамтамасыз ету коэффициенті (Own funds Rate, OF) компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті меншікті айналым қаражатының болуын сипаттайды. Формула бойынша есептеледі:



ЕС – меншікті капитал;

FА – ұзақ мерзімді активтер;

СА – ағымдағы активтер.

Ұсынылатын OFF мәні: >0,1. Егер есепті кезеңнің соңындағы коэффициент <0,1 мәніне ие болса, компания балансының құрылымы қанағаттанарлықсыз, ал компания төлем қабілетсіз деп танылады.

5. Рентабельділік коэффициенттері - компанияға инвестицияның жалпы тиімділігін бағалауға арналған және шығындардың қайтарылу деңгейі мен қаражатты пайдалану дәрежесін сипаттайды.

6. Активтердің рентабельділік коэффициенті (return on assets, ROA) компания активтеріне салынған әрбір теңгеге қанша таза пайда түсетінін көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



NI – таза пайда;

TA – активтердің орташа жылдық сомасы.

Ұсынылған Roa мәні: Көрсеткіштің жоғарылауы (динамикада) Компания активтерінің пайда табу қабілетін көрсетеді.

7. Меншікті капиталдың кірістілік коэффициенті (return on equity, ROE) компанияның меншікті капитал бірлігінен қанша таза пайда табатынын көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



NI – таза пайда;

EC – меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы.

ROE ұсынылатын мәні: салаға байланысты әр түрлі, сонымен бірге коэффициенттің жоғары мәні оң бағаланады, өйткені бұл капиталға авансталған әрбір теңгеге келетін таза пайданы көрсетеді.

8. Қарыз капиталының кірістілік коэффициенті, қаржы левереджінің әсері (degree of financial leverage, DFL) қарыз капиталын пайдалану тиімділігін сипаттайды. Формула бойынша есептеледі:



ROAEBIT – EBIT бойынша активтердің рентабельділігі;

WACLP – қарыз капиталының орташа өлшенген бағасы (несие бойынша пайыздық мөлшерлеменің орташа мөлшері);

TRP – табыс салығының ставкасы;

LC – қарыз капиталының орташа сомасы;

EC – меншікті капиталдың орташа мөлшері.

Ұсынылатын DFL мәні: DFL мәні неғұрлым жоғары болса, қарыз капиталына түсетін пайда соғұрлым жоғары болады деп есептеледі.

9. Бюджеттік несиенің кірістілік коэффициенті (return on investment, ROI) жобаға салынған ақша қаражаттарының сомасына қайтарымды көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



NI - таза пайда;

IC - инвестицияланған капитал;

EC – меншікті капиталдың орташа жылдық сомасы;

LTL – ұзақ мерзімді міндеттемелер.

Ұсынылған roi мәні: коэффициент мәні неғұрлым жоғары болса, инвестиция соғұрлым тиімді пайдаланылады.

10. Төлем қабілеттілігінің коэффициенттері (ұзақ мерзімді перспективадағы қаржылық тұрақтылық) компанияның қаржылық ресурстарының жай-күйін және олардың тәуекелдің рұқсат етілген деңгейі жағдайында төлем қабілеттілігін сақтай отырып, оның іскерлік белсенділігінің өсуін қамтамасыз ету қабілетін сипаттайды.

11. Қаржылық тәуелсіздік коэффициенті (equity to total assets, Att) аванстық қаражаттың жалпы сомасындағы меншікті капиталдың үлесін сипаттайды. Коэффициенттің мәні неғұрлым жоғары болса, кәсіпорын сыртқы несие берушілерден тәуелсіз және қаржылық тұрғыдан тұрақты болады. Формула бойынша есептеледі:



EC – меншікті капитал;

TA – активтер сомасы.

Ұсынылған Etta мәндері: берілген көрсеткіш үшін нормативтік мән 0,6 құрайды.

12. Қаржылық левередж коэффициенті (debt ratio, DR) кәсіпорынның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және кәсіпорын активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражаттарының үлесін көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



LC – қарыз капиталы;

EC – меншікті капитал.

Ұсынылатын DR мәні: диапазонда: 0,5-0,8.

13. Несиелердің пайдамен қамтамасыз етілу коэффициенті (percentage of loans profit, PLP) кәсіпорынның несиелер бойынша қарыздарды өтеу мүмкіндігін бағалау үшін қолданылады. Формула бойынша есептеледі:



EBIT - салықтар мен пайыздар төленгенге дейінгі пайда;

A – амортизация;

CL – қысқа мерзімді міндеттемелер;

LTL – ұзақ мерзімді міндеттемелер.

PLP ұсынылатын мәні: Көрсеткіштің жоғарылауы (динамикада) несиелік жағдайдың жақсарғанын көрсетеді.

14. Пайыздарды жабу коэффициенті (times interest earned, TIE) пайыздық төлемдерге қызмет көрсете алатын кәсіпорынның операциялық кірісінің төмендеуінің мүмкін дәрежесін көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



EBIT – салықтар мен пайыздарға дейінгі пайда;

PP – төлеуге пайыздар.

Ұсынылатын мән: >1.

15. Айналым коэффициенттері тартылған ресурстарды пайдалану қарқындылығын көрсетеді.

16. Дебиторлық берешектің айналымдылық коэффициенті (receivables turnover, RT) бір кезең ішінде дебиторлық берешектің орташа есеппен қанша рет қолма-қол ақшаға айналғанын көрсетеді. Формула бойынша есептеледі:



NS – өнімді сатудан түскен түсім;

AR – дебиторлық берешектің орташа жылдық құны.

Ұсынылатын мән: көрсеткіштің жоғары мәні. Коэффициенттің төмен мәні дебиторлардан қаражат жинаудағы қиындықтарды, сәйкесінше компанияның айналым капиталына деген қажеттілігінің артуын көрсетеді. Бұл көрсеткіштің мәндерін трендте қарастыру маңызды.

17. Кредиторлық берешек айналымының коэффициенті (payables turnover, PT)



NS – өнімді сатудан түскен түсім;

AP – кредиторлық берешектің орташа жылдық құны.

Ұсынылатын мән: көрсеткіштің жоғары мәні. Көрсеткіштің төмен мәні бір жағынан кредиторлармен төлем жасау проблемалары туралы, екінші жағынан кредиторлармен тиімді жолға қойылған қатынастар туралы куәландыруы мүмкін. Бірінші себеппен нұсқаны алып тастау үшін коэффициенттің мәнін динамикада талдау қажет.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларына  40-қосымша |

Үлгі

**Бюджеттік кредит ҚЭН бойынша экономикалық қорытынды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Жалпы мәліметтер» бөлімі | |  |
|  | Жобаның атауы | |  |
|  | Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы | |  |
|  | Кредиттік шарт жасасатын қаржы схемасына қатысушылардың атаулары | қатысушы 1 |  |
|  |  | қатысушы 2 |  |
| қатысушы n |  |
|  | Несие берудің мақсаты | |  |
|  | Жобаның жалпы құны  қаржыландыруды жылдар бойынша бөле отырып | 1 жыл |  |
|  |  | 2 жыл |  |
| n жыл |  |
|  | Жобаны қаржыландыру көздері мен нысаны | |  |
|  | Бюджеттік кредит беру шарттары | бюджеттік кредит мөлшері (мың теңге) |  |
|  |  | бюджеттік кредиттеу қағидаттары, сәйкес  олармен несие беріледі |  |
| несие беру мерзімі |  |
| қарыз алушының несиені игеру кезеңі |  |
| жеңілдік кезеңі |  |
| сыйақы мөлшерлемесі |  |
| кредит бойынша есептелген сыйақыны төлеу кезеңділігі |  |
| несиені өтеу әдісі |  |
| 2. | «Бюджеттік кредит ҚЭН іс-шараларының бюджеттік кредит беру критерийлеріне сәйкестігі» бөлімі | |  |
|  | Бюджеттік кредит ҚЭН іс-шараларының» негізділік» критерийіне сәйкестігі | |  |
|  | Бюджеттік кредит ҚЭН іс-шараларының «Бюджеттік саясат жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын өлшемшарттарға сәйкес мамандандырылған ұйымның кредит қабілеттілігі» өлшемшарттарына сәйкестігі | |  |
| 3. | «Қорытындылар» Бөлімі | |  |

Премьер-Министрдің Орынбасары -

Ұлттық экономика министрі

Қазақстан Республикасының

2025 жылғы « »

№

бұйрыққа қосымша

**Күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі**

1. «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9938 болып тіркелген).

2. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 13 наурыздағы №200 бұйрығының   
4-тармағы және 18-1-қосымшасы(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10520 болып тіркелген).

3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 15 қыркүйектегі №637 бұйрығының 4-тармағы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12158 болып тіркелген).

4.Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 12 қазандағы №663 бұйрығының   
4-тармағы және 1-9-қосымшасы(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12178 болып тіркелген).

5. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2015 жылғы 25 қарашадағы №721 бұйрығының 4-тармағы және 1-19-қосымшасы(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12448 болып тіркелген).

6. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы №28 бұйрығының 4-тармағы және   
1-23-қосымшасы(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13214 болып тіркелген).

7. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2016 жылғы 15 тамыздағы №371 бұйрығының 4-тармағы және 1-3-қосымшасы(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14249 болып тіркелген).

8. «Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қыркүйектегі № 14 бұйрығының 4-тармағы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17508 болып тіркелген).

9. Министрдің м. а. бұйрығының 5-тармағы және 1-14-қосымшасы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономикасы 2018 жылғы 16 ақпан №61 «Өзгерістер енгізу туралы және әзірлеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы түзетулер, қажетті сараптамалар жүргізу мемлекеттік инвестициялық ұсыныстың инвестициялық жоба, сондай-ақ жоспарлау, іріктеу, мониторинг және бағалау Бюджеттік инвестицияларды іске асыру» және Қазақстан Республикасының Ұлттық экономикасы Министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16532 болып тіркелген).

10. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 9 шілдедегі №62 бұйрығының 4-тармағы және 1-3-қосымшасы, іріктеу, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19028 болып тіркелген).

11. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 6 мамырдағы №36 бұйрығының  
4-тармағы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №20598 болып тіркелген).

12. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 27 қаңтардағы №12 бұйрығының   
4-тармағы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №22148 болып тіркелген).

13. 4-тармақ «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 16 наурыздағы №22 бұйрығы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22340 болып тіркелген).

14. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 30 наурыздағы №31 бұйрығының 4-тармағы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №22448 болып тіркелген).

15. «Кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы   
28 сәуірдегі №48 бұйрығының 4-тармағы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №22648 болып тіркелген).

16. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 30 наурыздағы №27 бұйрығының   
4-тармағы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №27341 болып тіркелген).

17. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі №35 бұйрығының 4-тармағы және   
1-7-қосымшасы, «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №27569 болып тіркелген).

18. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 7 ақпандағы № 18 бұйрығының 4-тармағы және  
1-6-қосымшасы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №31874 болып тіркелген).

19. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 15 тамыздағы №151 бұйрығының 4-тармағы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №33274 болып тіркелген).

20. Премьер-Министр орынбасарының бұйрығының 5-тармағы - Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 19 ақпандағы №3, және «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мен іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №34014 болып тіркелген).

21. Премьер-Министр орынбасарының бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Премьер - Министрінің орынбасары-Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 22 ақпандағы №5 бұйрығының 4-тармағы – «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ Бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №34050).

22.Премьер-Министр орынбасарының бұйрығының 4-тармағы және   
1-10-қосымшасы - Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ жоспарлау, қарау, іріктеу қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 28 қарашадағы №104 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35429 болып тіркелген).